## Dados Historicos x Categoria
OBJETIVO | ESTE ESTUDO VISA O DETALHAMENTO DOS DADOS HISTORICOS DOS TEMPOS DE AQUISIÇÃO NAS MAIS DIVERSAS CATEGORIAS COM O FIM DE OBTERMOS UMA META DE REDUÇÃO DE TEMPO DE PROCESSO(LEAD TIME) MAIS ASSERTIVA E ALCANÇÁVEL, CONTUDO SENDO DESAFIADORA A PONTO DE TRAZER BONS RESULTADOS TANGÍVEIS TAIS COMO NÃO TANGÍVEIS(SOFT SAVINGS) | DATA | 2016-11-07 | PROJETO: Redução do lead time do processo de contratações.
Categoria | Descrição do Objeto | Data Início | Data Fim | Tempo TOTAL (Dias) =Lead Time | MÉDIA GERAL | META REDUÇÃO(%) | NOVO LEAD TIME(ATUAL-(MÉDIA - META(%))
Bens de Consumo - Materiais de Copa e Cozinha | Aquisição de xícaras | 28/03/2011 | 18/01/2012 | 298 | 340.7778 | 0% | 340.7778
Bens de Consumo - Materiais elétricos e hidráulicos | Aquisição de material elétrico de rede | 2011-05-05 | 2012-11-01 | 250
Bens de Consumo - Software | Software de engenharia | 22/12/2011 | 2012-03-05 | 133
Bens Permanentes - Eletrodomésticos | Ar Condicionado - RP | 2011-12-05 | 22/01/2013 | 620
Bens Permanentes - Eletrônicos | Aquisição de equipamentos | 2011-06-09 | 2012-10-08 | 338
Bens Permanentes - Mobiliário | Tribuna sala de sessões advogados cadeirantes | 14/03/2011 | 2012-05-06 | 449
Bens de Consumo - Levantamento de Necessidades | Conserto de empilhadeira | 16/02/2011 | 21/12/2011 | 309
Bens de Consumo - Materiais elétricos e hidráulicos | Aquisição de material elétrico luminárias | 2013-12-09 | 2014-04-08 | 326
Bens de Consumo - Software | Software Adobe | 2013-11-12 | 23/03/2015 | 466
Bens Permanentes - Eletrodomésticos | Ar Condicionado | 2013-08-01 | 2013-03-09 | 238
Bens Permanentes - Eletrônicos | Aquisição de televisores de LED - RP | 16/12/2013 | 2015-02-07 | 567
Bens Permanentes - Mobiliário | Aquisição de material para o fórum eleitoral de Mangueirinha | 23/05/2013 | 17/03/2015 | 668
Serviço - Manutenção e Jardim | Manutenção Jardinagem Curitiba | 2015-02-12 | 21/07/2015 | 159
Serviço - Manutenção e Jardim | Pintura Fóruns - RP | 14/05/2015 | 22/12/2015 | 218
Aquisição - Consumo | Aquisição de materiais de manutenção - RP | 2015-05-11 | 18/01/2016 | 247
Bens de Consumo - Materiais de Copa e Cozinha | Materiais de copa e limpeza - CANCELADO | 29/05/2015 | 2015-12-01 | 182
Serviço - Manutenção e Jardim | Pequenos reparos/manutenção | 2015-08-10 | 20/06/2016 | 310
Serviço - Manutenção e Jardim | Limpeza de vidros e janelas | 16/01/2015 | 2016-01-12 | 356
340.7778
[6 empty] | a | 1 | 1
[6 empty] | b | 2
[6 empty] | a | 1
[6 empty] | b | 2
[6 empty] | c | 3

## Graficos
OBJETIVO | ESTE GRAFICO VISA TORNAR CLARO QUAIS ARÉAS CONTRIBUEM MAIS PARA A ELEVAÇÃO DAS MÉDIAS DE LEAD TIME PARA TEMPO DE AQUISIÇÃO
CATEGORIA | MÉDIA
Bens de Consumo - Materiais de Copa e Cozinha | 240
Bens de Consumo - Materiais elétricos e hidráulicos | 288
Bens de Consumo - Software | 299.5
Bens Permanentes - Eletrodomésticos | 429
Bens Permanentes - Eletrônicos | 452.5
Bens Permanentes - Mobiliário | 558.5
Bens de Consumo - Levantamento de Necessidades | 309
Serviço - Manutenção e Jardim | 260.75
Aquisição - Consumo | 247
Conclusão A partir da análise de 18 processos de contratações descritos acima e na aba Dados Históricos x Categoria , conseguimos identificar um tempo total de contratação de 3108 dias ou equivalente à 8 anos caso não fossem conduzidos em paralelo. É possível observar também que os processos mais críticos são de aquisição de bens permanentes com tempo médio de 420 a 560 dias de contratação.
Conclusão O histrograma ao lado mostra a frequência de processos e seus respectivos tempos médios. Pode-se observar que 6 processos estão entre 300 e 400 dias, sendo que a média geral encontra-se em 340 dias
Conclusão A partir desta carta CEP - Análise de Capacidade de processo, é possível observar que o processo ainda pode aceitar um tempo limite de 784 dias, dado o fato que não estabelecemos nenhum limite superior nem um inferior.
Conclusão Este gráfico nos apresenta de forma mais detalhada os registros dos tempos médios no tempo
Conclusão Este gráfico nos apresenta de forma mais detalhada por categoria de contratação os registros dos tempos médios no tempo

## Atas das Reuniões
Sl# | Data da Reunião | Participanates | Agenda Geral/Topico | Duração (hrs) | Action Items | Resp | Data Prevista | Status | Comentários/Notas
1 | 27/10/2016 | Ruhan, André, Pedro, Ivanilda, Silmara e Hélcio | Discussão acerca do problema principal referente a contração/aquisição e preenchimento do documento Business Case | 2 | Criar planilha para organizar dados históricos das diversas categorias de contratações | Ruhan, Ivis , Andre | 2016-03-11 | Concluído
[5 empty] | Coleta de dados histórios desde 2012 das mais diversas categorias | Ivanilda , Silmara e Hélcio | 2016-03-11 | Concluído
2 | 2016-03-11 | Ruhan, André, Ivis, Silmara | Coleta dos principais processos à serem utilizados como exemplo para analise dos Tempos Médios. | 2 | Fazer uma lista com os processos mais importantes. | Silmara | 2016-03-11 | Concluído
[5 empty] | Realizar os cálculos dos tempos médios dos processos selecionados | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-03-11 | Concluído
3 | 2016-09-11 |  |  |  | Coleta de dados adicionais, para reajuste das médias. (coletar outos itens que não sejam Manutenção e Jardinagem) | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-09-11 | Pendente
[5 empty] | Revisar nome correto da categoria "Aquisição - Consumo" | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-09-11 | Pendente
[5 empty] | Apresentar os Graficos com os resultados e resaltar a importancia da escolha de um processo simples. | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-09-11 | Pendente
4 | 16/11/2016 |  |  |  | *Definir a Meta de redução ainda fazendo análise de dados históricos para coleta de médias. A partir destas será possível obter uma meta mais coerente. | Ivanilda , Silmara e Hélcio | 16/11/2016 | -

## PROCESSO PADRÃO
PROCESSO EXEMPLO
Bens de Consumo - Materiais de Copa e Cozinha | Aquisição de garrafas térmicas | 20/11/2013 | 2014-09-01 | 51

## Controle do Projeto
Sl# | Activity | Plan |  | Actual |  | Schedule Chart Plan Actual
|  | Start Date | End Date | Start Date | End Date | 2016-11-16 | 2016-12-16 | 2017-01-16 | 2017-02-16 | 2017-03-16 | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | 2017-07-16 | 2017-08-16 | 2017-09-16 | 2017-10-16 | 2017-11-16
1 | Reunião Inicial | 27/10/16 | 27/10/16 | 27/10/16 | 27/10/16
2 | Define
3 | Measure
4 | Analyze
5 | Improve
6 | Control
7
8
9
10
11
12
| Status Geral |  |  |  |  | 30 | 30