## PAD 304.2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE VIDROS EM ALTURA NA SEDE DO TRE E FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA - PROCESSO 304/2016
Classificação | CONTRATAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - LIMPEZA DE VIDROS - CAPITAL/ INTERIOR
Fase Atual | CONTRATO VIGENTE
Situação Atual
Para despachar no setor SACONT, desde 31/10/2016 às 18:54. Setor Destino: SAPRE.
Licitação
SEÇÃO | PROCESSO DE
1ª) SAPC | DATA E HORA |  | Nº DE DIAS | PROCEDIMENTO
2ª) CAA | - | 16/01/2015 às 17:01 | < 1 dia | -
3ª) SAPC | 16/01/2015 às 17:01 | 24/01/2015 às 16:49 | 7 dias | PARA APRECIAÇÃO
4ª) CAA | 24/01/2015 às 16:49 | 19/02/2015 às 16:36 | 25 dias | informar
5ª) SAPC | 19/02/2015 às 16:36 | 24/02/2015 às 14:34 | 4 dias | para apreciação superior
6ª) CAA | 24/02/2015 às 14:34 | 06/03/2015 às 17:52 | 10 dias | Para complementar.
7ª) SAPC | 06/03/2015 às 17:52 | 12/03/2015 às 15:54 | 5 dias | Com as alterações solicitadas.
8ª) CAA | 12/03/2015 às 15:54 | 18/03/2015 às 18:31 | 6 dias | Para informar.
9ª) SECADM | 18/03/2015 às 18:31 | 23/03/2015 às 16:04 | 4 dias | Para apreciação
10ª) CLC | 23/03/2015 às 16:04 | 23/03/2015 às 19:59 | < 1 dia | para orçamento
11ª) SC | 23/03/2015 às 19:59 | 24/03/2015 às 13:58 | < 1 dia | Para verificar orçamentos.
12ª) CLC | 24/03/2015 às 13:58 | 13/05/2015 às 12:21 | 49 dias | Para orçar.
13ª) SPO | 13/05/2015 às 12:21 | 13/05/2015 às 15:52 | < 1 dia | Segue Pesquisa de Preços, e orçamentos das empresas consultadas.
14ª) SAPC | 13/05/2015 às 15:52 | 13/05/2015 às 18:17 | < 1 dia | Para informar disponibilidade orçamentária.
15ª) SPO | 13/05/2015 às 18:17 | 14/05/2015 às 17:59 | < 1 dia | Para ratificar a estimativa de execução para 2015.
16ª) CO | 14/05/2015 às 17:59 | 14/05/2015 às 18:56 | < 1 dia | Com a informação.
17ª) SECOFC | 14/05/2015 às 18:56 | 14/05/2015 às 19:33 | < 1 dia | Com a informação.
18ª) CLC | 14/05/2015 às 19:33 | 15/05/2015 às 16:53 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
19ª) SC | 15/05/2015 às 16:53 | 15/05/2015 às 19:29 | < 1 dia | Para procedimentos.
20ª) CLC | 15/05/2015 às 19:29 | 20/05/2015 às 16:26 | 4 dias | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação.
21ª) SECADM | 20/05/2015 às 16:26 | 20/05/2015 às 18:31 | < 1 dia | Segue Termo de Abertura de Licitação
22ª) CLC | 20/05/2015 às 18:31 | 20/05/2015 às 20:35 | < 1 dia | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação.
23ª) SLIC | 20/05/2015 às 20:35 | 21/05/2015 às 14:55 | < 1 dia | Para elaboração da minuta do edital.
24ª) SCON | 21/05/2015 às 14:55 | 26/05/2015 às 17:33 | 5 dias | Para emissão do edital. À SCON Para emissão da minuta de contrato.
25ª) SLIC | 26/05/2015 às 17:33 | 27/05/2015 às 16:46 | < 1 dia | Para elaboração da minuta contratual - Anexo IV.
26ª) CLC | 27/05/2015 às 16:46 | 27/05/2015 às 18:41 | < 1 dia | Inserida minuta contratual em campo próprio.
27ª) SECADM | 27/05/2015 às 18:41 | 27/05/2015 às 19:48 | < 1 dia | Para análise e encaminhamento.
28ª) CAA | 27/05/2015 às 19:48 | 28/05/2015 às 19:16 | < 1 dia | À apreciação superior.
29ª) SAPC | 28/05/2015 às 19:16 | 29/05/2015 às 10:20 | < 1 dia | readequação do Projeto Básico
30ª) SLIC | 29/05/2015 às 10:20 | 29/05/2015 às 13:11 | < 1 dia | Para adequar a redação do ANS - item 11.
31ª) CLC | 29/05/2015 às 13:11 | 01/06/2015 às 18:40 | 3 dias | Para ciência da retificação do projeto básico.
32ª) SECADM | 01/06/2015 às 18:40 | 01/06/2015 às 20:20 | < 1 dia | Para análise e encaminhamento.
33ª) CPL | 01/06/2015 às 20:20 | 03/06/2015 às 19:52 | 1 dia | À apreciação superior.
34ª) ASSDG | 03/06/2015 às 19:52 | 05/06/2015 às 15:30 | 1 dia | análise e demais encaminhamentos pertinentes
35ª) DG | 05/06/2015 às 15:30 | 12/06/2015 às 15:28 | 6 dias | para análise e aprovação.
36ª) SLIC | 12/06/2015 às 15:28 | 12/06/2015 às 16:48 | < 1 dia | Para apreciação.
37ª) CPL | 12/06/2015 às 16:48 | 17/06/2015 às 14:58 | 4 dias | PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
38ª) SLIC | 17/06/2015 às 14:58 | 17/06/2015 às 18:20 | < 1 dia | Com edital e anexos, em definitivo, para assinatura.
39ª) CPL | 17/06/2015 às 18:20 | 18/06/2015 às 15:27 | < 1 dia | Edital assinado.
40ª) CAA | 18/06/2015 às 15:27 | 24/06/2015 às 15:19 | 5 dias | Para aguardar a data de abertura do certame.
41ª) SAPC | 24/06/2015 às 15:19 | 25/06/2015 às 16:30 | 1 dia | para manifestação e alterações, no que couber.
42ª) CPL | 25/06/2015 às 16:30 | 25/06/2015 às 18:59 | < 1 dia | Informo que foi enviado email para consulta por escrito ao CREA.
43ª) SAPC | 25/06/2015 às 18:59 | 25/06/2015 às 19:14 | < 1 dia | A pedido. Atenciosamente,
44ª) CAA | 25/06/2015 às 19:14 | 26/06/2015 às 13:54 | < 1 dia | para manifestação.
45ª) CPL | 26/06/2015 às 13:54 | 26/06/2015 às 14:24 | < 1 dia | Com as informações solicitadas.
46ª) SLIC | 26/06/2015 às 14:24 | 26/06/2015 às 14:33 | < 1 dia | Conforme doc. 119835, estamos aguardando resposta por escrito do CREA.
47ª) CPL | 26/06/2015 às 14:33 | 30/06/2015 às 09:42 | 3 dias | para suspender.
48ª) CAA | 30/06/2015 às 09:42 | 30/06/2015 às 16:08 | < 1 dia | Em devolução.
49ª) SAPC | 30/06/2015 às 16:08 | 01/07/2015 às 14:58 | < 1 dia | Para aguardar manifestação do CREA
50ª) CAA | 01/07/2015 às 14:58 | 10/07/2015 às 17:21 | 9 dias | Com base nas respostas do CREA à consulta realizada, não há razão para que se proceda alteração.
51ª) SAPC | 10/07/2015 às 17:21 | 13/07/2015 às 16:54 | 2 dias | Com as alterações para apreciação superior. Atenciosamente,
52ª) CAA | 13/07/2015 às 16:54 | 14/07/2015 às 14:59 | < 1 dia | Para justificar as exigências pertinentes à habilitação.
53ª) SAPC | 14/07/2015 às 14:59 | 15/07/2015 às 13:35 | < 1 dia | Com as informações solicitadas.
54ª) CAA | 15/07/2015 às 13:35 | 21/08/2015 às 18:09 | 37 dias | Para adequações ao projeto básico, conforme minuta anexada.
55ª) SAPC | 21/08/2015 às 18:09 | 25/08/2015 às 16:51 | 3 dias | Para apreciação superior.
56ª) CAA | 25/08/2015 às 16:51 | 31/08/2015 às 15:01 | 5 dias | Para esclarecer.
57ª) SECADM | 31/08/2015 às 15:01 | 01/09/2015 às 14:41 | < 1 dia | Para análise e tramitação.
58ª) CAA | 01/09/2015 às 14:41 | 01/09/2015 às 18:19 | < 1 dia | Para ciencia e encaminhamento.
59ª) SECADM | 01/09/2015 às 18:19 | 02/09/2015 às 12:57 | < 1 dia | a pedido
60ª) CPL | 02/09/2015 às 12:57 | 03/09/2015 às 19:21 | 1 dia | Conforme desp 164146, houve alteração do projeto básico.
61ª) SLIC | 03/09/2015 às 19:21 | 03/09/2015 às 20:01 | < 1 dia | providências pertinentes
62ª) CLC | 03/09/2015 às 20:01 | 11/09/2015 às 17:26 | 7 dias | Para providências cabíveis.
63ª) SECADM | 11/09/2015 às 17:26 | 15/09/2015 às 18:31 | 4 dias | A pedido.
64ª) CAA | 15/09/2015 às 18:31 | 15/09/2015 às 19:48 | < 1 dia | com informação
65ª) SAPC | 15/09/2015 às 19:48 | 21/09/2015 às 17:49 | 5 dias | Para adequações visando atender ao despacho exarado pela CLC no doc. 173528 deste PAD.
66ª) CAA | 21/09/2015 às 17:49 | 01/10/2015 às 17:50 | 10 dias | Para adequações.
67ª) SECADM | 01/10/2015 às 17:50 | 06/10/2015 às 13:50 | 4 dias | Encaminho para apreciação superior, com as alterações solicitadas. Atenciosamente,
68ª) CLC | 06/10/2015 às 13:50 | 08/10/2015 às 16:50 | 2 dias | Para análise.
69ª) SLIC | 08/10/2015 às 16:50 | 08/10/2015 às 18:05 | < 1 dia | Segue o projeto básico com as readequações.
70ª) SCON | 08/10/2015 às 18:05 | 16/10/2015 às 16:09 | 7 dias | Para readequar minuta do Edital.
71ª) SLIC | 16/10/2015 às 16:09 | 20/10/2015 às 17:15 | 4 dias | Para adequações à minuta contratual.
72ª) CLC | 20/10/2015 às 17:15 | 20/10/2015 às 19:54 | < 1 dia | Anexada minuta do contrato anexo IV e anexo IV-I
73ª) SECADM | 20/10/2015 às 19:54 | 21/10/2015 às 19:50 | < 1 dia | Para encaminhamento.
74ª) CPL | 21/10/2015 às 19:50 | 21/10/2015 às 20:35 | < 1 dia | Para análise.
75ª) ASSDG | 21/10/2015 às 20:35 | 22/10/2015 às 19:29 | < 1 dia | análise e demais providências
76ª) SLIC | 22/10/2015 às 19:29 | 23/10/2015 às 16:21 | < 1 dia | Para análise e aprovação.
77ª) ASSDG | 23/10/2015 às 16:21 | 26/10/2015 às 16:28 | 3 dias | A pedido.
78ª) DG | 26/10/2015 às 16:28 | 27/10/2015 às 16:12 | < 1 dia | Em devolução.
79ª) SLIC | 27/10/2015 às 16:12 | 27/10/2015 às 18:41 | < 1 dia | Com a análise da minuta do edital e seus anexos
80ª) CPL | 27/10/2015 às 18:41 | 28/10/2015 às 11:14 | < 1 dia | À Seção de Licitações.
81ª) SLIC | 28/10/2015 às 11:14 | 28/10/2015 às 14:09 | < 1 dia | Seguem edital e demais anexos, em definitivo, para assinaturas.
82ª) CPL | 28/10/2015 às 14:09 | 03/11/2015 às 16:32 | 6 dias | Edital assinado.
83ª) CAA | 03/11/2015 às 16:32 | 10/11/2015 às 17:52 | 7 dias | Para aguardar a data de abertura do certame - 12Nov2015.
84ª) CPL | 10/11/2015 às 17:52 | 11/11/2015 às 16:46 | < 1 dia | Para manifestação.
85ª) ASSDG | 11/11/2015 às 16:46 | 12/11/2015 às 17:08 | 1 dia | análise
86ª) DG | 12/11/2015 às 17:08 | 12/11/2015 às 18:29 | < 1 dia | para análise.
87ª) CPL | 12/11/2015 às 18:29 | 12/11/2015 às 18:35 | < 1 dia | Para apreciação.
88ª) SLIC | 12/11/2015 às 18:35 | 12/11/2015 às 19:32 | < 1 dia | para dar continuidade.
89ª) CPL | 12/11/2015 às 19:32 | 13/11/2015 às 14:20 | < 1 dia | Para anexar comprovante de suspensão no sistema comprasnet
90ª) SLIC | 13/11/2015 às 14:20 | 13/11/2015 às 15:23 | < 1 dia | Edital com reabertura de prazo.
91ª) CPL | 13/11/2015 às 15:23 | 16/11/2015 às 17:57 | 3 dias | Edital assinado.
92ª) ASSDG | 16/11/2015 às 17:57 | 17/12/2015 às 14:42 | 30 dias | Para aguardar a data de abertura do certame - 26Nov2015 as 15hs.
93ª) DG | 17/12/2015 às 14:42 | 17/12/2015 às 18:45 | < 1 dia | para análise
94ª) CPL | 17/12/2015 às 18:45 | 17/12/2015 às 19:03 | < 1 dia | Com o parecer, para apreciação.
95ª) ASSDG | 17/12/2015 às 19:03 | 22/12/2015 às 11:20 | 4 dias | Para dar continuidade.
96ª) DG | 22/12/2015 às 11:20 | 22/12/2015 às 15:44 | < 1 dia | Para análise, homologação e adjudicação
97ª) CO | 22/12/2015 às 15:44 | 22/12/2015 às 18:30 | < 1 dia | Com o parecer.
98ª) ACO | 22/12/2015 às 18:30 | 22/12/2015 às 19:23 | < 1 dia | Para empenhar.
99ª) SECOFC | 22/12/2015 às 19:23 | 23/12/2015 às 14:11 | < 1 dia | Para emissão de nota de empenho.
100ª) DG | 23/12/2015 às 14:11 | 23/12/2015 às 15:41 | < 1 dia | -
101ª) ACO | 23/12/2015 às 14:11 | 23/12/2015 às 16:44 | < 1 dia | -
102ª) SAEO | 23/12/2015 às 16:44 | 23/12/2015 às 17:51 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
103ª) SCON | 23/12/2015 às 17:51 | 23/12/2015 às 20:50 | < 1 dia | Para registros.
104ª) CLC | 23/12/2015 às 20:50 | 19/01/2016 às 16:37 | 26 dias | Para formalização dos procedimentos contratuais.
105ª) SAEO | 19/01/2016 às 16:37 | 19/01/2016 às 17:48 | < 1 dia | Concluídos os procedimentos referentes ao Contrato nº 12/16.
106ª) SMOP | 19/01/2016 às 17:48 | 21/01/2016 às 13:27 | 1 dia | Para lançamentos e registros.
107ª) SAPRE | 21/01/2016 às 13:27 | 22/01/2016 às 18:01 | 1 dia | Para informar.
108ª) SAEO | 22/01/2016 às 18:01 | 28/01/2016 às 16:53 | 5 dias | Para verificar.
| 28/01/2016 às 16:53 | 28/01/2016 às 18:55 | < 1 dia | Com as informações de previsão de execução solicitadas.
109ª) SPO |  |  |  | Atenciosamente,
110ª) CO | 28/01/2016 às 18:55 | 29/01/2016 às 15:45 | < 1 dia | DISP. ORÇAMENTÁRIA - EMISSÃO NE 2016 - CANCELAMENTO DE RP - SERV. DE LIMP. DE VIDROS EM ALTURA
111ª) SECOFC | 29/01/2016 às 15:45 | 29/01/2016 às 17:31 | < 1 dia | Com a informação de disponibilidade orçamentária.
112ª) DG | 29/01/2016 às 17:31 | 29/01/2016 às 18:06 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
113ª) CO | 29/01/2016 às 18:06 | 29/01/2016 às 19:53 | < 1 dia | Com solicitação de autorização.
114ª) ACO | 29/01/2016 às 19:53 | 01/02/2016 às 14:38 | 2 dias | para empenhar
115ª) DG | 01/02/2016 às 14:38 | 01/02/2016 às 15:29 | < 1 dia | Para emissão de Nota de Empenho e cancelamento de saldo inscrito em Restos a Pagar.
116ª) CO | 01/02/2016 às 15:29 | 02/02/2016 às 15:41 | 1 dia | Valor autorizado para emissão de nota de empenho difere
117ª) ACO | 02/02/2016 às 15:41 | 02/02/2016 às 17:02 | < 1 dia | Para emissão da nota de empenho.
118ª) SECOFC | 02/02/2016 às 17:02 | 02/02/2016 às 19:06 | < 1 dia | Para emissão de uma nota de empenho e cancelamento de saldo inscrito em Restos a Pagar.
119ª) DG | 02/02/2016 às 19:06 | 02/02/2016 às 19:14 | < 1 dia | -
120ª) ACO | 02/02/2016 às 19:06 | 02/02/2016 às 19:47 | < 1 dia | -
121ª) SAEO | 02/02/2016 às 19:47 | 03/02/2016 às 12:43 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
122ª) CO | 03/02/2016 às 12:43 | 04/02/2016 às 18:24 | 1 dia | Para registros.
123ª) SACONT | 04/02/2016 às 18:24 | 04/02/2016 às 18:56 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento à SACONT.
124ª) ACFIC | 04/02/2016 às 18:56 | 05/02/2016 às 14:34 | < 1 dia | Para os lançamentos e registros devidos referentes ao Contrato nº 12/16.
125ª) SPCF | 05/02/2016 às 14:34 | 15/02/2016 às 17:14 | 10 dias | para indicar retenções
126ª) CFIC | 15/02/2016 às 17:14 | 18/02/2016 às 13:30 | 2 dias | Para anotações
127ª) SCL | 18/02/2016 às 13:30 | 18/02/2016 às 15:13 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
128ª) SAPRE | 18/02/2016 às 15:13 | 19/02/2016 às 11:26 | < 1 dia | Para auditoria dos procedimentos.
129ª) CIP | 19/02/2016 às 11:26 | 07/03/2016 às 19:30 | 17 dias | De acordo, para acompanhamento da contratação.
130ª) SAPRE | 07/03/2016 às 19:30 | 10/03/2016 às 12:20 | 2 dias | Para análise do pedido.
131ª) CIP | 10/03/2016 às 12:20 | 11/03/2016 às 17:03 | 1 dia | Para informar se a contratada apresentou toda documentação exigida, no prazo especificado no contrat
132ª) SECADM | 11/03/2016 às 17:03 | 14/03/2016 às 13:11 | 2 dias | Com as iformações solicitadas.
133ª) CIP | 14/03/2016 às 13:11 | 14/03/2016 às 21:23 | < 1 dia | Para análise quanto à possibilidade de atender-se o pedido da empresa Top Team
134ª) SAPRE | 14/03/2016 às 21:23 | 15/03/2016 às 16:42 | < 1 dia | de acordo.
135ª) CIP | 15/03/2016 às 16:42 | 14/04/2016 às 11:12 | 29 dias | Deferido o pedido do fornecedor.
| 14/04/2016 às 11:12 | 14/04/2016 às 17:33 | < 1 dia | Para apreciação superior.
136ª) SECADM |  |  |  | Atenciosamente,
137ª) CCLC | 14/04/2016 às 17:33 | 15/04/2016 às 13:15 | < 1 dia | Para ciência e envio para minuta do aditivo.
138ª) CLC | 15/04/2016 às 13:15 | 15/04/2016 às 13:28 | < 1 dia | Para aditamento contratual
139ª) SCON | 15/04/2016 às 13:28 | 15/04/2016 às 17:27 | < 1 dia | .
140ª) CLC | 15/04/2016 às 17:27 | 27/04/2016 às 15:58 | 11 dias | Para elaborar a minuta do Termo de Supressão parcial dos quantitativos contratados do contrato 12/16
141ª) ASSDG | 27/04/2016 às 15:58 | 28/04/2016 às 19:18 | 1 dia | Segue minuta do 1º termo aditivo de supressão parcial, para análise.
142ª) DG | 28/04/2016 às 19:18 | 29/04/2016 às 14:47 | < 1 dia | Para análise da minuta do Primeiro Termo Aditivo de supressão do contrato nº 12/16.
143ª) CO | 29/04/2016 às 14:47 | 02/05/2016 às 17:06 | 3 dias | Para apreciação.
144ª) SAEO | 02/05/2016 às 17:06 | 02/05/2016 às 17:51 | < 1 dia | para adequação da pertinente NE.
145ª) SAPRE | 02/05/2016 às 17:51 | 03/05/2016 às 18:06 | 1 dia | Para conhecimento e providências pertinentes a minuta do 1º Termo Aditivo do contrato
146ª) SAEO | 03/05/2016 às 18:06 | 04/05/2016 às 15:59 | < 1 dia | Para informar.
147ª) CO | 04/05/2016 às 15:59 | 04/05/2016 às 17:58 | < 1 dia | Para anulação parcial de saldos de empenho.
148ª) SECOFC | 04/05/2016 às 17:58 | 04/05/2016 às 18:50 | < 1 dia | Para solicitar autorização a fim de adequar saldo de nota de empenho.
149ª) DG | 04/05/2016 às 18:50 | 05/05/2016 às 14:19 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
150ª) CO | 05/05/2016 às 14:19 | 05/05/2016 às 18:16 | < 1 dia | Com solicitação de autorização.
151ª) ACO | 05/05/2016 às 18:16 | 05/05/2016 às 18:42 | < 1 dia | para empenhar
152ª) SECOFC | 05/05/2016 às 18:42 | 06/05/2016 às 11:42 | < 1 dia | Para efetivar a anulação parcial da Nota de Empenho conforme autorização retro
153ª) DG | 06/05/2016 às 11:42 | 06/05/2016 às 12:47 | < 1 dia | -
154ª) ACO | 06/05/2016 às 11:42 | 06/05/2016 às 19:41 | < 1 dia | -
155ª) SCON | 06/05/2016 às 19:41 | 09/05/2016 às 13:47 | 2 dias | Conclusão de trâmite colaborativo
156ª) CLC | 09/05/2016 às 13:47 | 17/05/2016 às 19:07 | 8 dias | Para emissão do primeiro termo aditivo
157ª) SAEO | 17/05/2016 às 19:07 | 18/05/2016 às 16:52 | < 1 dia | Concluídos os procedimentos referentes ao 1º Termo aditivo.
158ª) CO | 18/05/2016 às 16:52 | 18/05/2016 às 19:00 | < 1 dia | Para os registros necessários.
159ª) SACONT | 18/05/2016 às 19:00 | 18/05/2016 às 19:06 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento à SACONT, conforme despacho anterior.
160ª) SPCF | 18/05/2016 às 19:06 | 19/05/2016 às 14:57 | < 1 dia | Para registros / anotações, conforme item II do despacho / documento nº 093818/2016
161ª) CFIC | 19/05/2016 às 14:57 | 20/05/2016 às 13:56 | < 1 dia | Para anotações.
162ª) SAPRE | 20/05/2016 às 13:56 | 20/05/2016 às 16:41 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
163ª) SACONT | 20/05/2016 às 16:41 | 28/10/2016 às 18:45 | 161 dias | Para ciência e acompanhamento.
| 28/10/2016 às 18:45 | - | 3 dias | Para cálculo de reajuste

## PAD 15.2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE FORROS E DIVISÓRIAS - PROCESSO 15/2016
Classificação | CONTRATAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - BENS IMÓVEIS
Fase Atual | FORMALIZAÇLÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS
Situação Atual
Licitação
Para despachar no setor SACONT, desde 31/10/2016 às 18:54. Setor Destino: SAPRE.
SEÇÃO | DATA E HORA |  | Nº DE DIAS | PROCEDIMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE FORROS E DIVISÓRIAS - PROCESSO 15/2016
1ª) SMOP | - | 10/03/2016 às 18:42 | 66 dias | - | Classificação | CONTRATAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - BENS IMÓVEIS
2ª) CIP | 10/03/2016 às 18:42 | 17/03/2016 às 14:27 | 6 dias | Para avaliação. | Fase Atual | FORMALIZAÇLÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS
3ª) SMOP | 17/03/2016 às 14:27 | 21/03/2016 às 17:29 | 4 dias | Para complementar | Situação Atual
4ª) CIP | 21/03/2016 às 17:29 | 28/03/2016 às 12:21 | 6 dias | Com o projeto básico revisado. | Para despachar no setor SACONT, desde 31/10/2016 às 18:54. Setor Destino: SAPRE.
5ª) SMOP | 28/03/2016 às 12:21 | 31/03/2016 às 18:47 | 3 dias | Solicito verificar todos os itens questionados pela coordenadoria, doc. 50653, esclarecendo ou alter
6ª) CIP | 31/03/2016 às 18:47 | 01/04/2016 às 12:48 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
7ª) SECADM | 01/04/2016 às 12:48 | 01/04/2016 às 15:37 | < 1 dia | Para os procedimentos necessários à licitação, conforme projeto básico.
8ª) CLC | 01/04/2016 às 15:37 | 01/04/2016 às 18:00 | < 1 dia | Encaminha-se para orçar.
9ª) SC | 01/04/2016 às 18:00 | 13/06/2016 às 18:32 | 73 dias | Para orçar.
10ª) CLC | 13/06/2016 às 18:32 | 14/06/2016 às 18:29 | < 1 dia | Para os devidos fins.
11ª) SPO | 14/06/2016 às 18:29 | 05/07/2016 às 14:59 | 20 dias | Para informar a disponibilidade orçamentária.
12ª) SECADM | 05/07/2016 às 14:59 | 05/07/2016 às 17:03 | < 1 dia | Informamos que, no momento, não há disponibilidade orçamentária.
13ª) CLC | 05/07/2016 às 17:03 | 05/07/2016 às 18:47 | < 1 dia | Para seguimento do trâmite até a elaboração de edital, após, retorne à SPO para informar disponibili
14ª) SC | 05/07/2016 às 18:47 | 14/07/2016 às 13:48 | 8 dias | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação.
15ª) CLC | 14/07/2016 às 13:48 | 14/07/2016 às 14:19 | < 1 dia | Segue com Termo de Abertura de Licitação.
16ª) SECADM | 14/07/2016 às 14:19 | 14/07/2016 às 16:55 | < 1 dia | Para autorização do Termo de Abertura de Licitação n. 102/2016.
17ª) CLC | 14/07/2016 às 16:55 | 14/07/2016 às 17:37 | < 1 dia | De acordo. Encaminha-se para elaboração da minuta do Edital.
18ª) SLIC | 14/07/2016 às 17:37 | 18/07/2016 às 15:11 | 3 dias | Para elaborar minuta de Edital de Licitação, cfe. despacho retro.
19ª) SC | 18/07/2016 às 15:11 | 19/07/2016 às 13:57 | < 1 dia | Para informar.
20ª) SMOP | 19/07/2016 às 13:57 | 19/07/2016 às 14:17 | < 1 dia | Senhora Chefe:
21ª) SC | 19/07/2016 às 14:17 | 09/08/2016 às 14:18 | 21 dias | Com as retificações sobre o forro, que é só fornecimento.
22ª) CLC | 09/08/2016 às 14:18 | 12/08/2016 às 18:47 | 3 dias | Com o Termo de Abertura de Licitação Retificado.
23ª) SLIC | 12/08/2016 às 18:47 | 16/08/2016 às 15:59 | 3 dias | Para elaborar a minuta do edital.
24ª) SCON | 16/08/2016 às 15:59 | 22/08/2016 às 17:58 | 6 dias | Para elaborar a minuta do contrato (Anexo III) para o item 1.
25ª) SLIC | 22/08/2016 às 17:58 | 23/08/2016 às 15:11 | < 1 dia | Com minuta do contrato anexo III e TErmo de Garantia anexo III -A, a ser entregue pela contratada
26ª) CLC | 23/08/2016 às 15:11 | 23/08/2016 às 19:38 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
27ª) SECGA | 23/08/2016 às 19:38 | 25/08/2016 às 18:15 | 1 dia | Submetemos à apreciação superior.
28ª) CLC | 25/08/2016 às 18:15 | 26/08/2016 às 18:06 | < 1 dia | Para verificar.
29ª) SLIC | 26/08/2016 às 18:06 | 26/08/2016 às 19:17 | < 1 dia | Para revisar a minuta do edital.
30ª) CLC | 26/08/2016 às 19:17 | 30/08/2016 às 17:36 | 3 dias | Com a minuta do edital adequada.
31ª) SECGA | 30/08/2016 às 17:36 | 31/08/2016 às 16:57 | < 1 dia | Atendido despacho doc. 170535. À SECGA: à apreciação superior.
32ª) CPL | 31/08/2016 às 16:57 | 31/08/2016 às 17:50 | < 1 dia | De acordo com a minuta do Edital e seus anexos. Segue para análise dessa CPL e demais encaminhamen
33ª) ASSDG | 31/08/2016 às 17:50 | 05/09/2016 às 17:46 | 4 dias | Para análise e aprovação.
34ª) SPO | 05/09/2016 às 17:46 | 06/09/2016 às 15:03 | < 1 dia | Para os devidos fins.
35ª) CO | 06/09/2016 às 15:03 | 06/09/2016 às 15:21 | < 1 dia | Com a informação de disponibilidade.
36ª) SECOFC | 06/09/2016 às 15:21 | 06/09/2016 às 17:39 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
37ª) CLC | 06/09/2016 às 17:39 | 07/09/2016 às 15:14 | < 1 dia | Para demais providências.
38ª) ASSDG | 07/09/2016 às 15:14 | 09/09/2016 às 18:50 | 2 dias | À ASSDG: com informação de disponibilidade orçamentária. Para análise das minutas (doc 175777).
39ª) DG | 09/09/2016 às 18:50 | 12/09/2016 às 18:26 | 2 dias | Para os devidos fins.
40ª) CLC | 12/09/2016 às 18:26 | 14/09/2016 às 16:25 | 1 dia | Para dar continuidade.
41ª) GABDG | 14/09/2016 às 16:25 | 15/09/2016 às 19:05 | 1 dia | A pedido.
42ª) CLC | 15/09/2016 às 19:05 | 16/09/2016 às 18:51 | < 1 dia | para dar continuidade.
43ª) SLIC | 16/09/2016 às 18:51 | 19/09/2016 às 15:42 | 2 dias | À SLIC: para emitir edital em definitivo e encaminhar para assinaturas.
44ª) CPL | 19/09/2016 às 15:42 | 19/09/2016 às 16:06 | < 1 dia | Para assinatura.
45ª) SLIC | 19/09/2016 às 16:06 | 20/09/2016 às 13:07 | < 1 dia | Com o edital assinado
46ª) CPL | 20/09/2016 às 13:07 | 05/10/2016 às 17:43 | 15 dias | Para aguardar a abertura do certame.
47ª) SMIC | 05/10/2016 às 17:43 | 06/10/2016 às 14:41 | < 1 dia | Diligência
48ª) CPL | 06/10/2016 às 14:41 | 11/10/2016 às 18:21 | 5 dias | Para continuidade.
49ª) ASSDG | 11/10/2016 às 18:21 | 14/10/2016 às 19:27 | 3 dias | Para análise e homologação.
50ª) DG | 14/10/2016 às 19:27 | 18/10/2016 às 17:07 | 3 dias | Para apreciação.
51ª) CO | 18/10/2016 às 17:07 | 18/10/2016 às 18:16 | < 1 dia | para empenhar
52ª) ACO | 18/10/2016 às 18:16 | 19/10/2016 às 18:09 | < 1 dia | Para emissão de notas de empenho.
53ª) SECOFC | 19/10/2016 às 18:09 | 20/10/2016 às 14:22 | < 1 dia | -
54ª) ACO | 20/10/2016 às 14:22 | 20/10/2016 às 15:51 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
55ª) DG | 20/10/2016 às 15:51 | 23/10/2016 às 18:29 | 3 dias | -
56ª) ACO | 23/10/2016 às 18:29 | 24/10/2016 às 14:19 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
57ª) SAEO | 24/10/2016 às 14:19 | 25/10/2016 às 13:41 | < 1 dia | Para registro.
58ª) SCON | 25/10/2016 às 13:41 | - | 7 dias | Para formalização.

## PAD 5087.2016
AQUISIÇÃO DE XÍCARAS PARA CAFEZINHO PARA ATENDER A SEDE DO ter E FÓRUNS ELEITORIAIS DO PARANÁ - PROCESSO 5087/2016
Classificação | AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO MATERIAIS DE COPA E COZINHA
Fase Atual | DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
Situação Atual
Licitação
GBS recebeu o processo no setor CPL, em 31/10/2016 às 16:28
SEÇÃO | DATA E HORA |  | Nº DE DIAS | PROCEDIMENTO
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SAPRE | - | 31/05/2016 às 20:13 | 1 dia | -
2ª) CIP | 31/05/2016 às 20:13 | 09/06/2016 às 15:29 | 8 dias | PARA APRECIAÇÃO SUPERIOR.
3ª) SAPRE | 09/06/2016 às 15:29 | 04/08/2016 às 15:48 | 56 dias | informs
4ª) CIP | 04/08/2016 às 15:48 | 09/08/2016 às 18:47 | 5 dias | Com o projeto alterado
5ª) SECGS | 09/08/2016 às 18:47 | 10/08/2016 às 11:43 | < 1 dia | Para apreciação.
6ª) SECGA | 10/08/2016 às 11:43 | 12/08/2016 às 15:00 | 2 dias | Para procedimentos cabíveis
7ª) CLC | 12/08/2016 às 15:00 | 12/08/2016 às 18:40 | < 1 dia | Para providenciar a contratação verificando preço também de Atas de RP.
8ª) SC | 12/08/2016 às 18:40 | 01/09/2016 às 16:00 | 19 dias | Para orçar.
9ª) SAPRE | 01/09/2016 às 16:00 | 02/09/2016 às 13:15 | < 1 dia | A pedido.
10ª) SC | 02/09/2016 às 13:15 | 19/09/2016 às 14:47 | 17 dias | Com o projeto alterado
11ª) CLC | 19/09/2016 às 14:47 | 20/09/2016 às 12:58 | < 1 dia | Para os devidos fins.
12ª) SPO | 20/09/2016 às 12:58 | 20/09/2016 às 16:49 | < 1 dia | Para informar a disponibilidade orçamentária.
13ª) CO | 20/09/2016 às 16:49 | 20/09/2016 às 17:20 | < 1 dia | Com a informação de disponibilidade orçamentária.
14ª) SECOFC | 20/09/2016 às 17:20 | 20/09/2016 às 20:21 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
15ª) CLC | 20/09/2016 às 20:21 | 21/09/2016 às 14:26 | < 1 dia | Com informação de disponibilidade orçamentária, para demais providências.
16ª) SC | 21/09/2016 às 14:26 | 22/09/2016 às 18:57 | 1 dia | Para elaborar o Termo de Abertura de Licitação.
17ª) CLC | 22/09/2016 às 18:57 | 27/09/2016 às 18:43 | 4 dias | Para os devidos fins.
18ª) SECGA | 27/09/2016 às 18:43 | 28/09/2016 às 15:41 | < 1 dia | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação nº 156/2016.
19ª) CLC | 28/09/2016 às 15:41 | 04/10/2016 às 19:32 | 6 dias | para elaboração da minuta do edital na modalidade pregão eletrônico
20ª) SLIC | 04/10/2016 às 19:32 | 07/10/2016 às 16:26 | 2 dias | Para elaborar a minuta do edital.
21ª) CLC | 07/10/2016 às 16:26 | 10/10/2016 às 16:56 | 3 dias | Para análise e encaminhamento.
22ª) SECGA | 10/10/2016 às 16:56 | 10/10/2016 às 19:06 | < 1 dia | Submetemos à apreciação superior.
23ª) CPL | 10/10/2016 às 19:06 | 10/10/2016 às 19:31 | < 1 dia | De acordo com a minuta do edital e seus anexos. Segue para análise dessa CPL e demais encaminhamen
24ª) ASSDG | 10/10/2016 às 19:31 | 14/10/2016 às 18:16 | 3 dias | Para análise e aprovação.
25ª) DG | 14/10/2016 às 18:16 | 14/10/2016 às 18:30 | < 1 dia | Para os devidos fins.
26ª) SLIC | 14/10/2016 às 18:30 | 16/10/2016 às 10:11 | 1 dia | À Seção de Licitações.
27ª) CPL | 16/10/2016 às 10:11 | 17/10/2016 às 12:47 | 1 dia | Com edital e anexos, em definitivo, para assinaturas.
28ª) SLIC | 17/10/2016 às 12:47 | 18/10/2016 às 12:00 | < 1 dia | Edital assinado.
29ª) CPL | 18/10/2016 às 12:00 | - | 14 dias | Para os procedimentos quanto a fase externa da licitação.

## 9656.2012
Processo Nº: 009656/2012 | Localização: SEÇÃO DE CONTRATOS
Assunto
PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - URGÊNCIA NA TRAMITAÇÃO - INÍCIO DA EXECUÇÃO PARA 06/02/2013 - PAD 9656/2012
Classificação
Licitação | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL LIMPEZA PREDIAL CAPITAL/INTERIOR
Fase Atual
AGUARDANDO ASSINATURA DO FORNECEDOR
Situação Atual
KATIA LISBOA recebeu o processo no setor SCON, em 10/11/2016 às 16:38
Processo Apensados
005200/2013, 005198/2013, 005199/2013, 006639/2013, 005206/2013, 005648/2013
Processo Anexados
001834/2015, 003152/2015
Movimentações deste Processo
Total: 648
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SAPC | - | 29/11/2012 às 17:43 | 1 dia | -
2ª) CAA | 29/11/2012 às 17:43 | 30/11/2012 às 12:31 | < 1 dia | Para apreciação superior
3ª) SAPC | 30/11/2012 às 12:31 | 30/11/2012 às 17:52 | < 1 dia | Segue com as complementações e questionamentos ao projeto básico - minuta anexa para análise.
4ª) CAA | 30/11/2012 às 17:52 | 04/12/2012 às 13:04 | 3 dias | Para apreciação, com as correções solicitadas. Atenciosamente,
5ª) SAPC | 04/12/2012 às 13:04 | 10/12/2012 às 09:39 | 5 dias | Solicito verificar todas as alterações/complementações inseridas na minuta anexa.
6ª) CAA | 10/12/2012 às 09:39 | 10/12/2012 às 18:26 | < 1 dia | Para apreciação, com as devida retificações e inclusões. Atenciosamente,
7ª) SAPC | 10/12/2012 às 18:26 | 10/12/2012 às 18:51 | < 1 dia | A pedido, para demais complementações dos cargos da CMP.
8ª) SGMC | 10/12/2012 às 18:51 | 11/12/2012 às 13:19 | < 1 dia | Para informar com a urgência devida
9ª) SGPA | 11/12/2012 às 13:19 | 12/12/2012 às 18:49 | 1 dia | a pedido.
10ª) SAPC | 12/12/2012 às 18:49 | 28/12/2012 às 16:22 | 15 dias | Enviadas informações solicitadas.
11ª) CAA | 28/12/2012 às 16:22 | 07/01/2013 às 15:02 | 9 dias | Para apreciação superior
12ª) SAPC | 07/01/2013 às 15:02 | 07/01/2013 às 19:30 | < 1 dia | adequações
13ª) CAA | 07/01/2013 às 19:30 | 08/01/2013 às 14:46 | < 1 dia | Com as alterações solicitadas. Atenciosamente,
14ª) CMP | 08/01/2013 às 14:46 | 09/01/2013 às 18:34 | 1 dia | Para ciência e ratificação ao projeto básico respectivamente ao item que caberá a essa Coordenadoria
15ª) SGPA | 09/01/2013 às 18:34 | 09/01/2013 às 18:39 | < 1 dia | Para ciência e ratificação.
16ª) CAA | 09/01/2013 às 18:39 | 09/01/2013 às 18:58 | < 1 dia | Segue sugestão de alterações no projeto básico.
17ª) SAPC | 09/01/2013 às 18:58 | 11/01/2013 às 13:54 | 1 dia | Segue para adequações, de acordo com as sugestões apresentadas pela CMP.
18ª) CGATI | 11/01/2013 às 13:54 | 11/01/2013 às 14:52 | < 1 dia | Conforme doc. 3293/2012. Atenciosamente,
19ª) CEPCST | 11/01/2013 às 14:52 | 15/01/2013 às 14:47 | 3 dias | Ratifico o projeto basico
20ª) SAPC | 15/01/2013 às 14:47 | 15/01/2013 às 17:36 | < 1 dia | PARA INFORMAR
21ª) CMP | 15/01/2013 às 17:36 | 16/01/2013 às 16:07 | < 1 dia | Encaminho para informar - doc. 8696/2013. Atenciosamente,
22ª) CEPCST | 16/01/2013 às 16:07 | 23/01/2013 às 16:47 | 7 dias | Com a informação.
23ª) CLC | 23/01/2013 às 16:47 | 23/01/2013 às 19:39 | < 1 dia | para analise
24ª) SC | 23/01/2013 às 19:39 | 25/01/2013 às 16:57 | 1 dia | Para orçar.
25ª) SAPC | 25/01/2013 às 16:57 | 23/02/2013 às 12:02 | 28 dias | À PEDIDO
26ª) SC | 23/02/2013 às 12:02 | 28/02/2013 às 16:28 | 5 dias | Encaminha processo com alterações informadas.
27ª) SAPC | 28/02/2013 às 16:28 | 12/03/2013 às 14:40 | 11 dias | Para readequar o projeto básico conforme reunião com a CLC na data de hoje.
28ª) CAA | 12/03/2013 às 14:40 | 12/03/2013 às 17:19 | < 1 dia | Encaminho projeto básico com readequações. Atenciosamente,
29ª) CLC | 12/03/2013 às 17:19 | 12/03/2013 às 19:10 | < 1 dia | Para continuidade dos procedimentos, projeto readequado conforme reunião.
30ª) SC | 12/03/2013 às 19:10 | 18/03/2013 às 16:38 | 5 dias | Para emitir novo termo de abertura de licitação.
31ª) CLC | 18/03/2013 às 16:38 | 18/03/2013 às 17:36 | < 1 dia | ORÇAMENTO
32ª) SPO | 18/03/2013 às 17:36 | 20/03/2013 às 18:07 | 2 dias | Para informar disponibilidade orçamentária.
33ª) CO | 20/03/2013 às 18:07 | 20/03/2013 às 18:20 | < 1 dia | Com a informação.
34ª) SECOFC | 20/03/2013 às 18:20 | 20/03/2013 às 19:35 | < 1 dia | Para solicitar autorização.
35ª) CLC | 20/03/2013 às 19:35 | 22/03/2013 às 14:05 | 1 dia | Para orocedimentos.
36ª) SC | 22/03/2013 às 14:05 | 03/04/2013 às 17:28 | 12 dias | Para elaborar o termo de Abertura de Licitação.
37ª) CLC | 03/04/2013 às 17:28 | 04/04/2013 às 15:52 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
38ª) SC | 04/04/2013 às 15:52 | 04/04/2013 às 18:05 | < 1 dia | Para retificar o termo de abertura de licitação.
39ª) CLC | 04/04/2013 às 18:05 | 04/04/2013 às 18:23 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO RETIFICADO
40ª) SPO | 04/04/2013 às 18:23 | 09/04/2013 às 17:46 | 4 dias | Para adequar disponibilidade orçamentária.
41ª) SAEO | 09/04/2013 às 17:46 | 10/04/2013 às 12:23 | < 1 dia | Para informar.
42ª) SPO | 10/04/2013 às 12:23 | 10/04/2013 às 19:52 | < 1 dia | A pedido
43ª) CO | 10/04/2013 às 19:52 | 11/04/2013 às 12:45 | < 1 dia | Com a solicitação.
44ª) SECOFC | 11/04/2013 às 12:45 | 12/04/2013 às 14:30 | 1 dia | Para análise e encaminhamento
45ª) SECADM | 12/04/2013 às 14:30 | 12/04/2013 às 20:08 | < 1 dia | Para análise
46ª) CAA | 12/04/2013 às 20:08 | 15/04/2013 às 13:52 | 2 dias | Para atender ao que dispõe o despacho da SECOFC no doc. 076854.
47ª) SECADM | 15/04/2013 às 13:52 | 17/04/2013 às 17:49 | 2 dias | Segue o projeto básico com a redução do objeto - item 01.
48ª) SECOFC | 17/04/2013 às 17:49 | 18/04/2013 às 12:24 | < 1 dia | Com o projeto básico readequado.
49ª) CO | 18/04/2013 às 12:24 | 18/04/2013 às 16:39 | < 1 dia | Para ciência.
50ª) SPO | 18/04/2013 às 16:39 | 19/04/2013 às 14:44 | < 1 dia | Para informar.
51ª) CAA | 19/04/2013 às 14:44 | 19/04/2013 às 15:58 | < 1 dia | O projeto básico com a redução de postos, de doc. 078.079/2013, não apresenta valores. Dessa forma,
52ª) CLC | 19/04/2013 às 15:58 | 22/04/2013 às 13:41 | 2 dias | Solicitamos considerar a redução do item 01 - projeto básico adequado doc. 78079.
53ª) SC | 22/04/2013 às 13:41 | 22/04/2013 às 16:33 | < 1 dia | Para readequar a planilha de valores.
54ª) CLC | 22/04/2013 às 16:33 | 22/04/2013 às 18:02 | < 1 dia | PLANILHA READEQUADA E TERMO
55ª) SLIC | 22/04/2013 às 18:02 | 24/04/2013 às 13:36 | 1 dia | Para elaborar a minuta do edital.
56ª) SC | 24/04/2013 às 13:36 | 24/04/2013 às 14:06 | < 1 dia | A pedido
57ª) CLC | 24/04/2013 às 14:06 | 24/04/2013 às 14:16 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CORRIGIDO
58ª) SPO | 24/04/2013 às 14:16 | 30/04/2013 às 17:11 | 6 dias | Para adequar disponiblidade orçamentária.
59ª) SECADM | 30/04/2013 às 17:11 | 30/04/2013 às 18:29 | < 1 dia | Para informações.
60ª) CAA | 30/04/2013 às 18:29 | 02/05/2013 às 12:25 | 1 dia | Para readequação.
61ª) SC | 02/05/2013 às 12:25 | 02/05/2013 às 17:57 | < 1 dia | Informamos que, conforme solicitação da SA, os quantitativos foram mantidos.
62ª) CLC | 02/05/2013 às 17:57 | 02/05/2013 às 19:45 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO READEQUADO
63ª) SPO | 02/05/2013 às 19:45 | 07/05/2013 às 13:49 | 4 dias | Para informar a disponibilidade orçamentária.
64ª) CO | 07/05/2013 às 13:49 | 07/05/2013 às 14:21 | < 1 dia | Com a informação.
65ª) SECOFC | 07/05/2013 às 14:21 | 07/05/2013 às 14:51 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento
66ª) CLC | 07/05/2013 às 14:51 | 07/05/2013 às 17:18 | < 1 dia | Para procedimentos.
67ª) SLIC | 07/05/2013 às 17:18 | 10/05/2013 às 19:33 | 3 dias | Para elaborar a minuta do edital.
68ª) SC | 10/05/2013 às 19:33 | 13/05/2013 às 13:19 | 2 dias | Para retificar o quantitativo de meses relativo à função de carregador - período eleitoral: 9 meses
69ª) SLIC | 13/05/2013 às 13:19 | 14/05/2013 às 18:23 | 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CORRIGIDO
70ª) SCON | 14/05/2013 às 18:23 | 16/05/2013 às 19:24 | 2 dias | Encaminha minuta do Edital para elaboração da minuta do respectivo contrato.
71ª) SLIC | 16/05/2013 às 19:24 | 17/05/2013 às 18:25 | < 1 dia | inserida minuta
72ª) CLC | 17/05/2013 às 18:25 | 17/05/2013 às 19:14 | < 1 dia | Com minutas do edital e anexos, para análise.
73ª) CPL | 17/05/2013 às 19:14 | 21/05/2013 às 16:14 | 3 dias | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
74ª) ASSDG | 21/05/2013 às 16:14 | 22/05/2013 às 15:40 | < 1 dia | para análise.
75ª) DG | 22/05/2013 às 15:40 | 22/05/2013 às 16:02 | < 1 dia | Para apreciação.
76ª) SLIC | 22/05/2013 às 16:02 | 23/05/2013 às 17:56 | 1 dia | Para providenciar o Edital
77ª) CPL | 23/05/2013 às 17:56 | 23/05/2013 às 18:03 | < 1 dia | Edital, em definitivo, para assinaturas.
78ª) SLIC | 23/05/2013 às 18:03 | 23/05/2013 às 18:21 | < 1 dia | A pedido
79ª) CPL | 23/05/2013 às 18:21 | 23/05/2013 às 18:58 | < 1 dia | Edital, em definitivo, para assinaturas.
80ª) SLIC | 23/05/2013 às 18:58 | 28/05/2013 às 14:11 | 4 dias | Edital assinado.
81ª) SECADM | 28/05/2013 às 14:11 | 28/05/2013 às 16:49 | < 1 dia | Para designar gestores.
82ª) SCON | 28/05/2013 às 16:49 | 28/05/2013 às 17:21 | < 1 dia | Para registrar no sitema a designação de gestores elencada em doc. 115954
83ª) CPL | 28/05/2013 às 17:21 | 25/06/2013 às 15:09 | 27 dias | Para aguardar o certame.
84ª) ASSDG | 25/06/2013 às 15:09 | 25/06/2013 às 16:28 | < 1 dia | Para análise e homologação.
85ª) CPL | 25/06/2013 às 16:28 | 25/06/2013 às 18:00 | < 1 dia | A pedido.
86ª) ASSDG | 25/06/2013 às 18:00 | 25/06/2013 às 18:45 | < 1 dia | com informação.
87ª) DG | 25/06/2013 às 18:45 | 25/06/2013 às 18:57 | < 1 dia | Para apreciação.
88ª) CO | 25/06/2013 às 18:57 | 25/06/2013 às 19:08 | < 1 dia | para empenhar
89ª) ACO | 25/06/2013 às 19:08 | 26/06/2013 às 11:08 | < 1 dia | Para emissão de nota de empenho.
90ª) SECOFC | 26/06/2013 às 11:08 | 26/06/2013 às 11:12 | < 1 dia | -
91ª) DG | 26/06/2013 às 11:08 | 26/06/2013 às 11:12 | < 1 dia | -
92ª) ACO | 26/06/2013 às 11:12 | 26/06/2013 às 11:18 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
93ª) SCON | 26/06/2013 às 11:18 | 05/07/2013 às 17:23 | 9 dias | Para formalização do contrato.
94ª) SIASG | 05/07/2013 às 17:23 | 08/07/2013 às 16:26 | 2 dias | publicação
95ª) SCON | 08/07/2013 às 16:26 | 12/07/2013 às 14:17 | 3 dias | Com recibo de envio de matéria para publicação no D.O.U.
96ª) CLC | 12/07/2013 às 14:17 | 12/07/2013 às 15:52 | < 1 dia | Procedimentos contratuais concluídos.
97ª) SAEO | 12/07/2013 às 15:52 | 15/07/2013 às 17:31 | 3 dias | Para lançamentos.
98ª) CO | 15/07/2013 às 17:31 | 16/07/2013 às 14:52 | < 1 dia | Para autorizar.
99ª) SECOFC | 16/07/2013 às 14:52 | 16/07/2013 às 16:57 | < 1 dia | Para solicitar autorização
100ª) DG | 16/07/2013 às 16:57 | 16/07/2013 às 19:14 | < 1 dia | Com solicitação para emissão de NE.
101ª) CO | 16/07/2013 às 19:14 | 16/07/2013 às 19:16 | < 1 dia | Para empenhar.
102ª) ACO | 16/07/2013 às 19:16 | 17/07/2013 às 17:08 | < 1 dia | Para empenhar

## 59662012
Processo Nº: 005966/2012 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS
Classificação
Licitação | AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO PLACAS INDICATIVAS
Fase Atual
PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
Situação Atual
Arquivado por CARLOSP no setor SARQ, em 11/06/2013 às 14:26
Movimentações deste Processo
Total: 56
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 28/08/2012 às 11:46 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 28/08/2012 às 11:46 | 29/08/2012 às 17:06 | 1 dia | Para análise e encaminamentos.
3ª) SMOEP | 29/08/2012 às 17:06 | 20/10/2012 às 14:33 | 51 dias | Para informar possibilidade de inserção de um orçamento dos serviços ou,se for o caso,anexar fotos
4ª) CAA | 20/10/2012 às 14:33 | 20/10/2012 às 16:09 | < 1 dia | Para os encaminhamentos.
5ª) SECADM | 20/10/2012 às 16:09 | 22/10/2012 às 14:50 | 1 dia | Segue para os procedimentos necessários à contratação, conforme projeto básico.
6ª) ACO | 22/10/2012 às 14:50 | 23/10/2012 às 17:31 | 1 dia | Para informar disponibilidade orçamentária.
7ª) CO | 23/10/2012 às 17:31 | 23/10/2012 às 18:26 | < 1 dia | Com os pré-empenhos.
8ª) SECOFC | 23/10/2012 às 18:26 | 23/10/2012 às 21:22 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
9ª) CLC | 23/10/2012 às 21:22 | 24/10/2012 às 15:14 | < 1 dia | Para providências
10ª) SC | 24/10/2012 às 15:14 | 04/12/2012 às 13:35 | 40 dias | Para verificar a possibilidade de obtenção de outros orçamentos.
11ª) CLC | 04/12/2012 às 13:35 | 05/12/2012 às 14:05 | 1 dia | Com a informação.
12ª) SPO | 05/12/2012 às 14:05 | 05/12/2012 às 19:12 | < 1 dia | Para reforço de disponibilidade orçamentária.
13ª) SC | 05/12/2012 às 19:12 | 11/12/2012 às 17:34 | 5 dias | Considerando as classificações diferentes para aquisição e reforma, conforme demonstrado no doc.
14ª) CLC | 11/12/2012 às 17:34 | 12/12/2012 às 13:47 | < 1 dia | Com a informação.
15ª) SMOEP | 12/12/2012 às 13:47 | 13/12/2012 às 17:40 | 1 dia | Para informar.
16ª) CLC | 13/12/2012 às 17:40 | 13/12/2012 às 20:05 | < 1 dia | Com a informção
17ª) SMOEP | 13/12/2012 às 20:05 | 21/12/2012 às 18:25 | 7 dias | Com informação.
18ª) CO | 21/12/2012 às 18:25 | 21/12/2012 às 18:45 | < 1 dia | Para anulação de pré-empenho visto que o serviço não será contratadom neste ano.
19ª) SPO | 21/12/2012 às 18:45 | 26/12/2012 às 12:04 | 4 dias | Para anulação de pré-empenho
20ª) SECOFC | 26/12/2012 às 12:04 | 26/12/2012 às 15:17 | < 1 dia | Com a informação.
21ª) SECADM | 26/12/2012 às 15:17 | 26/12/2012 às 16:53 | < 1 dia | Com informação.
22ª) CAA | 26/12/2012 às 16:53 | 14/01/2013 às 18:02 | 19 dias | Em devolução com a anulação do pré-empenho.
23ª) SMOEP | 14/01/2013 às 18:02 | 14/01/2013 às 18:46 | < 1 dia | Para ciência e reiterar o pedido de contratação neste exercício 2013.
24ª) CAA | 14/01/2013 às 18:46 | 15/01/2013 às 12:54 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
25ª) CLC | 15/01/2013 às 12:54 | 15/01/2013 às 15:53 | < 1 dia | Para dar sequência aos procedimentos de contratação neste exercício.
26ª) SPO | 15/01/2013 às 15:53 | 15/01/2013 às 16:48 | < 1 dia | Para informar a disponibilidade orçamentária.
27ª) SC | 15/01/2013 às 16:48 | 22/01/2013 às 14:47 | 6 dias | Para cotação. Após, volte.
28ª) CLC | 22/01/2013 às 14:47 | 22/01/2013 às 16:37 | < 1 dia | Para análise do orçamento
29ª) SPO | 22/01/2013 às 16:37 | 01/03/2013 às 19:48 | 38 dias | Para informar disponibilidade orçamentária.
30ª) CO | 01/03/2013 às 19:48 | 04/03/2013 às 14:42 | 2 dias | Com o pré-empenho.
31ª) SECOFC | 04/03/2013 às 14:42 | 04/03/2013 às 15:27 | < 1 dia | Para solicitar autorização.
32ª) CLC | 04/03/2013 às 15:27 | 04/03/2013 às 18:36 | < 1 dia | com informação, para providências
33ª) SC | 04/03/2013 às 18:36 | 11/03/2013 às 18:34 | 6 dias | Para formalizar a contratação.
34ª) CLC | 11/03/2013 às 18:34 | 12/03/2013 às 14:09 | < 1 dia | Com a informação.
35ª) SECADM | 12/03/2013 às 14:09 | 12/03/2013 às 17:25 | < 1 dia | Para autorizar a contratação direta.
36ª) DG | 12/03/2013 às 17:25 | 12/03/2013 às 20:12 | < 1 dia | Solicita autorização para a contratação por dispensa de licitação.
37ª) CO | 12/03/2013 às 20:12 | 13/03/2013 às 13:16 | < 1 dia | Para empenhar

## PAD 1395.2014
Processo Nº: 001395/2014 | Localização: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
Assunto
Contratação de limpeza de final de obra para os Fóruns Eleitorais a serem inaugurados em 2014 e 2015. PAD 1395/2014
Classificação
Licitação | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRAS FÓRUM INTERIOR
Fase Atual
AGUARDANDO DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
Situação Atual
SMIN enviou a SAPRE, em 25/07/2016 às 15:37
Movimentações deste Processo
Total: 241
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SGACI | - | 28/02/2014 às 15:57 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 28/02/2014 às 15:57 | 07/03/2014 às 17:15 | 7 dias | Para apreciação superior.
3ª) SGACI | 07/03/2014 às 17:15 | 11/03/2014 às 16:54 | 3 dias | Para complementações ao projeto básico.
4ª) CAA | 11/03/2014 às 16:54 | 12/03/2014 às 14:08 | < 1 dia | Com as alterações solicitadas
5ª) SECADM | 12/03/2014 às 14:08 | 12/03/2014 às 16:21 | < 1 dia | Para os procedimentos necessários à licitação.
6ª) CLC | 12/03/2014 às 16:21 | 13/03/2014 às 14:40 | < 1 dia | orçar
7ª) SC | 13/03/2014 às 14:40 | 07/05/2014 às 15:14 | 55 dias | Para orçar.
8ª) CLC | 07/05/2014 às 15:14 | 07/05/2014 às 17:31 | < 1 dia | ORÇAMENTO
9ª) SPO | 07/05/2014 às 17:31 | 08/05/2014 às 17:22 | < 1 dia | Para informar a disponibilidade orçamentária.
10ª) COBRAS | 08/05/2014 às 17:22 | 12/05/2014 às 15:27 | 3 dias | Para informar.
11ª) SPO | 12/05/2014 às 15:27 | 12/05/2014 às 18:38 | < 1 dia | Com a expectativa das inaugurações
12ª) CO | 12/05/2014 às 18:38 | 12/05/2014 às 19:03 | < 1 dia | Com a informação.
13ª) SECOFC | 12/05/2014 às 19:03 | 12/05/2014 às 20:35 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento
14ª) CLC | 12/05/2014 às 20:35 | 14/05/2014 às 14:26 | 1 dia | Para formalização da contratação
15ª) SC | 14/05/2014 às 14:26 | 16/05/2014 às 20:07 | 2 dias | Para elaborar o Termo de Abertura de Licitação.
16ª) CLC | 16/05/2014 às 20:07 | 19/05/2014 às 15:39 | 2 dias | Com Termo de Abertura de Licitação
17ª) SECADM | 19/05/2014 às 15:39 | 19/05/2014 às 16:42 | < 1 dia | Para autorizar o termo de abertura de licitação nº 85/14.
18ª) CLC | 19/05/2014 às 16:42 | 20/05/2014 às 15:15 | < 1 dia | Ciente e de acordo com o contido no termo de abertura de licitação nº 85/2014
19ª) SLIC | 20/05/2014 às 15:15 | 28/05/2014 às 17:51 | 8 dias | Para elaborar a minuta do edital.
20ª) SCON | 28/05/2014 às 17:51 | 03/06/2014 às 16:34 | 5 dias | Para minutar contrato.
21ª) SGACI | 03/06/2014 às 16:34 | 03/06/2014 às 16:41 | < 1 dia | A pedido.
22ª) SPO | 03/06/2014 às 16:41 | 03/06/2014 às 18:13 | < 1 dia | Para adequa¿¿
23ª) CO | 03/06/2014 às 18:13 | 03/06/2014 às 18:51 | < 1 dia | Com o pré-empenho.
24ª) SECOFC | 03/06/2014 às 18:51 | 04/06/2014 às 13:50 | < 1 dia | Para ci¿ncia e encaminhamento ¿ Coordenadoria de Licita¿¿es e Contratos.
25ª) CLC | 04/06/2014 às 13:50 | 04/06/2014 às 14:33 | < 1 dia | para demais providências.
26ª) SGACI | 04/06/2014 às 14:33 | 04/06/2014 às 15:35 | < 1 dia | Tendo em vista que não faremos contrato solicito que seja excluído os foruns que serão inaugurados n
27ª) CLC | 04/06/2014 às 15:35 | 04/06/2014 às 15:58 | < 1 dia | Com a informação
28ª) SC | 04/06/2014 às 15:58 | 05/06/2014 às 18:57 | 1 dia | Retificar o termo de abertura de licitação excluindo os itens 1, 6,10, e 15 relativo aos fóruns elei
29ª) CLC | 05/06/2014 às 18:57 | 06/06/2014 às 18:37 | < 1 dia | com termo de abertura
30ª) SLIC | 06/06/2014 às 18:37 | 10/06/2014 às 16:57 | 3 dias | Para emitir edital de licitação de acordo com o termo de abertura retificado. Esclareço que já tem a
31ª) CLC | 10/06/2014 às 16:57 | 11/06/2014 às 14:55 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital.
32ª) SECADM | 11/06/2014 às 14:55 | 12/06/2014 às 11:22 | < 1 dia | Submetemos à apreciação superior.
33ª) CPL | 12/06/2014 às 11:22 | 12/06/2014 às 12:41 | < 1 dia | análise da minuta de edital
34ª) ASSDG | 12/06/2014 às 12:41 | 13/06/2014 às 15:56 | 1 dia | para análise
35ª) DG | 13/06/2014 às 15:56 | 13/06/2014 às 18:44 | < 1 dia | Com a análise da minuta do edital de licitação e seus anexos.
36ª) SLIC | 13/06/2014 às 18:44 | 16/06/2014 às 11:40 | 2 dias | para publicação do edital
37ª) CPL | 16/06/2014 às 11:40 | 16/06/2014 às 12:47 | < 1 dia | Com edital, em definitivo, para assinatura.
38ª) SLIC | 16/06/2014 às 12:47 | 18/06/2014 às 15:53 | 2 dias | Edital assinado.
39ª) CPL | 18/06/2014 às 15:53 | 09/07/2014 às 17:06 | 21 dias | Para aguardar a data de abertura do certame.
40ª) ASSDG | 09/07/2014 às 17:06 | 11/07/2014 às 19:08 | 2 dias | Para análise e homologação
41ª) DG | 11/07/2014 às 19:08 | 14/07/2014 às 19:41 | 3 dias | Com o parecer, para apreciação.
42ª) CO | 14/07/2014 às 19:41 | 15/07/2014 às 12:43 | < 1 dia | para empenhar
43ª) ACO | 15/07/2014 às 12:43 | 15/07/2014 às 17:51 | < 1 dia | Para emissão de notas de empenho.
44ª) SGACI | 15/07/2014 às 17:51 | 16/10/2014 às 14:23 | 92 dias | A pedido.
45ª) COBRAS | 16/10/2014 às 14:23 | 16/10/2014 às 17:27 | < 1 dia | Para informar
46ª) SGACI | 16/10/2014 às 17:27 | 17/10/2014 às 17:10 | < 1 dia | Com a informação.
47ª) SPO | 17/10/2014 às 17:10 | 17/10/2014 às 17:31 | < 1 dia | Com a informação
48ª) CO | 17/10/2014 às 17:31 | 17/10/2014 às 18:01 | < 1 dia | Com a informação.
49ª) ACO | 17/10/2014 às 18:01 | 20/10/2014 às 13:14 | 2 dias | Para emissão de nota de empenho.

## PAD 6832.2015
Processo Nº: 006832/2015 | Localização: ASSISTÊNCIA DA COORDENADORIA DE ORÇAMENTO
Assunto
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CAD 2016. PAD 6832/2015
Classificação
Licitação | AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Fase Atual
AGUARDANDO A DECLARAÇÃO DE ACEITE DA NOTA DE EMPENHO
Situação Atual
MMATTOS colocou em espera no setor ACO, em 11/11/2016 às 14:57
Movimentações deste Processo
Total: 66
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 30/09/2015 às 17:35 | 5 dias | -
2ª) CAA | 30/09/2015 às 17:35 | 01/10/2015 às 15:33 | < 1 dia | Para análise e encaminhamentos.
3ª) SMOEP | 01/10/2015 às 15:33 | 08/10/2015 às 15:17 | 6 dias | informar
4ª) CAA | 08/10/2015 às 15:17 | 19/10/2015 às 12:27 | 10 dias | Para encaminhamentos.
5ª) SECADM | 19/10/2015 às 12:27 | 19/10/2015 às 18:54 | < 1 dia | Para análise.
6ª) SECTI | 19/10/2015 às 18:54 | 20/10/2015 às 14:15 | < 1 dia | Encaminha-se para apreciação e especificação técnica do objeto.
7ª) ASSTI | 20/10/2015 às 14:15 | 20/10/2015 às 19:34 | < 1 dia | Para cadastrar a demanda.
8ª) SECTI | 20/10/2015 às 19:34 | 22/10/2015 às 07:35 | 1 dia | Para encaminhamento
9ª) CSUP | 22/10/2015 às 07:35 | 22/10/2015 às 14:49 | < 1 dia | Encaminhar à SESOP para providências.
10ª) SESOP | 22/10/2015 às 14:49 | 11/12/2015 às 15:33 | 50 dias | para análise e providências;
11ª) CSUP | 11/12/2015 às 15:33 | 11/12/2015 às 16:04 | < 1 dia | Para demais providências.
12ª) CGEU | 11/12/2015 às 16:04 | 16/12/2015 às 15:05 | 4 dias | Para informar.
13ª) SECTI | 16/12/2015 às 15:05 | 17/12/2015 às 12:58 | < 1 dia | Para providências
14ª) SECADM | 17/12/2015 às 12:58 | 17/12/2015 às 16:08 | < 1 dia | Com a informação.
15ª) SMOP | 17/12/2015 às 16:08 | 01/04/2016 às 16:56 | 106 dias | Segue em atendimento ao despacho exarado no doc.247432
16ª) CIP | 01/04/2016 às 16:56 | 20/04/2016 às 14:37 | 18 dias | Para ciência e encaminhamentos.
17ª) SECADM | 20/04/2016 às 14:37 | 27/04/2016 às 20:09 | 7 dias | Tendo em vista a necessidade do software AUTOCAD para os trabalhos de engenharia deste TRE, segue
18ª) SECTI | 27/04/2016 às 20:09 | 02/05/2016 às 17:22 | 4 dias | para elaboração do projeto básico
19ª) CSUP | 02/05/2016 às 17:22 | 03/05/2016 às 14:47 | < 1 dia | Encaminhar à SESOP para informar.
20ª) SESOP | 03/05/2016 às 14:47 | 03/05/2016 às 17:47 | < 1 dia | Para informar
21ª) CGEU | 03/05/2016 às 17:47 | 05/05/2016 às 13:46 | 1 dia | Com a informação.
22ª) SECTI | 05/05/2016 às 13:46 | 09/08/2016 às 16:03 | 96 dias | Para ciência e encaminhamento
23ª) SECGA | 09/08/2016 às 16:03 | 09/08/2016 às 16:54 | < 1 dia | Para a aquisição
24ª) SECGS | 09/08/2016 às 16:54 | 09/08/2016 às 17:16 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento à CLC a fim de providenciar a contratação, se o projeto básico estiver
25ª) SMIC | 09/08/2016 às 17:16 | 09/08/2016 às 17:33 | < 1 dia | Solicito anexar o documento do SIOFI, se houver orçamento em PO, e enviar, brevemente, à CLC.
26ª) CLC | 09/08/2016 às 17:33 | 11/08/2016 às 19:03 | 2 dias | Conforme doc. 158891/2016.
27ª) SOP | 11/08/2016 às 19:03 | 25/08/2016 às 16:38 | 13 dias | A pedido.
28ª) CIP | 25/08/2016 às 16:38 | 27/08/2016 às 15:44 | 1 dia | Para apreciação superior
29ª) SECGS | 27/08/2016 às 15:44 | 29/08/2016 às 19:09 | 2 dias | Para análise encaminhamento.
30ª) CLC | 29/08/2016 às 19:09 | 02/09/2016 às 14:52 | 3 dias | Projeto bÃ¡sico readequado e incluÃ­do orÃ§amento, visando sequÃªncia dos trÃ¢mites necessÃ¡rios Ã contr
31ª) SECTI | 02/09/2016 às 14:52 | 05/09/2016 às 17:13 | 3 dias | À SECTI: para atualizar as informações técnicas prestadas. Após, à SOP.
32ª) CGEU | 05/09/2016 às 17:13 | 09/09/2016 às 16:18 | 3 dias | -
33ª) SESOP | 05/09/2016 às 17:13 | 13/09/2016 às 12:37 | 7 dias | -
34ª) SECTI | 13/09/2016 às 12:37 | 13/09/2016 às 15:54 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
35ª) SOP | 13/09/2016 às 15:54 | 14/09/2016 às 17:27 | 1 dia | Após informações da SECTI, encaminho para providências.
36ª) CLC | 14/09/2016 às 17:27 | 23/09/2016 às 16:06 | 8 dias | Com o projeto bÃ¡sico readequado
37ª) SC | 23/09/2016 às 16:06 | 29/09/2016 às 17:47 | 6 dias | Para elaborar a planilha de custos.
38ª) CLC | 29/09/2016 às 17:47 | 30/09/2016 às 17:00 | < 1 dia | ORÇAMENTOS
39ª) SPO | 30/09/2016 às 17:00 | 30/09/2016 às 19:10 | < 1 dia | À SPO: para informar disponibilidade orçamentária.
40ª) CO | 30/09/2016 às 19:10 | 30/09/2016 às 19:15 | < 1 dia | Com a informação de disponibilidade
41ª) SECOFC | 30/09/2016 às 19:15 | 01/10/2016 às 16:51 | < 1 dia | Segue para ciÃªncia e encaminhamento Ã Coordenadoria de LicitaÃ§Ãµes e Contratos para as demais provid.
42ª) CLC | 01/10/2016 às 16:51 | 02/10/2016 às 15:25 | < 1 dia | Para demais providências
43ª) SC | 02/10/2016 às 15:25 | 03/10/2016 às 15:19 | < 1 dia | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação.
44ª) CLC | 03/10/2016 às 15:19 | 04/10/2016 às 15:50 | 1 dia | Senhora Coordenadora:
45ª) SECGA | 04/10/2016 às 15:50 | 06/10/2016 às 18:43 | 2 dias | À SECGA: para apreciação do TAL n. 171, designação de gestor/fiscal e definição da modalidade.
46ª) CLC | 06/10/2016 às 18:43 | 07/10/2016 às 16:12 | < 1 dia | De acordo com o termo de abertura de licitação, retorno o presente com a designação.
47ª) SLIC | 07/10/2016 às 16:12 | 13/10/2016 às 16:56 | 6 dias | À SLIC: para elaborar minuta de edital.
48ª) CLC | 13/10/2016 às 16:56 | 13/10/2016 às 18:27 | < 1 dia | Para análise e encaminhamento do edital e seus anexos.
49ª) SECGA | 13/10/2016 às 18:27 | 13/10/2016 às 18:38 | < 1 dia | Para análise da minuta o Edital e anexos.
50ª) CPL | 13/10/2016 às 18:38 | 13/10/2016 às 19:14 | < 1 dia | De acordo com a minuta do edital e seus anexos. Segue para análise dessa CPL e demais encaminhament
51ª) ASSDG | 13/10/2016 às 19:14 | 16/10/2016 às 11:47 | 2 dias | Para análise e aprovação.
52ª) DG | 16/10/2016 às 11:47 | 17/10/2016 às 12:29 | 1 dia | Para apreciação.
53ª) SLIC | 17/10/2016 às 12:29 | 18/10/2016 às 12:52 | 1 dia | para publicação do edital.
54ª) CPL | 18/10/2016 às 12:52 | 18/10/2016 às 14:08 | < 1 dia | Com edital e anexos, para assinaturas.
55ª) SLIC | 18/10/2016 às 14:08 | 18/10/2016 às 15:02 | < 1 dia | A pedido.
56ª) CPL | 18/10/2016 às 15:02 | 18/10/2016 às 15:22 | < 1 dia | Com edital e anexos, em definitivo, para assinaturas.
57ª) SLIC | 18/10/2016 às 15:22 | 19/10/2016 às 15:57 | 1 dia | Edital assinado.
58ª) CPL | 19/10/2016 às 15:57 | 04/11/2016 às 14:46 | 15 dias | Para aguardar a abertura do certame.
59ª) ASSDG | 04/11/2016 às 14:46 | 04/11/2016 às 17:54 | < 1 dia | Para análise e homologação.
60ª) DG | 04/11/2016 às 17:54 | 07/11/2016 às 19:03 | 3 dias | Para os devidos fins.
61ª) CO | 07/11/2016 às 19:03 | 07/11/2016 às 19:16 | < 1 dia | Para empenhar.

## 3140.2015
Processo Nº: 003140/2015 | Localização: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA CAPITAL
Assunto
Contratação de empresa especializada para realizar limpeza de dutos e monitoramento da qualidade do ar condicionado no ambiente do TRE/PR e Fórum Eleitoral de Curitiba para o exercício 2015.
Classificação
Dispensa | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUALIDADE DO AR. Pad 3140/2015
Fase Atual
PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
Situação Atual
MLEMOS recebeu o processo no setor SMOP, em 27/06/2016 às 16:31
Movimentações deste Processo
Total: 67
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 12/05/2015 às 18:34 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 12/05/2015 às 18:34 | 14/05/2015 às 12:38 | 1 dia | Para análise e encaminhamentos.
3ª) SECADM | 14/05/2015 às 12:38 | 14/05/2015 às 18:13 | < 1 dia | Para análise
4ª) SPO | 14/05/2015 às 18:13 | 14/05/2015 às 19:24 | < 1 dia | solicito informar diusponibilidade orçamentária
5ª) CO | 14/05/2015 às 19:24 | 15/05/2015 às 13:00 | < 1 dia | Com a informação.
6ª) SECOFC | 15/05/2015 às 13:00 | 15/05/2015 às 16:56 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
7ª) CLC | 15/05/2015 às 16:56 | 18/05/2015 às 19:50 | 3 dias | Para demais providências
8ª) SECADM | 18/05/2015 às 19:50 | 20/05/2015 às 20:29 | 2 dias | Para análise e conveniência da contratação por dispensa de licitação pelo valor.
9ª) CLC | 20/05/2015 às 20:29 | 21/05/2015 às 14:57 | < 1 dia | Para efetivar a contratação.
10ª) SC | 21/05/2015 às 14:57 | 25/05/2015 às 15:49 | 4 dias | Para emitir Termo de Dispensa de Licitação.
11ª) CLC | 25/05/2015 às 15:49 | 27/05/2015 às 16:51 | 2 dias | À PEDIDO.
12ª) SECADM | 27/05/2015 às 16:51 | 01/06/2015 às 20:14 | 5 dias | Submetemos a apreciação superior.
13ª) CLC | 01/06/2015 às 20:14 | 01/06/2015 às 20:26 | < 1 dia | Para efetivar a contratação.
14ª) SC | 01/06/2015 às 20:26 | 03/06/2015 às 16:23 | 1 dia | Para emitir termo de dispensa de licitação conforme autorização da Secretaria de Administração.
15ª) CLC | 03/06/2015 às 16:23 | 03/06/2015 às 20:08 | < 1 dia | TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
16ª) SCON | 03/06/2015 às 20:08 | 10/06/2015 às 18:06 | 6 dias | Para elaborar a minuta do contrato.
17ª) SC | 10/06/2015 às 18:06 | 11/06/2015 às 14:48 | < 1 dia | Para realizar inclusões no Termo de dispensa e incluir a minuta em campo.DOC.
18ª) SCON | 11/06/2015 às 14:48 | 11/06/2015 às 17:44 | < 1 dia | Com a informação.
19ª) CLC | 11/06/2015 às 17:44 | 12/06/2015 às 16:51 | < 1 dia | Segue minuta do contrato para análise, anexado o aceite da empresa.
20ª) SECADM | 12/06/2015 às 16:51 | 15/06/2015 às 16:42 | 2 dias | À apreciação superior.
21ª) ASSDG | 15/06/2015 às 16:42 | 16/06/2015 às 17:36 | 1 dia | Para análise da minuta de contrato
22ª) DG | 16/06/2015 às 17:36 | 16/06/2015 às 19:07 | < 1 dia | Com a análise da minuta contratual
23ª) CO | 16/06/2015 às 19:07 | 16/06/2015 às 19:19 | < 1 dia | para empenhar

## 7816.2013
Processo Nº: 007816/2013 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
Serviços de montagem e desmontagem de divisórias e forros, incluindo mão de obra e o fornecimento de materiais/acessórios complementares - PAD 7816/2013
Classificação
Licitação | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS
Fase Atual
ARQUIVO CENTRAL
Situação Atual
Arquivado por AREBELO no setor SARQ, em 27/08/2014 às 15:45
Movimentações deste Processo
Total: 89
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 24/09/2013 às 17:27 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 24/09/2013 às 17:27 | 25/09/2013 às 16:01 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
3ª) SMOEP | 25/09/2013 às 16:01 | 25/09/2013 às 17:15 | < 1 dia | informar
4ª) CAA | 25/09/2013 às 17:15 | 25/09/2013 às 17:57 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
5ª) SECADM | 25/09/2013 às 17:57 | 25/09/2013 às 19:43 | < 1 dia | Segue o projeto básico para os procedimentos necessários à licitação.
6ª) CLC | 25/09/2013 às 19:43 | 26/09/2013 às 16:54 | < 1 dia | Solicito obter outros orçamentos visando a abertura de procedimento licitatório.
7ª) SC | 26/09/2013 às 16:54 | 11/10/2013 às 18:14 | 15 dias | Para orçar.
8ª) CLC | 11/10/2013 às 18:14 | 14/10/2013 às 14:01 | 2 dias | Para verificar orçamento
9ª) SPO | 14/10/2013 às 14:01 | 14/10/2013 às 18:25 | < 1 dia | Para informar disponibilidade orçamentária.
10ª) SMOEP | 14/10/2013 às 18:25 | 15/10/2013 às 13:42 | < 1 dia | Para informar.
11ª) CAA | 15/10/2013 às 13:42 | 15/10/2013 às 16:43 | < 1 dia | Para análise.
12ª) SECADM | 15/10/2013 às 16:43 | 17/10/2013 às 20:29 | 2 dias | Conforme exposto pela gestão contratual, não há viabilidade de exclusão de itens do projeto básico.
13ª) SPO | 17/10/2013 às 20:29 | 18/10/2013 às 18:32 | < 1 dia | Solicito informar disponibilidade orçamentária, observando-se a manifestação exarada pela CAA no doc
14ª) CO | 18/10/2013 às 18:32 | 18/10/2013 às 19:21 | < 1 dia | Com a informação.
15ª) SECOFC | 18/10/2013 às 19:21 | 21/10/2013 às 14:50 | 2 dias | Para ciência e encaminhamento.
16ª) CLC | 21/10/2013 às 14:50 | 22/10/2013 às 15:53 | 1 dia | Para procedimentos.
17ª) SC | 22/10/2013 às 15:53 | 24/10/2013 às 18:23 | 2 dias | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação.
18ª) CLC | 24/10/2013 às 18:23 | 25/10/2013 às 15:12 | < 1 dia | p/ analise
19ª) SC | 25/10/2013 às 15:12 | 28/10/2013 às 17:55 | 3 dias | Para autorizar Termo de Abertura de Licitação.
20ª) CLC | 28/10/2013 às 17:55 | 28/10/2013 às 20:21 | < 1 dia | P/ análise
21ª) SECADM | 28/10/2013 às 20:21 | 29/10/2013 às 17:27 | < 1 dia | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação nº. 231/13.
22ª) CLC | 29/10/2013 às 17:27 | 29/10/2013 às 18:35 | < 1 dia | elaboração da respectiva minuta de edital
23ª) SLIC | 29/10/2013 às 18:35 | 12/11/2013 às 14:29 | 13 dias | Para elaborar a minuta do edital.
24ª) SCON | 12/11/2013 às 14:29 | 20/11/2013 às 14:49 | 8 dias | Para minutar contrato.
25ª) SLIC | 20/11/2013 às 14:49 | 20/11/2013 às 16:22 | < 1 dia | com minuta do contrato
26ª) CLC | 20/11/2013 às 16:22 | 20/11/2013 às 17:38 | < 1 dia | Para análise.
27ª) SECADM | 20/11/2013 às 17:38 | 20/11/2013 às 20:02 | < 1 dia | Para apreciação superior.
28ª) CPL | 20/11/2013 às 20:02 | 22/11/2013 às 20:44 | 2 dias | De acordo com a minuta do Edital seus anexos e Contrato. Segue para análise dessa Comissão, após en
29ª) ASSDG | 22/11/2013 às 20:44 | 28/11/2013 às 19:15 | 5 dias | para análise.
30ª) DG | 28/11/2013 às 19:15 | 28/11/2013 às 20:15 | < 1 dia | Com a análise da minuta do edital de licitação e seus anexos
31ª) SLIC | 28/11/2013 às 20:15 | 29/11/2013 às 16:18 | < 1 dia | PARA OS DEMAIS PROCEDIMENTOS
32ª) CLC | 29/11/2013 às 16:18 | 29/11/2013 às 16:27 | < 1 dia | A pedido.
33ª) SLIC | 29/11/2013 às 16:27 | 29/11/2013 às 17:33 | < 1 dia | À SLIC Favor considerar a média dos dois preços mais baratos (R$43.500,00 e R$125.906,00 = R$84.703
34ª) SPO | 29/11/2013 às 17:33 | 29/11/2013 às 18:44 | < 1 dia | Para rever a disponibilidade orçamentária, em vista do despacho doc 260.367/13
35ª) CO | 29/11/2013 às 18:44 | 29/11/2013 às 19:04 | < 1 dia | Com a informação.
36ª) SLIC | 29/11/2013 às 19:04 | 02/12/2013 às 15:17 | 2 dias | Conforme despacho anterior
37ª) CPL | 02/12/2013 às 15:17 | 02/12/2013 às 15:28 | < 1 dia | Para assinaturas, após volte.
38ª) SLIC | 02/12/2013 às 15:28 | 04/12/2013 às 12:54 | 1 dia | Edital assinado.
39ª) CPL | 04/12/2013 às 12:54 | 26/12/2013 às 14:36 | 22 dias | Para aguardar data abertura certame licitatório.
40ª) ASSDG | 26/12/2013 às 14:36 | 26/12/2013 às 15:24 | < 1 dia | Para análise e homologação
41ª) DG | 26/12/2013 às 15:24 | 26/12/2013 às 16:15 | < 1 dia | Com o parecer, para apreciação.
42ª) CO | 26/12/2013 às 16:15 | 26/12/2013 às 16:34 | < 1 dia | Para empenhar.
43ª) ACO | 26/12/2013 às 16:34 | 26/12/2013 às 18:44 | < 1 dia | Para emissão de empenho

## 7945.2013
Processo Nº: 007945/2013 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
Contratação de pacote de serviços de pequenas reformas e manutenções
Classificação
Dispensa | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFORMAS
Fase Atual
ARQUIVO CENTRAL
Situação Atual
Arquivado por AREBELO no setor SARQ, em 10/11/2014 às 14:21
Processo Apensados
001867/2014, 005624/2014
Movimentações deste Processo
Total: 103
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 28/10/2013 às 14:56 | 27 dias | -
2ª) CAA | 28/10/2013 às 14:56 | 28/10/2013 às 16:48 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
3ª) SECADM | 28/10/2013 às 16:48 | 29/10/2013 às 17:22 | 1 dia | Segue o projeto básico para análise e trâmites pertinentes à licitação.
4ª) DG | 29/10/2013 às 17:22 | 29/10/2013 às 18:32 | < 1 dia | Submeto à apreciação dessa Direção Geral
5ª) SPO | 29/10/2013 às 18:32 | 30/10/2013 às 14:49 | < 1 dia | para informar.
6ª) CO | 30/10/2013 às 14:49 | 30/10/2013 às 15:01 | < 1 dia | Com o pré-empenho.
7ª) SECOFC | 30/10/2013 às 15:01 | 30/10/2013 às 15:58 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
8ª) CLC | 30/10/2013 às 15:58 | 30/10/2013 às 18:00 | < 1 dia | Para procedimentos.
9ª) SC | 30/10/2013 às 18:00 | 19/11/2013 às 15:06 | 19 dias | Para emissão do Termo de Abertura de Licitação.
10ª) CLC | 19/11/2013 às 15:06 | 19/11/2013 às 18:08 | < 1 dia | c/ termo de abertura de licitação para análise
11ª) SECADM | 19/11/2013 às 18:08 | 20/11/2013 às 20:03 | 1 dia | Para autorizar o termo de Abertura de Licitação nº 241/13.
12ª) CLC | 20/11/2013 às 20:03 | 21/11/2013 às 15:59 | < 1 dia | elaboração da minuta do respectivo edital
13ª) SLIC | 21/11/2013 às 15:59 | 27/11/2013 às 14:04 | 5 dias | Para elaborar a minuta do edital.
14ª) CLC | 27/11/2013 às 14:04 | 27/11/2013 às 17:16 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital.
15ª) SECADM | 27/11/2013 às 17:16 | 27/11/2013 às 19:17 | < 1 dia | Para apreciação.
16ª) CPL | 27/11/2013 às 19:17 | 29/11/2013 às 18:28 | 1 dia | nálise da minuta do edital
17ª) ASSDG | 29/11/2013 às 18:28 | 03/12/2013 às 17:24 | 3 dias | para análise.
18ª) SCON | 03/12/2013 às 17:24 | 03/12/2013 às 18:09 | < 1 dia | Para inclusão de minuta contratual.
19ª) SLIC | 03/12/2013 às 18:09 | 03/12/2013 às 19:08 | < 1 dia | INCLUÍDA A MINUTA DO CONTRATO.
20ª) CLC | 03/12/2013 às 19:08 | 03/12/2013 às 19:15 | < 1 dia | Com minuta do edital e anexos para análise.
21ª) SECADM | 03/12/2013 às 19:15 | 03/12/2013 às 19:30 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
22ª) CLC | 03/12/2013 às 19:30 | 04/12/2013 às 12:27 | < 1 dia | De acordo com a minuta do Edital, seus anexos e minuta contratual. Segue para análise dessa CPL, ap
23ª) CPL | 04/12/2013 às 12:27 | 04/12/2013 às 14:14 | < 1 dia | Para análise da minutas do edital, do contrato e seus anexos.
24ª) ASSDG | 04/12/2013 às 14:14 | 04/12/2013 às 15:10 | < 1 dia | para análise.
25ª) DG | 04/12/2013 às 15:10 | 04/12/2013 às 17:29 | < 1 dia | Com a análise da minuta do edital de licitação e seus anexos
26ª) SLIC | 04/12/2013 às 17:29 | 04/12/2013 às 17:51 | < 1 dia | À Seção de Licitações.
27ª) CPL | 04/12/2013 às 17:51 | 04/12/2013 às 19:00 | < 1 dia | Para assinatura do edital.
28ª) SLIC | 04/12/2013 às 19:00 | 05/12/2013 às 17:31 | < 1 dia | Edital assinado.
29ª) CPL | 05/12/2013 às 17:31 | 30/12/2013 às 14:17 | 24 dias | Para aguardar licitação a qual ocorrerá em 17/12/13 às 11:00hs.
30ª) ASSDG | 30/12/2013 às 14:17 | 30/12/2013 às 14:37 | < 1 dia | Para análise e homologação
31ª) DG | 30/12/2013 às 14:37 | 30/12/2013 às 15:37 | < 1 dia | Para apreciação.
32ª) CO | 30/12/2013 às 15:37 | 30/12/2013 às 15:39 | < 1 dia | para empenhar.

## 3445.2015
Processo Nº: 003445/2015 | Localização: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA CAPITAL
Assunto
Contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços para montagem/desmontagem e readequação de forros e divisórias, através de Registro de Preços.
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS
Situação Atual
EMCN colocou em espera no setor SMOEP, em 01/06/2015 às 19:54
Movimentações deste Processo
Total: 6
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 19/05/2015 às 16:17 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 19/05/2015 às 16:17 | 20/05/2015 às 14:03 | < 1 dia | Para encaminhar
3ª) SMOEP | 20/05/2015 às 14:03 | 26/05/2015 às 13:02 | 5 dias | informar
4ª) CAA | 26/05/2015 às 13:02 | 29/05/2015 às 16:09 | 3 dias | Para encaminhamentos.
5ª) SECADM | 29/05/2015 às 16:09 | 01/06/2015 às 19:46 | 3 dias | Para ciência.
6ª) SMOEP | 01/06/2015 às 19:46 | - | 533 dias | De acordo.

## 5779.2015
Processo Nº: 005779/2015 | Localização: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA CAPITAL
Assunto
Contratação de empresa para realizar pacote de serviços de pequenas reformas no prédio sede do TRE/PR e Fórum Eleitoral de Curitiba.
Classificação
Licitação | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRAS REFORMA
Fase Atual
CONTRATO VIGENTE
Situação Atual
Raul recebeu o processo no setor SMIC, em 19/10/2016 às 16:39
Processo Anexados
006996/2016
Movimentações deste Processo
Total: 111
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 13/08/2015 às 13:06 | 2 dias | -
2ª) CAA | 13/08/2015 às 13:06 | 20/08/2015 às 10:42 | 6 dias | Para análise e encaminhamentos.
3ª) SMOEP | 20/08/2015 às 10:42 | 20/08/2015 às 20:12 | < 1 dia | Para verificar.
4ª) CAA | 20/08/2015 às 20:12 | 21/08/2015 às 11:12 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
5ª) SECADM | 21/08/2015 às 11:12 | 24/08/2015 às 16:20 | 3 dias | Segue para os procedimentos necessários à contratação nos moldes do projeto básico.
6ª) SPO | 24/08/2015 às 16:20 | 24/08/2015 às 18:31 | < 1 dia | Para informar disponibilidade orçamentária.
7ª) SMOEP | 24/08/2015 às 18:31 | 25/08/2015 às 15:12 | < 1 dia | Para indicar uma substituição de despesa.
8ª) SPO | 25/08/2015 às 15:12 | 25/08/2015 às 16:16 | < 1 dia | Para continuidade dos procedimentos.
9ª) CO | 25/08/2015 às 16:16 | 25/08/2015 às 17:08 | < 1 dia | Com o pré-empenho.
10ª) SECOFC | 25/08/2015 às 17:08 | 25/08/2015 às 18:15 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
11ª) CLC | 25/08/2015 às 18:15 | 26/08/2015 às 14:37 | < 1 dia | Para procedimentos.
12ª) SC | 26/08/2015 às 14:37 | 01/09/2015 às 17:26 | 6 dias | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico.
13ª) CLC | 01/09/2015 às 17:26 | 04/09/2015 às 18:10 | 3 dias | SENHORA COORDENADORA: Segue no documento 164.469/2015 o Termo de Abertura de Licitação.
14ª) CAA | 04/09/2015 às 18:10 | 09/09/2015 às 14:42 | 4 dias | Solicito que seja revisto a planilha de BDI já que a somatoria dos percentuais dos itens da mesma
15ª) SMOEP | 09/09/2015 às 14:42 | 14/09/2015 às 19:59 | 5 dias | Para verificação dos itens referidos pela CLC e retificação do BDI.
16ª) CAA | 14/09/2015 às 19:59 | 17/09/2015 às 16:54 | 2 dias | Anexada a planilha revisada, encaminho para seguir os tramites da contratação.
17ª) CLC | 17/09/2015 às 16:54 | 17/09/2015 às 17:28 | < 1 dia | Segue planilha revisada, conforme solicitação, e informações complementares BDI
18ª) SC | 17/09/2015 às 17:28 | 22/09/2015 às 14:00 | 4 dias | Para reemitir novo termo de abertura de licitação considerando que houve alteração da planilha de cu
19ª) CLC | 22/09/2015 às 14:00 | 22/09/2015 às 15:37 | < 1 dia | SENHORA COORDENADORA: Conforme pedido segue o Termo de abertura de licitação retificado.
20ª) SECADM | 22/09/2015 às 15:37 | 23/09/2015 às 16:56 | 1 dia | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação nº 160/2015.
21ª) CLC | 23/09/2015 às 16:56 | 23/09/2015 às 18:37 | < 1 dia | Encaminha-se para elaboração da minuta do Edital.
22ª) SLIC | 23/09/2015 às 18:37 | 29/09/2015 às 18:39 | 6 dias | Para elaborar minuta do Edital
23ª) SCON | 29/09/2015 às 18:39 | 01/10/2015 às 14:49 | 1 dia | Para elaborar a minuta do contrato (anexo V).
24ª) SLIC | 01/10/2015 às 14:49 | 01/10/2015 às 16:16 | < 1 dia | Com a minuta do contrato.
25ª) CLC | 01/10/2015 às 16:16 | 01/10/2015 às 20:05 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
26ª) SECADM | 01/10/2015 às 20:05 | 02/10/2015 às 15:32 | < 1 dia | Para análise das minutas do Edital, contrato e anexos.
27ª) CPL | 02/10/2015 às 15:32 | 02/10/2015 às 16:33 | < 1 dia | De acordo com a minuta do Edital e seus anexos. Segue para análise da minuta do Edital e seus anex
28ª) SECADM | 02/10/2015 às 16:33 | 02/10/2015 às 18:42 | < 1 dia | Para adequações conforme reunião de 30/09/2015 - acórdão 754/2015 TCU
29ª) CLC | 02/10/2015 às 18:42 | 06/10/2015 às 16:46 | 3 dias | adequações pertinentes na minuta de edital
30ª) SLIC | 06/10/2015 às 16:46 | 14/10/2015 às 16:15 | 7 dias | Para efetuar as as adequações na minuta do edital sugeridas pela CPL.
31ª) CLC | 14/10/2015 às 16:15 | 14/10/2015 às 17:39 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
32ª) SECADM | 14/10/2015 às 17:39 | 16/10/2015 às 20:05 | 2 dias | Submetemos a apreciação superior.
33ª) CPL | 16/10/2015 às 20:05 | 20/10/2015 às 17:54 | 3 dias | análise e demais providências
34ª) ASSDG | 20/10/2015 às 17:54 | 23/10/2015 às 16:09 | 2 dias | Para análise e aprovação.
35ª) SLIC | 23/10/2015 às 16:09 | 27/10/2015 às 13:53 | 3 dias | A pedido.
36ª) SMOEP | 27/10/2015 às 13:53 | 30/10/2015 às 12:07 | 2 dias | Para informar.
37ª) SLIC | 30/10/2015 às 12:07 | 05/11/2015 às 14:57 | 6 dias | Com o detalhamento do atestado de capacidade técnica.
38ª) ASSDG | 05/11/2015 às 14:57 | 05/11/2015 às 16:08 | < 1 dia | Com informação.
39ª) CPL | 05/11/2015 às 16:08 | 05/11/2015 às 17:22 | < 1 dia | Para análise.
40ª) ASSDG | 05/11/2015 às 17:22 | 09/11/2015 às 14:53 | 3 dias | Para análise e aprovação.
41ª) DG | 09/11/2015 às 14:53 | 09/11/2015 às 17:46 | < 1 dia | Para apreciação.
42ª) SLIC | 09/11/2015 às 17:46 | 10/11/2015 às 19:31 | 1 dia | PARA PUBLICAÇÃO
43ª) CPL | 10/11/2015 às 19:31 | 10/11/2015 às 19:36 | < 1 dia | à
44ª) SLIC | 10/11/2015 às 19:36 | 13/11/2015 às 16:29 | 2 dias | Edital assinado.
45ª) CPL | 13/11/2015 às 16:29 | 15/12/2015 às 12:52 | 31 dias | Aguardar o certame.
46ª) ASSDG | 15/12/2015 às 12:52 | 15/12/2015 às 19:23 | < 1 dia | Para análise
47ª) DG | 15/12/2015 às 19:23 | 16/12/2015 às 15:37 | < 1 dia | Com o parecer, para apreciação.
48ª) CO | 16/12/2015 às 15:37 | 16/12/2015 às 15:53 | < 1 dia | Para empenhar.