## Dados Historicos x Categoria
OBJETIVO |  |  |  | ESTE ESTUDO VISA O DETALHAMENTO DOS DADOS HISTORICOS DOS TEMPOS DE AQUISIÇÃO NAS MAIS DIVERSAS CATEGORIAS COM O FIM DE OBTERMOS UMA META DE REDUÇÃO DE TEMPO DE PROCESSO(LEAD TIME) MAIS ASSERTIVA E ALCANÇÁVEL, CONTUDO SENDO DESAFIADORA A PONTO DE TRAZER BONS RESULTADOS TANGÍVEIS TAIS COMO NÃO TANGÍVEIS(SOFT SAVINGS) | DATA | 2017-02-23 | PROJETO: Redução do lead time do processo de contratações.
NUMERO DO PROCESSO | ÁREA RESPONSÁVEL | Forma de Contratação | Categoria | Descrição do Objeto | Data Início | Data Fim | Tempo TOTAL (Dias) =Lead Time | MÉDIA GERAL | META REDUÇÃO(%) | NOVO LEAD TIME(ATUAL-(MÉDIA - META(%))
7515/2015 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Licitação | Serviços Combustível | Contratação de empresa especializada, com sistema de gerenciamento on line e em tempo real, para o fornecimento de combustível e manutenções dos veículos da frota do TRE-PR. | 2015-11-03 | 2016-03-17 | 134 | 169.7528 | 15% | 144.2899
2462/2015 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Dispensa | Alarme-Monitoramento | - | 2015-04-24 | 2015-08-05 | 101
6475/2015 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Dispensa | Alarme-Monitoramento | - | 2015-09-16 | 2015-12-04 | 78
12566/2016 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Dispensa | Alarme-Monitoramento | - | 2016-09-20 | 2016-11-21 | 61
1247/2016 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Dispensa | Alarme-Monitoramento | - | 2016-02-22 | 2016-09-30 | 218
8379/2014 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Dispensa | Alarme-Monitoramento | - | 2014-11-12 | 2015-06-24 | 222
2370/2014 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Dispensa | Alarme-Monitoramento | - | 2014-04-09 | 2014-07-30 | 111
1056/2013 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Licitação | Serviços de Manutenção | Manutenção De Duplicadoras, Dobradeira E Serrilhadeira | 2013-03-04 | 2013-06-05 | 91
5372/2015 | Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | Licitação | Serviços de Mão de Obra | Contratação De Empresa Especializada No Fornecimento De Mão De Obra Em Serviços Gráficos | 2015-07-24 | 2016-11-09 | 465
|  |  | Média de Coordenadoria de Segurança e Transportes |  |  |  | 164.5556
304/2016 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Serviço de Manutenção | contratação - serviço de manutenção predial - limpeza de vidros - capital/ interior | 2015-01-16 | 2016-10-28 | 642
15/2016 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Serviço de Manutenção | CONTRATAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - BENS IMÓVEIS | 2016-03-10 | 2016-10-25 | 225
5087/2016 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Aquisição Bens de Consumo | AQUISIÇÃO DE XÍCARAS PARA CAFEZINHO PARA ATENDER A SEDE DO ter E FÓRUNS ELEITORIAIS DO PARANÁ - PROCESSO 5087/2016 | 2016-05-31 | 2016-10-18 | 138
9656/2012 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Serviços de Mão de Obra | PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS | 2012-11-29 | 2013-07-17 | 228
1395/2014 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Serviços de Mão de Obra | Contratação de limpeza de final de obra para os Fóruns Eleitorais a serem inaugurados em 2014 e 2015 | 2014-02-28 | 2014-10-20 | 230
6832/2015 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Aquisição de Software | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CAD 2016 | 2015-09-30 | 2016-11-07 | 397
3140/2015 | Secretaria de Gestão de Serviços | Dispensa | Serviços de Manutenção | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUALIDADE DO AR | 2015-05-12 | 2015-06-16 | 34
7836/2013 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Serviços de Manutenção | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS | 2013-09-24 | 2013-12-26 | 92
7945/2013 | Secretaria de Gestão de Serviços | Dispensa | Serviços de Manutenção | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFORMAS | 2013-10-28 | 2013-12-30 | 62
9280/2016 | Secretaria de Gestão de Serviços | Dispensa | Serviços de Manutenção | Instalação de Película na CAE | 2016-07-29 | 2016-09-28 | 59
11378/2016 | Secretaria de Gestão de Serviços | Dispensa | Serviços de Manutenção Reformas | Demolição e reconstrução parcial de muro com realocação da caixa de passagem de fios telefônicos no Fórum Eleitoral de Chopinzinho-Pr. | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 90
1263/2015 | Secretaria de Gestão de Serviços | Registro Preços | Aquisição de Bens de Consumo -Mat Hidraulicos e Eletricos | Aquisição de materiais elétricos, de lógica e de instalação de painéis de senhas, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS, para adequação dos fóruns que realizarão o recadastramento biométrico 2015. | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 80
000785/2016 | Secretaria de Gestão de Serviços | Registro Preços | Aquisição de Bens de Consumo Placas Indicaticas | Termo de Referência - Aquisição, por meio de Registro de Preços, de Materiais para Comunicação Visual para os Fóruns do Interior | 2016-02-10 | 2016-11-16 | 276
008354/2012 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Contratação Eletricista Capital | Contratação de serviços de manutenção predial para os prédios de Curitiba e interior do Estado -PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME - Contrato 17/2013. | 2012-10-26 | 2013-03-15 | 139
455/2012 | Secretaria de Gestão de Serviços | Registro Preços | Contratação Manutenção Predial | Solicitação de aquisição, mediante registro de preços, de extintores de pó químico classes "A", "B" e "C" | 2012-01-19 | 2012-04-13 | 84
6761/2014 | Secretaria de Gestão de Serviços | Registro Preços | Aquisição de Bens de Consumo -Mat Hidraulicos e Eletricos | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS TUBOLED PARA PRÉDIO SEDE E FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA | 2014-09-03 | 2014-12-23 | 110
1060/2012 | Secretaria de Gestão de Serviços | Registro Preços | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - CAPITAL/INTERIOR | Contratação de serviços de desinsetização, desratização, esgotamento de fossas, esgotamento de caixas de gordura e de passagem e limpeza de dutos de esgoto para os Fóruns Eleitorais do Interior. | 2012-02-06 | 2012-07-03 | 147
3819/2016 | Secretaria de Gestão de Serviços | Registro Preços | Contratação de Serviço de Reformas | Projeto Básico para contratação de serviços de pintura para 08 Fóruns Eleitorais. | 2013-05-17 | 2014-01-27 | 250
7017/2016 | Secretaria de Gestão de Serviços | Registro Preços | Contratação de Serviço de Manutenção Predial - DIVISÓRIAS | Contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços para montagem/desmontagem e readequação de forros e divisórias, através de Registro de Preços. | 2014-09-23 | 2014-12-26 | 93
5779/2015 | Secretaria de Gestão de Serviços | Licitação | Serviços de Engenharia | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRAS REFORMA | 2015-08-13 | 2015-12-16 | 123
MÉDIA SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS | [6 empty] | 174.95
[9 empty] | a | 1 | 1
[9 empty] | b | 2
[9 empty] | a | 1
[9 empty] | b | 2
[9 empty] | c | 3

## Graficos
OBJETIVO | ESTE GRAFICO VISA TORNAR CLARO QUAIS ARÉAS CONTRIBUEM MAIS PARA A ELEVAÇÃO DAS MÉDIAS DE LEAD TIME PARA TEMPO DE AQUISIÇÃO |  | ÁREA | MÉDIA GERAL
CATEGORIA | MÉDIA |  | Média para Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo | 165
Licitação | 242 |  | Média para Secretaria de Gestão de Serviços e Coordenadoria de Infraestrutura Predial | 175
Dispensa | 103.6 |  | Média Geral | 169
Registro Preços | 148.5714
Conclusão
Categoria | Data Início | Data Fim | Tempo TOTAL (Dias) =Lead Time
Serviços Combustível | 2015-11-03 | 2016-03-17 | 134
Alarme-Monitoramento | 2015-04-24 | 2015-08-05 | 101
Alarme-Monitoramento | 2015-09-16 | 2015-12-04 | 78
Alarme-Monitoramento | 2016-09-20 | 2016-11-21 | 61
Alarme-Monitoramento | 2016-02-22 | 2016-09-30 | 218
Alarme-Monitoramento | 2014-11-12 | 2015-06-24 | 222
Alarme-Monitoramento | 2014-04-09 | 2014-07-30 | 111
Serviços de Manutenção | 2013-03-04 | 2013-06-05 | 91
Serviços de Mão de Obra | 2015-07-24 | 2016-11-09 | 465
Serviço de Manutenção | 2015-01-16 | 2016-10-28 | 642
Serviço de Manutenção | 2016-03-10 | 2016-10-25 | 225
Aquisição Bens de Consumo | 2016-05-31 | 2016-10-18 | 138
Serviços de Mão de Obra | 2012-11-29 | 2013-07-17 | 228
Serviços de Mão de Obra | 2014-02-28 | 2014-10-20 | 230
Aquisição de Software | 2015-09-30 | 2016-11-07 | 397
Serviços de Manutenção | 2015-05-12 | 2015-06-16 | 34
Serviços de Manutenção | 2013-09-24 | 2013-12-26 | 92
Serviços de Manutenção | 2013-10-28 | 2013-12-30 | 62
Serviços de Manutenção | 2016-07-29 | 2016-09-28 | 59
Serviços de Manutenção Reformas | 2016-08-30 | 2016-11-30 | 90
Aquisição de Bens de Consumo -Mat Hidraulicos e Eletricos | 2015-03-05 | 2015-05-25 | 80
Aquisição de Bens de Consumo Placas Indicaticas | 2016-02-10 | 2016-11-16 | 276
Contratação Eletricista Capital | 2012-10-26 | 2013-03-15 | 139
Contratação Manutenção Predial | 2012-01-19 | 2012-04-13 | 84
Aquisição de Bens de Consumo -Mat Hidraulicos e Eletricos | 2014-09-03 | 2014-12-23 | 110
Contratação Serviço de Manutenção Predial Detização e Controle de Pragas | 2012-02-06 | 2012-07-03 | 147
Contratação de Serviço de Reformas | 2013-05-17 | 2014-01-27 | 250
Contratação de Serviço de Manutenção Predial - DIVISÓRIAS | 2014-09-23 | 2014-12-26 | 93
Serviços de Engenharia | 2015-08-13 | 2015-12-16 | 123
Note on A4: Autor:

## Atas das Reuniões
Sl# | Data da Reunião | Participanates | Agenda Geral/Topico | Duração (hrs) | Action Items | Resp | Data Prevista | Status | Comentários/Notas
1 | 27/10/2016 | Ruhan, André, Pedro, Ivanilda, Silmara e Hélcio | Discussão acerca do problema principal referente a contração/aquisição e preenchimento do documento Business Case | 2 | Criar planilha para organizar dados históricos das diversas categorias de contratações | Ruhan, Ivis , Andre | 2016-03-11 | Concluído
[5 empty] | Coleta de dados histórios desde 2012 das mais diversas categorias | Ivanilda , Silmara e Hélcio | 2016-03-11 | Concluído
2 | 2017-11-03 | Ruhan, André, Ivis, Silmara | Coleta dos principais processos à serem utilizados como exemplo para analise dos Tempos Médios. | 2 | Fazer uma lista com os processos mais importantes. | Silmara | 2016-03-11 | Concluído
[5 empty] | Realizar os cálculos dos tempos médios dos processos selecionados | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-03-11 | Concluído
3 | 2016-11-09 | Ruhan, André, Ivis, Silmara, Ivanilda, Hélcio, Flávio | Demonstrar Gráfico de Pareto com dados coletados até o momento. Analisar possibilidade para definição da Meta de redução. Apresentação da ferramenta SIPOC. | 2 | Apresentar os Graficos com os resultados e resaltar a importancia da escolha de um processo simples | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-09-11 | Concluído
[5 empty] | Escolher 12 processos candidatos de sua área. | Hélcio, Flávio | 2016-09-11 | Concluído
[5 empty] | Escolher outros 12 processos candidatos, mais relevantes de sua área. (Considerar fazer a separação de Servicos e Aquisição de Bens) | Silmara, Ivanilda | 2016-11-17 | Concluído
[5 empty] | Analisar os tempos decorridos dos novos processos candidatos. (Considerar o tempo final = Nota de Empenho ou Homologação (RP) | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-11-17 | Concluído
[5 empty] | Verificar com Pedro a possibilidade de pegarmos 2 processos para análise | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-09-11 | Concluído | Analisar SIPOC e FluxoGrama , se for possível usar um bypass para chegar a um ponto comum poderemos aplicar soluções semelhantes que abordem as 2 áreas.
4 | 16/11/2016 | Ruhan, Ivis, Iva, Alceu,Silmara, Jeronimo e Helcio | Definição das médias por 3 grandes grupos (Licitação, Dispensa e Registro de Preços) | 2 | Coleta de dados adicionais, para reajuste das médias. (coletar outos itens que não sejam Manutenção e Jardinagem) | Ivanilda , Silmara e Hélcio | 16/11/2016 | Concluído
[5 empty] | Revisar nome correto da categoria "Aquisição - Consumo" | Ruhan, Ivis , Andre | 2016-11-16 | Concluído
[5 empty] | Definir a Meta de redução ainda fazendo análise de dados históricos para coleta de médias. A partir destas será possível obter uma meta mais coerente. | Ruhan, Ivis , Andre | 2016-11-16 | Pendente
5 | 2016-12-01 |  | Definição das médias por 3 grandes grupos (Licitação, Dispensa e Registro de Preços) | 2 | Termo de dispença e abertura de licitação – Levantar mais categorias | Iva | 2016-12-01 | Pendente
[5 empty] | Repassar pra Iva/Helcio coletar os dados de forma de contratação (licitação/dispença) | Iva / Helcio | 2016-12-01 | Em Progresso
[5 empty] | Ajustar o Grafico de Pareto por Dispença/RP | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-12-01 | Pendente
|  |  | Definição da Meta |  | Atacar o processo de Serviço de Mão de Obra continuada | Flavio | 2016-12-01 | Pendente
|  |  | Início do FluxoGrama |  | Incluir os telefones do Alceu (99605-4979) e Jerônimo (99631-9673) | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-12-01 | Concluído
6 | 2017-02-07 |  | Redefinição de escopo e médias |  | Discutir sobre novo escopo do business case |  |  | Concluído
[5 empty] | Coletar quais setores pertencem às 2 secretarias | Iva/Silmara/Flavio |  | Concluído
[5 empty] | Mostrar médias recalculadas para área | Ruhan,Ivis |  | Pendente
[5 empty] | A3 - Contendo , objetivo do Projeto , histórico do projeto, lead time do processo inteiro(Pareto) | Ruhan, Ivis e Ruhan
* PAD com estudos preliminares para atualizar média
* Siglas antigas x atualizada
* Criar comparativo entre PADS sem estudo preliminar e os novos que serao coletados

## PROCESSO PADRÃO
PROCESSO EXEMPLO
8751/2012 |  | Serviços de Manutenção | Contratação de ampliação e manutenção da Central Telefônica do TRE/PR | 2012-11-12 | 2012-12-20 | 38
3140/2015 |  | Serviços de Manutenção | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUALIDADE DO AR | 2015-05-12 | 2015-06-16 | 34
7945/2013 |  | Serviços de Manutenção | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFORMAS | 2013-10-28 | 2013-12-30 | 62
8751/2012 | Dispença | Serviços de Manutenção | Contratação de ampliação e manutenção da Central Telefônica do TRE/PR | 2012-11-12 | 2012-12-20 | 38
3445/2015 |  | Serviços de Manutenção | CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS | 2015-05-19 | 2015-06-01 | 12
304/2016 | Licitação | Serviço de Manutenção | contratação - serviço de manutenção predial - limpeza de vidros - capital/ interior | 2015-01-16 | 2016-10-28 | 642

## Controle do Projeto
Sl# | Activity | Plan |  | Actual |  | Schedule Chart Plan Actual
|  | Start Date | End Date | Start Date | End Date | oct/2016 | 2016-11-01 | dec/2016 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | apr/2017 | may/2017 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | aug/2017 | sep/2017 | oct/2017 | 2017-11-01 | dec/2017
1 | Reunião Inicial | 27/10/16 | 27/10/16 | 27/10/16 | 27/10/16
2 | Conexão | 2016-10-27 | 2017-02-28 | 2016-10-27 | 2017-02-28
3 | Define
4 | Measure
5 | Analyze
6 | Improve
7 | Control
8
9
10
11
12
13
| Status Geral |  |  |  |  | 30 | 30

## ÁREAS PADRÃO
Secretaria de Gestão de Serviços
Coordenadoria de InfraEstrutura Predial
Coordenadoria de Segurança , Transporte e Apoio Administrativo