## PAD 304.2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE VIDROS EM ALTURA NA SEDE DO TRE E FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA - PROCESSO 304/2016
Classificação | CONTRATAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - LIMPEZA DE VIDROS - CAPITAL/ INTERIOR
Fase Atual | CONTRATO VIGENTE
Situação Atual
Para despachar no setor SACONT, desde 31/10/2016 às 18:54. Setor Destino: SAPRE.
SEÇÃO | PROCESSO DE
1ª) SAPC | DATA E HORA |  | Nº DE DIAS | PROCEDIMENTO
2ª) CAA | - | 16/01/2015 às 17:01 | < 1 dia | -
3ª) SAPC | 16/01/2015 às 17:01 | 24/01/2015 às 16:49 | 7 dias | PARA APRECIAÇÃO
4ª) CAA | 24/01/2015 às 16:49 | 19/02/2015 às 16:36 | 25 dias | informar
5ª) SAPC | 19/02/2015 às 16:36 | 24/02/2015 às 14:34 | 4 dias | para apreciação superior
6ª) CAA | 24/02/2015 às 14:34 | 06/03/2015 às 17:52 | 10 dias | Para complementar.
7ª) SAPC | 06/03/2015 às 17:52 | 12/03/2015 às 15:54 | 5 dias | Com as alterações solicitadas.
8ª) CAA | 12/03/2015 às 15:54 | 18/03/2015 às 18:31 | 6 dias | Para informar.
9ª) SECADM | 18/03/2015 às 18:31 | 23/03/2015 às 16:04 | 4 dias | Para apreciação
10ª) CLC | 23/03/2015 às 16:04 | 23/03/2015 às 19:59 | < 1 dia | para orçamento
11ª) SC | 23/03/2015 às 19:59 | 24/03/2015 às 13:58 | < 1 dia | Para verificar orçamentos.
12ª) CLC | 24/03/2015 às 13:58 | 13/05/2015 às 12:21 | 49 dias | Para orçar.
13ª) SPO | 13/05/2015 às 12:21 | 13/05/2015 às 15:52 | < 1 dia | Segue Pesquisa de Preços, e orçamentos das empresas consultadas.
14ª) SAPC | 13/05/2015 às 15:52 | 13/05/2015 às 18:17 | < 1 dia | Para informar disponibilidade orçamentária.
15ª) SPO | 13/05/2015 às 18:17 | 14/05/2015 às 17:59 | < 1 dia | Para ratificar a estimativa de execução para 2015.
16ª) CO | 14/05/2015 às 17:59 | 14/05/2015 às 18:56 | < 1 dia | Com a informação.
17ª) SECOFC | 14/05/2015 às 18:56 | 14/05/2015 às 19:33 | < 1 dia | Com a informação.
18ª) CLC | 14/05/2015 às 19:33 | 15/05/2015 às 16:53 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
19ª) SC | 15/05/2015 às 16:53 | 15/05/2015 às 19:29 | < 1 dia | Para procedimentos.
20ª) CLC | 15/05/2015 às 19:29 | 20/05/2015 às 16:26 | 4 dias | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação.
21ª) SECADM | 20/05/2015 às 16:26 | 20/05/2015 às 18:31 | < 1 dia | Segue Termo de Abertura de Licitação
22ª) CLC | 20/05/2015 às 18:31 | 20/05/2015 às 20:35 | < 1 dia | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação.
23ª) SLIC | 20/05/2015 às 20:35 | 21/05/2015 às 14:55 | < 1 dia | Para elaboração da minuta do edital.
24ª) SCON | 21/05/2015 às 14:55 | 26/05/2015 às 17:33 | 5 dias | Para emissão do edital. À SCON Para emissão da minuta de contrato.
25ª) SLIC | 26/05/2015 às 17:33 | 27/05/2015 às 16:46 | < 1 dia | Para elaboração da minuta contratual - Anexo IV.
26ª) CLC | 27/05/2015 às 16:46 | 27/05/2015 às 18:41 | < 1 dia | Inserida minuta contratual em campo próprio.
27ª) SECADM | 27/05/2015 às 18:41 | 27/05/2015 às 19:48 | < 1 dia | Para análise e encaminhamento.
28ª) CAA | 27/05/2015 às 19:48 | 28/05/2015 às 19:16 | < 1 dia | À apreciação superior.
29ª) SAPC | 28/05/2015 às 19:16 | 29/05/2015 às 10:20 | < 1 dia | readequação do Projeto Básico
30ª) SLIC | 29/05/2015 às 10:20 | 29/05/2015 às 13:11 | < 1 dia | Para adequar a redação do ANS - item 11.
31ª) CLC | 29/05/2015 às 13:11 | 01/06/2015 às 18:40 | 3 dias | Para ciência da retificação do projeto básico.
32ª) SECADM | 01/06/2015 às 18:40 | 01/06/2015 às 20:20 | < 1 dia | Para análise e encaminhamento.
33ª) CPL | 01/06/2015 às 20:20 | 03/06/2015 às 19:52 | 1 dia | À apreciação superior.
34ª) ASSDG | 03/06/2015 às 19:52 | 05/06/2015 às 15:30 | 1 dia | análise e demais encaminhamentos pertinentes
35ª) DG | 05/06/2015 às 15:30 | 12/06/2015 às 15:28 | 6 dias | para análise e aprovação.
36ª) SLIC | 12/06/2015 às 15:28 | 12/06/2015 às 16:48 | < 1 dia | Para apreciação.
37ª) CPL | 12/06/2015 às 16:48 | 17/06/2015 às 14:58 | 4 dias | PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL
38ª) SLIC | 17/06/2015 às 14:58 | 17/06/2015 às 18:20 | < 1 dia | Com edital e anexos, em definitivo, para assinatura.
39ª) CPL | 17/06/2015 às 18:20 | 18/06/2015 às 15:27 | < 1 dia | Edital assinado.
40ª) CAA | 18/06/2015 às 15:27 | 24/06/2015 às 15:19 | 5 dias | Para aguardar a data de abertura do certame.
41ª) SAPC | 24/06/2015 às 15:19 | 25/06/2015 às 16:30 | 1 dia | para manifestação e alterações, no que couber.
42ª) CPL | 25/06/2015 às 16:30 | 25/06/2015 às 18:59 | < 1 dia | Informo que foi enviado email para consulta por escrito ao CREA.
43ª) SAPC | 25/06/2015 às 18:59 | 25/06/2015 às 19:14 | < 1 dia | A pedido. Atenciosamente,
44ª) CAA | 25/06/2015 às 19:14 | 26/06/2015 às 13:54 | < 1 dia | para manifestação.
45ª) CPL | 26/06/2015 às 13:54 | 26/06/2015 às 14:24 | < 1 dia | Com as informações solicitadas.
46ª) SLIC | 26/06/2015 às 14:24 | 26/06/2015 às 14:33 | < 1 dia | Conforme doc. 119835, estamos aguardando resposta por escrito do CREA.
47ª) CPL | 26/06/2015 às 14:33 | 30/06/2015 às 09:42 | 3 dias | para suspender.
48ª) CAA | 30/06/2015 às 09:42 | 30/06/2015 às 16:08 | < 1 dia | Em devolução.
49ª) SAPC | 30/06/2015 às 16:08 | 01/07/2015 às 14:58 | < 1 dia | Para aguardar manifestação do CREA
50ª) CAA | 01/07/2015 às 14:58 | 10/07/2015 às 17:21 | 9 dias | Com base nas respostas do CREA à consulta realizada, não há razão para que se proceda alteração.
51ª) SAPC | 10/07/2015 às 17:21 | 13/07/2015 às 16:54 | 2 dias | Com as alterações para apreciação superior. Atenciosamente,
52ª) CAA | 13/07/2015 às 16:54 | 14/07/2015 às 14:59 | < 1 dia | Para justificar as exigências pertinentes à habilitação.
53ª) SAPC | 14/07/2015 às 14:59 | 15/07/2015 às 13:35 | < 1 dia | Com as informações solicitadas.
54ª) CAA | 15/07/2015 às 13:35 | 21/08/2015 às 18:09 | 37 dias | Para adequações ao projeto básico, conforme minuta anexada.
55ª) SAPC | 21/08/2015 às 18:09 | 25/08/2015 às 16:51 | 3 dias | Para apreciação superior.
56ª) CAA | 25/08/2015 às 16:51 | 31/08/2015 às 15:01 | 5 dias | Para esclarecer.
57ª) SECADM | 31/08/2015 às 15:01 | 01/09/2015 às 14:41 | < 1 dia | Para análise e tramitação.
58ª) CAA | 01/09/2015 às 14:41 | 01/09/2015 às 18:19 | < 1 dia | Para ciencia e encaminhamento.
59ª) SECADM | 01/09/2015 às 18:19 | 02/09/2015 às 12:57 | < 1 dia | a pedido
60ª) CPL | 02/09/2015 às 12:57 | 03/09/2015 às 19:21 | 1 dia | Conforme desp 164146, houve alteração do projeto básico.
61ª) SLIC | 03/09/2015 às 19:21 | 03/09/2015 às 20:01 | < 1 dia | providências pertinentes
62ª) CLC | 03/09/2015 às 20:01 | 11/09/2015 às 17:26 | 7 dias | Para providências cabíveis.
63ª) SECADM | 11/09/2015 às 17:26 | 15/09/2015 às 18:31 | 4 dias | A pedido.
64ª) CAA | 15/09/2015 às 18:31 | 15/09/2015 às 19:48 | < 1 dia | com informação
65ª) SAPC | 15/09/2015 às 19:48 | 21/09/2015 às 17:49 | 5 dias | Para adequações visando atender ao despacho exarado pela CLC no doc. 173528 deste PAD.
66ª) CAA | 21/09/2015 às 17:49 | 01/10/2015 às 17:50 | 10 dias | Para adequações.
67ª) SECADM | 01/10/2015 às 17:50 | 06/10/2015 às 13:50 | 4 dias | Encaminho para apreciação superior, com as alterações solicitadas. Atenciosamente,
68ª) CLC | 06/10/2015 às 13:50 | 08/10/2015 às 16:50 | 2 dias | Para análise.
69ª) SLIC | 08/10/2015 às 16:50 | 08/10/2015 às 18:05 | < 1 dia | Segue o projeto básico com as readequações.
70ª) SCON | 08/10/2015 às 18:05 | 16/10/2015 às 16:09 | 7 dias | Para readequar minuta do Edital.
71ª) SLIC | 16/10/2015 às 16:09 | 20/10/2015 às 17:15 | 4 dias | Para adequações à minuta contratual.
72ª) CLC | 20/10/2015 às 17:15 | 20/10/2015 às 19:54 | < 1 dia | Anexada minuta do contrato anexo IV e anexo IV-I
73ª) SECADM | 20/10/2015 às 19:54 | 21/10/2015 às 19:50 | < 1 dia | Para encaminhamento.
74ª) CPL | 21/10/2015 às 19:50 | 21/10/2015 às 20:35 | < 1 dia | Para análise.
75ª) ASSDG | 21/10/2015 às 20:35 | 22/10/2015 às 19:29 | < 1 dia | análise e demais providências
76ª) SLIC | 22/10/2015 às 19:29 | 23/10/2015 às 16:21 | < 1 dia | Para análise e aprovação.
77ª) ASSDG | 23/10/2015 às 16:21 | 26/10/2015 às 16:28 | 3 dias | A pedido.
78ª) DG | 26/10/2015 às 16:28 | 27/10/2015 às 16:12 | < 1 dia | Em devolução.
79ª) SLIC | 27/10/2015 às 16:12 | 27/10/2015 às 18:41 | < 1 dia | Com a análise da minuta do edital e seus anexos
80ª) CPL | 27/10/2015 às 18:41 | 28/10/2015 às 11:14 | < 1 dia | À Seção de Licitações.
81ª) SLIC | 28/10/2015 às 11:14 | 28/10/2015 às 14:09 | < 1 dia | Seguem edital e demais anexos, em definitivo, para assinaturas.
82ª) CPL | 28/10/2015 às 14:09 | 03/11/2015 às 16:32 | 6 dias | Edital assinado.
83ª) CAA | 03/11/2015 às 16:32 | 10/11/2015 às 17:52 | 7 dias | Para aguardar a data de abertura do certame - 12Nov2015.
84ª) CPL | 10/11/2015 às 17:52 | 11/11/2015 às 16:46 | < 1 dia | Para manifestação.
85ª) ASSDG | 11/11/2015 às 16:46 | 12/11/2015 às 17:08 | 1 dia | análise
86ª) DG | 12/11/2015 às 17:08 | 12/11/2015 às 18:29 | < 1 dia | para análise.
87ª) CPL | 12/11/2015 às 18:29 | 12/11/2015 às 18:35 | < 1 dia | Para apreciação.
88ª) SLIC | 12/11/2015 às 18:35 | 12/11/2015 às 19:32 | < 1 dia | para dar continuidade.
89ª) CPL | 12/11/2015 às 19:32 | 13/11/2015 às 14:20 | < 1 dia | Para anexar comprovante de suspensão no sistema comprasnet
90ª) SLIC | 13/11/2015 às 14:20 | 13/11/2015 às 15:23 | < 1 dia | Edital com reabertura de prazo.
91ª) CPL | 13/11/2015 às 15:23 | 16/11/2015 às 17:57 | 3 dias | Edital assinado.
92ª) ASSDG | 16/11/2015 às 17:57 | 17/12/2015 às 14:42 | 30 dias | Para aguardar a data de abertura do certame - 26Nov2015 as 15hs.
93ª) DG | 17/12/2015 às 14:42 | 17/12/2015 às 18:45 | < 1 dia | para análise
94ª) CPL | 17/12/2015 às 18:45 | 17/12/2015 às 19:03 | < 1 dia | Com o parecer, para apreciação.
95ª) ASSDG | 17/12/2015 às 19:03 | 22/12/2015 às 11:20 | 4 dias | Para dar continuidade.
96ª) DG | 22/12/2015 às 11:20 | 22/12/2015 às 15:44 | < 1 dia | Para análise, homologação e adjudicação
97ª) CO | 22/12/2015 às 15:44 | 22/12/2015 às 18:30 | < 1 dia | Com o parecer.
98ª) ACO | 22/12/2015 às 18:30 | 22/12/2015 às 19:23 | < 1 dia | Para empenhar.
99ª) SECOFC | 22/12/2015 às 19:23 | 23/12/2015 às 14:11 | < 1 dia | Para emissão de nota de empenho.
100ª) DG | 23/12/2015 às 14:11 | 23/12/2015 às 15:41 | < 1 dia | -
101ª) ACO | 23/12/2015 às 14:11 | 23/12/2015 às 16:44 | < 1 dia | -
102ª) SAEO | 23/12/2015 às 16:44 | 23/12/2015 às 17:51 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
103ª) SCON | 23/12/2015 às 17:51 | 23/12/2015 às 20:50 | < 1 dia | Para registros.
104ª) CLC | 23/12/2015 às 20:50 | 19/01/2016 às 16:37 | 26 dias | Para formalização dos procedimentos contratuais.
105ª) SAEO | 19/01/2016 às 16:37 | 19/01/2016 às 17:48 | < 1 dia | Concluídos os procedimentos referentes ao Contrato nº 12/16.
106ª) SMOP | 19/01/2016 às 17:48 | 21/01/2016 às 13:27 | 1 dia | Para lançamentos e registros.
107ª) SAPRE | 21/01/2016 às 13:27 | 22/01/2016 às 18:01 | 1 dia | Para informar.
108ª) SAEO | 22/01/2016 às 18:01 | 28/01/2016 às 16:53 | 5 dias | Para verificar.
| 28/01/2016 às 16:53 | 28/01/2016 às 18:55 | < 1 dia | Com as informações de previsão de execução solicitadas.
109ª) SPO |  |  |  | Atenciosamente,
110ª) CO | 28/01/2016 às 18:55 | 29/01/2016 às 15:45 | < 1 dia | DISP. ORÇAMENTÁRIA - EMISSÃO NE 2016 - CANCELAMENTO DE RP - SERV. DE LIMP. DE VIDROS EM ALTURA
111ª) SECOFC | 29/01/2016 às 15:45 | 29/01/2016 às 17:31 | < 1 dia | Com a informação de disponibilidade orçamentária.
112ª) DG | 29/01/2016 às 17:31 | 29/01/2016 às 18:06 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
113ª) CO | 29/01/2016 às 18:06 | 29/01/2016 às 19:53 | < 1 dia | Com solicitação de autorização.
114ª) ACO | 29/01/2016 às 19:53 | 01/02/2016 às 14:38 | 2 dias | para empenhar
115ª) DG | 01/02/2016 às 14:38 | 01/02/2016 às 15:29 | < 1 dia | Para emissão de Nota de Empenho e cancelamento de saldo inscrito em Restos a Pagar.
116ª) CO | 01/02/2016 às 15:29 | 02/02/2016 às 15:41 | 1 dia | Valor autorizado para emissão de nota de empenho difere
117ª) ACO | 02/02/2016 às 15:41 | 02/02/2016 às 17:02 | < 1 dia | Para emissão da nota de empenho.
118ª) SECOFC | 02/02/2016 às 17:02 | 02/02/2016 às 19:06 | < 1 dia | Para emissão de uma nota de empenho e cancelamento de saldo inscrito em Restos a Pagar.
119ª) DG | 02/02/2016 às 19:06 | 02/02/2016 às 19:14 | < 1 dia | -
120ª) ACO | 02/02/2016 às 19:06 | 02/02/2016 às 19:47 | < 1 dia | -
121ª) SAEO | 02/02/2016 às 19:47 | 03/02/2016 às 12:43 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
122ª) CO | 03/02/2016 às 12:43 | 04/02/2016 às 18:24 | 1 dia | Para registros.
123ª) SACONT | 04/02/2016 às 18:24 | 04/02/2016 às 18:56 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento à SACONT.
124ª) ACFIC | 04/02/2016 às 18:56 | 05/02/2016 às 14:34 | < 1 dia | Para os lançamentos e registros devidos referentes ao Contrato nº 12/16.
125ª) SPCF | 05/02/2016 às 14:34 | 15/02/2016 às 17:14 | 10 dias | para indicar retenções
126ª) CFIC | 15/02/2016 às 17:14 | 18/02/2016 às 13:30 | 2 dias | Para anotações
127ª) SCL | 18/02/2016 às 13:30 | 18/02/2016 às 15:13 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
128ª) SAPRE | 18/02/2016 às 15:13 | 19/02/2016 às 11:26 | < 1 dia | Para auditoria dos procedimentos.
129ª) CIP | 19/02/2016 às 11:26 | 07/03/2016 às 19:30 | 17 dias | De acordo, para acompanhamento da contratação.
130ª) SAPRE | 07/03/2016 às 19:30 | 10/03/2016 às 12:20 | 2 dias | Para análise do pedido.
131ª) CIP | 10/03/2016 às 12:20 | 11/03/2016 às 17:03 | 1 dia | Para informar se a contratada apresentou toda documentação exigida, no prazo especificado no contrat
132ª) SECADM | 11/03/2016 às 17:03 | 14/03/2016 às 13:11 | 2 dias | Com as iformações solicitadas.
133ª) CIP | 14/03/2016 às 13:11 | 14/03/2016 às 21:23 | < 1 dia | Para análise quanto à possibilidade de atender-se o pedido da empresa Top Team
134ª) SAPRE | 14/03/2016 às 21:23 | 15/03/2016 às 16:42 | < 1 dia | de acordo.
135ª) CIP | 15/03/2016 às 16:42 | 14/04/2016 às 11:12 | 29 dias | Deferido o pedido do fornecedor.
| 14/04/2016 às 11:12 | 14/04/2016 às 17:33 | < 1 dia | Para apreciação superior.
136ª) SECADM |  |  |  | Atenciosamente,
137ª) CCLC | 14/04/2016 às 17:33 | 15/04/2016 às 13:15 | < 1 dia | Para ciência e envio para minuta do aditivo.
138ª) CLC | 15/04/2016 às 13:15 | 15/04/2016 às 13:28 | < 1 dia | Para aditamento contratual
139ª) SCON | 15/04/2016 às 13:28 | 15/04/2016 às 17:27 | < 1 dia | .
140ª) CLC | 15/04/2016 às 17:27 | 27/04/2016 às 15:58 | 11 dias | Para elaborar a minuta do Termo de Supressão parcial dos quantitativos contratados do contrato 12/16
141ª) ASSDG | 27/04/2016 às 15:58 | 28/04/2016 às 19:18 | 1 dia | Segue minuta do 1º termo aditivo de supressão parcial, para análise.
142ª) DG | 28/04/2016 às 19:18 | 29/04/2016 às 14:47 | < 1 dia | Para análise da minuta do Primeiro Termo Aditivo de supressão do contrato nº 12/16.
143ª) CO | 29/04/2016 às 14:47 | 02/05/2016 às 17:06 | 3 dias | Para apreciação.
144ª) SAEO | 02/05/2016 às 17:06 | 02/05/2016 às 17:51 | < 1 dia | para adequação da pertinente NE.
145ª) SAPRE | 02/05/2016 às 17:51 | 03/05/2016 às 18:06 | 1 dia | Para conhecimento e providências pertinentes a minuta do 1º Termo Aditivo do contrato
146ª) SAEO | 03/05/2016 às 18:06 | 04/05/2016 às 15:59 | < 1 dia | Para informar.
147ª) CO | 04/05/2016 às 15:59 | 04/05/2016 às 17:58 | < 1 dia | Para anulação parcial de saldos de empenho.
148ª) SECOFC | 04/05/2016 às 17:58 | 04/05/2016 às 18:50 | < 1 dia | Para solicitar autorização a fim de adequar saldo de nota de empenho.
149ª) DG | 04/05/2016 às 18:50 | 05/05/2016 às 14:19 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
150ª) CO | 05/05/2016 às 14:19 | 05/05/2016 às 18:16 | < 1 dia | Com solicitação de autorização.
151ª) ACO | 05/05/2016 às 18:16 | 05/05/2016 às 18:42 | < 1 dia | para empenhar
152ª) SECOFC | 05/05/2016 às 18:42 | 06/05/2016 às 11:42 | < 1 dia | Para efetivar a anulação parcial da Nota de Empenho conforme autorização retro
153ª) DG | 06/05/2016 às 11:42 | 06/05/2016 às 12:47 | < 1 dia | -
154ª) ACO | 06/05/2016 às 11:42 | 06/05/2016 às 19:41 | < 1 dia | -
155ª) SCON | 06/05/2016 às 19:41 | 09/05/2016 às 13:47 | 2 dias | Conclusão de trâmite colaborativo
156ª) CLC | 09/05/2016 às 13:47 | 17/05/2016 às 19:07 | 8 dias | Para emissão do primeiro termo aditivo
157ª) SAEO | 17/05/2016 às 19:07 | 18/05/2016 às 16:52 | < 1 dia | Concluídos os procedimentos referentes ao 1º Termo aditivo.
158ª) CO | 18/05/2016 às 16:52 | 18/05/2016 às 19:00 | < 1 dia | Para os registros necessários.
159ª) SACONT | 18/05/2016 às 19:00 | 18/05/2016 às 19:06 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento à SACONT, conforme despacho anterior.
160ª) SPCF | 18/05/2016 às 19:06 | 19/05/2016 às 14:57 | < 1 dia | Para registros / anotações, conforme item II do despacho / documento nº 093818/2016
161ª) CFIC | 19/05/2016 às 14:57 | 20/05/2016 às 13:56 | < 1 dia | Para anotações.
162ª) SAPRE | 20/05/2016 às 13:56 | 20/05/2016 às 16:41 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
163ª) SACONT | 20/05/2016 às 16:41 | 28/10/2016 às 18:45 | 161 dias | Para ciência e acompanhamento.
| 28/10/2016 às 18:45 | - | 3 dias | Para cálculo de reajuste

## PAD 15.2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE FORROS E DIVISÓRIAS - PROCESSO 15/2016
Classificação | CONTRATAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - BENS IMÓVEIS
Fase Atual | FORMALIZAÇLÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS
Situação Atual
Para despachar no setor SACONT, desde 31/10/2016 às 18:54. Setor Destino: SAPRE.
SEÇÃO | DATA E HORA |  | Nº DE DIAS | PROCEDIMENTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO DE FORROS E DIVISÓRIAS - PROCESSO 15/2016
1ª) SMOP | - | 10/03/2016 às 18:42 | 66 dias | - | Classificação | CONTRATAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - BENS IMÓVEIS
2ª) CIP | 10/03/2016 às 18:42 | 17/03/2016 às 14:27 | 6 dias | Para avaliação. | Fase Atual | FORMALIZAÇLÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS
3ª) SMOP | 17/03/2016 às 14:27 | 21/03/2016 às 17:29 | 4 dias | Para complementar | Situação Atual
4ª) CIP | 21/03/2016 às 17:29 | 28/03/2016 às 12:21 | 6 dias | Com o projeto básico revisado. | Para despachar no setor SACONT, desde 31/10/2016 às 18:54. Setor Destino: SAPRE.
5ª) SMOP | 28/03/2016 às 12:21 | 31/03/2016 às 18:47 | 3 dias | Solicito verificar todos os itens questionados pela coordenadoria, doc. 50653, esclarecendo ou alter
6ª) CIP | 31/03/2016 às 18:47 | 01/04/2016 às 12:48 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
7ª) SECADM | 01/04/2016 às 12:48 | 01/04/2016 às 15:37 | < 1 dia | Para os procedimentos necessários à licitação, conforme projeto básico.
8ª) CLC | 01/04/2016 às 15:37 | 01/04/2016 às 18:00 | < 1 dia | Encaminha-se para orçar.
9ª) SC | 01/04/2016 às 18:00 | 13/06/2016 às 18:32 | 73 dias | Para orçar.
10ª) CLC | 13/06/2016 às 18:32 | 14/06/2016 às 18:29 | < 1 dia | Para os devidos fins.
11ª) SPO | 14/06/2016 às 18:29 | 05/07/2016 às 14:59 | 20 dias | Para informar a disponibilidade orçamentária.
12ª) SECADM | 05/07/2016 às 14:59 | 05/07/2016 às 17:03 | < 1 dia | Informamos que, no momento, não há disponibilidade orçamentária.
13ª) CLC | 05/07/2016 às 17:03 | 05/07/2016 às 18:47 | < 1 dia | Para seguimento do trâmite até a elaboração de edital, após, retorne à SPO para informar disponibili
14ª) SC | 05/07/2016 às 18:47 | 14/07/2016 às 13:48 | 8 dias | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação.
15ª) CLC | 14/07/2016 às 13:48 | 14/07/2016 às 14:19 | < 1 dia | Segue com Termo de Abertura de Licitação.
16ª) SECADM | 14/07/2016 às 14:19 | 14/07/2016 às 16:55 | < 1 dia | Para autorização do Termo de Abertura de Licitação n. 102/2016.
17ª) CLC | 14/07/2016 às 16:55 | 14/07/2016 às 17:37 | < 1 dia | De acordo. Encaminha-se para elaboração da minuta do Edital.
18ª) SLIC | 14/07/2016 às 17:37 | 18/07/2016 às 15:11 | 3 dias | Para elaborar minuta de Edital de Licitação, cfe. despacho retro.
19ª) SC | 18/07/2016 às 15:11 | 19/07/2016 às 13:57 | < 1 dia | Para informar.
20ª) SMOP | 19/07/2016 às 13:57 | 19/07/2016 às 14:17 | < 1 dia | Senhora Chefe:
21ª) SC | 19/07/2016 às 14:17 | 09/08/2016 às 14:18 | 21 dias | Com as retificações sobre o forro, que é só fornecimento.
22ª) CLC | 09/08/2016 às 14:18 | 12/08/2016 às 18:47 | 3 dias | Com o Termo de Abertura de Licitação Retificado.
23ª) SLIC | 12/08/2016 às 18:47 | 16/08/2016 às 15:59 | 3 dias | Para elaborar a minuta do edital.
24ª) SCON | 16/08/2016 às 15:59 | 22/08/2016 às 17:58 | 6 dias | Para elaborar a minuta do contrato (Anexo III) para o item 1.
25ª) SLIC | 22/08/2016 às 17:58 | 23/08/2016 às 15:11 | < 1 dia | Com minuta do contrato anexo III e TErmo de Garantia anexo III -A, a ser entregue pela contratada
26ª) CLC | 23/08/2016 às 15:11 | 23/08/2016 às 19:38 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
27ª) SECGA | 23/08/2016 às 19:38 | 25/08/2016 às 18:15 | 1 dia | Submetemos à apreciação superior.
28ª) CLC | 25/08/2016 às 18:15 | 26/08/2016 às 18:06 | < 1 dia | Para verificar.
29ª) SLIC | 26/08/2016 às 18:06 | 26/08/2016 às 19:17 | < 1 dia | Para revisar a minuta do edital.
30ª) CLC | 26/08/2016 às 19:17 | 30/08/2016 às 17:36 | 3 dias | Com a minuta do edital adequada.
31ª) SECGA | 30/08/2016 às 17:36 | 31/08/2016 às 16:57 | < 1 dia | Atendido despacho doc. 170535. À SECGA: à apreciação superior.
32ª) CPL | 31/08/2016 às 16:57 | 31/08/2016 às 17:50 | < 1 dia | De acordo com a minuta do Edital e seus anexos. Segue para análise dessa CPL e demais encaminhamen
33ª) ASSDG | 31/08/2016 às 17:50 | 05/09/2016 às 17:46 | 4 dias | Para análise e aprovação.
34ª) SPO | 05/09/2016 às 17:46 | 06/09/2016 às 15:03 | < 1 dia | Para os devidos fins.
35ª) CO | 06/09/2016 às 15:03 | 06/09/2016 às 15:21 | < 1 dia | Com a informação de disponibilidade.
36ª) SECOFC | 06/09/2016 às 15:21 | 06/09/2016 às 17:39 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
37ª) CLC | 06/09/2016 às 17:39 | 07/09/2016 às 15:14 | < 1 dia | Para demais providências.
38ª) ASSDG | 07/09/2016 às 15:14 | 09/09/2016 às 18:50 | 2 dias | À ASSDG: com informação de disponibilidade orçamentária. Para análise das minutas (doc 175777).
39ª) DG | 09/09/2016 às 18:50 | 12/09/2016 às 18:26 | 2 dias | Para os devidos fins.
40ª) CLC | 12/09/2016 às 18:26 | 14/09/2016 às 16:25 | 1 dia | Para dar continuidade.
41ª) GABDG | 14/09/2016 às 16:25 | 15/09/2016 às 19:05 | 1 dia | A pedido.
42ª) CLC | 15/09/2016 às 19:05 | 16/09/2016 às 18:51 | < 1 dia | para dar continuidade.
43ª) SLIC | 16/09/2016 às 18:51 | 19/09/2016 às 15:42 | 2 dias | À SLIC: para emitir edital em definitivo e encaminhar para assinaturas.
44ª) CPL | 19/09/2016 às 15:42 | 19/09/2016 às 16:06 | < 1 dia | Para assinatura.
45ª) SLIC | 19/09/2016 às 16:06 | 20/09/2016 às 13:07 | < 1 dia | Com o edital assinado
46ª) CPL | 20/09/2016 às 13:07 | 05/10/2016 às 17:43 | 15 dias | Para aguardar a abertura do certame.
47ª) SMIC | 05/10/2016 às 17:43 | 06/10/2016 às 14:41 | < 1 dia | Diligência
48ª) CPL | 06/10/2016 às 14:41 | 11/10/2016 às 18:21 | 5 dias | Para continuidade.
49ª) ASSDG | 11/10/2016 às 18:21 | 14/10/2016 às 19:27 | 3 dias | Para análise e homologação.
50ª) DG | 14/10/2016 às 19:27 | 18/10/2016 às 17:07 | 3 dias | Para apreciação.
51ª) CO | 18/10/2016 às 17:07 | 18/10/2016 às 18:16 | < 1 dia | para empenhar
52ª) ACO | 18/10/2016 às 18:16 | 19/10/2016 às 18:09 | < 1 dia | Para emissão de notas de empenho.
53ª) SECOFC | 19/10/2016 às 18:09 | 20/10/2016 às 14:22 | < 1 dia | -
54ª) ACO | 20/10/2016 às 14:22 | 20/10/2016 às 15:51 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
55ª) DG | 20/10/2016 às 15:51 | 23/10/2016 às 18:29 | 3 dias | -
56ª) ACO | 23/10/2016 às 18:29 | 24/10/2016 às 14:19 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
57ª) SAEO | 24/10/2016 às 14:19 | 25/10/2016 às 13:41 | < 1 dia | Para registro.
58ª) SCON | 25/10/2016 às 13:41 | - | 7 dias | Para formalização.

## PAD 5087.2016
AQUISIÇÃO DE XÍCARAS PARA CAFEZINHO PARA ATENDER A SEDE DO ter E FÓRUNS ELEITORIAIS DO PARANÁ - PROCESSO 5087/2016
Classificação | AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO MATERIAIS DE COPA E COZINHA
Fase Atual | DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
Situação Atual
GBS recebeu o processo no setor CPL, em 31/10/2016 às 16:28
SEÇÃO | DATA E HORA |  | Nº DE DIAS | PROCEDIMENTO
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SAPRE | - | 31/05/2016 às 20:13 | 1 dia | -
2ª) CIP | 31/05/2016 às 20:13 | 09/06/2016 às 15:29 | 8 dias | PARA APRECIAÇÃO SUPERIOR.
3ª) SAPRE | 09/06/2016 às 15:29 | 04/08/2016 às 15:48 | 56 dias | informs
4ª) CIP | 04/08/2016 às 15:48 | 09/08/2016 às 18:47 | 5 dias | Com o projeto alterado
5ª) SECGS | 09/08/2016 às 18:47 | 10/08/2016 às 11:43 | < 1 dia | Para apreciação.
6ª) SECGA | 10/08/2016 às 11:43 | 12/08/2016 às 15:00 | 2 dias | Para procedimentos cabíveis
7ª) CLC | 12/08/2016 às 15:00 | 12/08/2016 às 18:40 | < 1 dia | Para providenciar a contratação verificando preço também de Atas de RP.
8ª) SC | 12/08/2016 às 18:40 | 01/09/2016 às 16:00 | 19 dias | Para orçar.
9ª) SAPRE | 01/09/2016 às 16:00 | 02/09/2016 às 13:15 | < 1 dia | A pedido.
10ª) SC | 02/09/2016 às 13:15 | 19/09/2016 às 14:47 | 17 dias | Com o projeto alterado
11ª) CLC | 19/09/2016 às 14:47 | 20/09/2016 às 12:58 | < 1 dia | Para os devidos fins.
12ª) SPO | 20/09/2016 às 12:58 | 20/09/2016 às 16:49 | < 1 dia | Para informar a disponibilidade orçamentária.
13ª) CO | 20/09/2016 às 16:49 | 20/09/2016 às 17:20 | < 1 dia | Com a informação de disponibilidade orçamentária.
14ª) SECOFC | 20/09/2016 às 17:20 | 20/09/2016 às 20:21 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
15ª) CLC | 20/09/2016 às 20:21 | 21/09/2016 às 14:26 | < 1 dia | Com informação de disponibilidade orçamentária, para demais providências.
16ª) SC | 21/09/2016 às 14:26 | 22/09/2016 às 18:57 | 1 dia | Para elaborar o Termo de Abertura de Licitação.
17ª) CLC | 22/09/2016 às 18:57 | 27/09/2016 às 18:43 | 4 dias | Para os devidos fins.
18ª) SECGA | 27/09/2016 às 18:43 | 28/09/2016 às 15:41 | < 1 dia | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação nº 156/2016.
19ª) CLC | 28/09/2016 às 15:41 | 04/10/2016 às 19:32 | 6 dias | para elaboração da minuta do edital na modalidade pregão eletrônico
20ª) SLIC | 04/10/2016 às 19:32 | 07/10/2016 às 16:26 | 2 dias | Para elaborar a minuta do edital.
21ª) CLC | 07/10/2016 às 16:26 | 10/10/2016 às 16:56 | 3 dias | Para análise e encaminhamento.
22ª) SECGA | 10/10/2016 às 16:56 | 10/10/2016 às 19:06 | < 1 dia | Submetemos à apreciação superior.
23ª) CPL | 10/10/2016 às 19:06 | 10/10/2016 às 19:31 | < 1 dia | De acordo com a minuta do edital e seus anexos. Segue para análise dessa CPL e demais encaminhamen
24ª) ASSDG | 10/10/2016 às 19:31 | 14/10/2016 às 18:16 | 3 dias | Para análise e aprovação.
25ª) DG | 14/10/2016 às 18:16 | 14/10/2016 às 18:30 | < 1 dia | Para os devidos fins.
26ª) SLIC | 14/10/2016 às 18:30 | 16/10/2016 às 10:11 | 1 dia | À Seção de Licitações.
27ª) CPL | 16/10/2016 às 10:11 | 17/10/2016 às 12:47 | 1 dia | Com edital e anexos, em definitivo, para assinaturas.
28ª) SLIC | 17/10/2016 às 12:47 | 18/10/2016 às 12:00 | < 1 dia | Edital assinado.
29ª) CPL | 18/10/2016 às 12:00 | - | 14 dias | Para os procedimentos quanto a fase externa da licitação.

## 9656.2012
Processo Nº: 009656/2012 | Localização: SEÇÃO DE CONTRATOS
Assunto
PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS - URGÊNCIA NA TRAMITAÇÃO - INÍCIO DA EXECUÇÃO PARA 06/02/2013 - PAD 9656/2012
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL LIMPEZA PREDIAL CAPITAL/INTERIOR
Fase Atual
AGUARDANDO ASSINATURA DO FORNECEDOR
Situação Atual
KATIA LISBOA recebeu o processo no setor SCON, em 10/11/2016 às 16:38
Processo Apensados
005200/2013, 005198/2013, 005199/2013, 006639/2013, 005206/2013, 005648/2013
Processo Anexados
001834/2015, 003152/2015
Movimentações deste Processo
Total: 648
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SAPC | - | 29/11/2012 às 17:43 | 1 dia | -
2ª) CAA | 29/11/2012 às 17:43 | 30/11/2012 às 12:31 | < 1 dia | Para apreciação superior
3ª) SAPC | 30/11/2012 às 12:31 | 30/11/2012 às 17:52 | < 1 dia | Segue com as complementações e questionamentos ao projeto básico - minuta anexa para análise.
4ª) CAA | 30/11/2012 às 17:52 | 04/12/2012 às 13:04 | 3 dias | Para apreciação, com as correções solicitadas. Atenciosamente,
5ª) SAPC | 04/12/2012 às 13:04 | 10/12/2012 às 09:39 | 5 dias | Solicito verificar todas as alterações/complementações inseridas na minuta anexa.
6ª) CAA | 10/12/2012 às 09:39 | 10/12/2012 às 18:26 | < 1 dia | Para apreciação, com as devida retificações e inclusões. Atenciosamente,
7ª) SAPC | 10/12/2012 às 18:26 | 10/12/2012 às 18:51 | < 1 dia | A pedido, para demais complementações dos cargos da CMP.
8ª) SGMC | 10/12/2012 às 18:51 | 11/12/2012 às 13:19 | < 1 dia | Para informar com a urgência devida
9ª) SGPA | 11/12/2012 às 13:19 | 12/12/2012 às 18:49 | 1 dia | a pedido.
10ª) SAPC | 12/12/2012 às 18:49 | 28/12/2012 às 16:22 | 15 dias | Enviadas informações solicitadas.
11ª) CAA | 28/12/2012 às 16:22 | 07/01/2013 às 15:02 | 9 dias | Para apreciação superior
12ª) SAPC | 07/01/2013 às 15:02 | 07/01/2013 às 19:30 | < 1 dia | adequações
13ª) CAA | 07/01/2013 às 19:30 | 08/01/2013 às 14:46 | < 1 dia | Com as alterações solicitadas. Atenciosamente,
14ª) CMP | 08/01/2013 às 14:46 | 09/01/2013 às 18:34 | 1 dia | Para ciência e ratificação ao projeto básico respectivamente ao item que caberá a essa Coordenadoria
15ª) SGPA | 09/01/2013 às 18:34 | 09/01/2013 às 18:39 | < 1 dia | Para ciência e ratificação.
16ª) CAA | 09/01/2013 às 18:39 | 09/01/2013 às 18:58 | < 1 dia | Segue sugestão de alterações no projeto básico.
17ª) SAPC | 09/01/2013 às 18:58 | 11/01/2013 às 13:54 | 1 dia | Segue para adequações, de acordo com as sugestões apresentadas pela CMP.
18ª) CGATI | 11/01/2013 às 13:54 | 11/01/2013 às 14:52 | < 1 dia | Conforme doc. 3293/2012. Atenciosamente,
19ª) CEPCST | 11/01/2013 às 14:52 | 15/01/2013 às 14:47 | 3 dias | Ratifico o projeto basico
20ª) SAPC | 15/01/2013 às 14:47 | 15/01/2013 às 17:36 | < 1 dia | PARA INFORMAR
21ª) CMP | 15/01/2013 às 17:36 | 16/01/2013 às 16:07 | < 1 dia | Encaminho para informar - doc. 8696/2013. Atenciosamente,
22ª) CEPCST | 16/01/2013 às 16:07 | 23/01/2013 às 16:47 | 7 dias | Com a informação.
23ª) CLC | 23/01/2013 às 16:47 | 23/01/2013 às 19:39 | < 1 dia | para analise
24ª) SC | 23/01/2013 às 19:39 | 25/01/2013 às 16:57 | 1 dia | Para orçar.
25ª) SAPC | 25/01/2013 às 16:57 | 23/02/2013 às 12:02 | 28 dias | À PEDIDO
26ª) SC | 23/02/2013 às 12:02 | 28/02/2013 às 16:28 | 5 dias | Encaminha processo com alterações informadas.
27ª) SAPC | 28/02/2013 às 16:28 | 12/03/2013 às 14:40 | 11 dias | Para readequar o projeto básico conforme reunião com a CLC na data de hoje.
28ª) CAA | 12/03/2013 às 14:40 | 12/03/2013 às 17:19 | < 1 dia | Encaminho projeto básico com readequações. Atenciosamente,
29ª) CLC | 12/03/2013 às 17:19 | 12/03/2013 às 19:10 | < 1 dia | Para continuidade dos procedimentos, projeto readequado conforme reunião.
30ª) SC | 12/03/2013 às 19:10 | 18/03/2013 às 16:38 | 5 dias | Para emitir novo termo de abertura de licitação.
31ª) CLC | 18/03/2013 às 16:38 | 18/03/2013 às 17:36 | < 1 dia | ORÇAMENTO
32ª) SPO | 18/03/2013 às 17:36 | 20/03/2013 às 18:07 | 2 dias | Para informar disponibilidade orçamentária.
33ª) CO | 20/03/2013 às 18:07 | 20/03/2013 às 18:20 | < 1 dia | Com a informação.
34ª) SECOFC | 20/03/2013 às 18:20 | 20/03/2013 às 19:35 | < 1 dia | Para solicitar autorização.
35ª) CLC | 20/03/2013 às 19:35 | 22/03/2013 às 14:05 | 1 dia | Para orocedimentos.
36ª) SC | 22/03/2013 às 14:05 | 03/04/2013 às 17:28 | 12 dias | Para elaborar o termo de Abertura de Licitação.
37ª) CLC | 03/04/2013 às 17:28 | 04/04/2013 às 15:52 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
38ª) SC | 04/04/2013 às 15:52 | 04/04/2013 às 18:05 | < 1 dia | Para retificar o termo de abertura de licitação.
39ª) CLC | 04/04/2013 às 18:05 | 04/04/2013 às 18:23 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO RETIFICADO
40ª) SPO | 04/04/2013 às 18:23 | 09/04/2013 às 17:46 | 4 dias | Para adequar disponibilidade orçamentária.
41ª) SAEO | 09/04/2013 às 17:46 | 10/04/2013 às 12:23 | < 1 dia | Para informar.
42ª) SPO | 10/04/2013 às 12:23 | 10/04/2013 às 19:52 | < 1 dia | A pedido
43ª) CO | 10/04/2013 às 19:52 | 11/04/2013 às 12:45 | < 1 dia | Com a solicitação.
44ª) SECOFC | 11/04/2013 às 12:45 | 12/04/2013 às 14:30 | 1 dia | Para análise e encaminhamento
45ª) SECADM | 12/04/2013 às 14:30 | 12/04/2013 às 20:08 | < 1 dia | Para análise
46ª) CAA | 12/04/2013 às 20:08 | 15/04/2013 às 13:52 | 2 dias | Para atender ao que dispõe o despacho da SECOFC no doc. 076854.
47ª) SECADM | 15/04/2013 às 13:52 | 17/04/2013 às 17:49 | 2 dias | Segue o projeto básico com a redução do objeto - item 01.
48ª) SECOFC | 17/04/2013 às 17:49 | 18/04/2013 às 12:24 | < 1 dia | Com o projeto básico readequado.
49ª) CO | 18/04/2013 às 12:24 | 18/04/2013 às 16:39 | < 1 dia | Para ciência.
50ª) SPO | 18/04/2013 às 16:39 | 19/04/2013 às 14:44 | < 1 dia | Para informar.
51ª) CAA | 19/04/2013 às 14:44 | 19/04/2013 às 15:58 | < 1 dia | O projeto básico com a redução de postos, de doc. 078.079/2013, não apresenta valores. Dessa forma,
52ª) CLC | 19/04/2013 às 15:58 | 22/04/2013 às 13:41 | 2 dias | Solicitamos considerar a redução do item 01 - projeto básico adequado doc. 78079.
53ª) SC | 22/04/2013 às 13:41 | 22/04/2013 às 16:33 | < 1 dia | Para readequar a planilha de valores.
54ª) CLC | 22/04/2013 às 16:33 | 22/04/2013 às 18:02 | < 1 dia | PLANILHA READEQUADA E TERMO
55ª) SLIC | 22/04/2013 às 18:02 | 24/04/2013 às 13:36 | 1 dia | Para elaborar a minuta do edital.
56ª) SC | 24/04/2013 às 13:36 | 24/04/2013 às 14:06 | < 1 dia | A pedido
57ª) CLC | 24/04/2013 às 14:06 | 24/04/2013 às 14:16 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CORRIGIDO
58ª) SPO | 24/04/2013 às 14:16 | 30/04/2013 às 17:11 | 6 dias | Para adequar disponiblidade orçamentária.
59ª) SECADM | 30/04/2013 às 17:11 | 30/04/2013 às 18:29 | < 1 dia | Para informações.
60ª) CAA | 30/04/2013 às 18:29 | 02/05/2013 às 12:25 | 1 dia | Para readequação.
61ª) SC | 02/05/2013 às 12:25 | 02/05/2013 às 17:57 | < 1 dia | Informamos que, conforme solicitação da SA, os quantitativos foram mantidos.
62ª) CLC | 02/05/2013 às 17:57 | 02/05/2013 às 19:45 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO READEQUADO
63ª) SPO | 02/05/2013 às 19:45 | 07/05/2013 às 13:49 | 4 dias | Para informar a disponibilidade orçamentária.
64ª) CO | 07/05/2013 às 13:49 | 07/05/2013 às 14:21 | < 1 dia | Com a informação.
65ª) SECOFC | 07/05/2013 às 14:21 | 07/05/2013 às 14:51 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento
66ª) CLC | 07/05/2013 às 14:51 | 07/05/2013 às 17:18 | < 1 dia | Para procedimentos.
67ª) SLIC | 07/05/2013 às 17:18 | 10/05/2013 às 19:33 | 3 dias | Para elaborar a minuta do edital.
68ª) SC | 10/05/2013 às 19:33 | 13/05/2013 às 13:19 | 2 dias | Para retificar o quantitativo de meses relativo à função de carregador - período eleitoral: 9 meses
69ª) SLIC | 13/05/2013 às 13:19 | 14/05/2013 às 18:23 | 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO CORRIGIDO
70ª) SCON | 14/05/2013 às 18:23 | 16/05/2013 às 19:24 | 2 dias | Encaminha minuta do Edital para elaboração da minuta do respectivo contrato.
71ª) SLIC | 16/05/2013 às 19:24 | 17/05/2013 às 18:25 | < 1 dia | inserida minuta
72ª) CLC | 17/05/2013 às 18:25 | 17/05/2013 às 19:14 | < 1 dia | Com minutas do edital e anexos, para análise.
73ª) CPL | 17/05/2013 às 19:14 | 21/05/2013 às 16:14 | 3 dias | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
74ª) ASSDG | 21/05/2013 às 16:14 | 22/05/2013 às 15:40 | < 1 dia | para análise.
75ª) DG | 22/05/2013 às 15:40 | 22/05/2013 às 16:02 | < 1 dia | Para apreciação.
76ª) SLIC | 22/05/2013 às 16:02 | 23/05/2013 às 17:56 | 1 dia | Para providenciar o Edital
77ª) CPL | 23/05/2013 às 17:56 | 23/05/2013 às 18:03 | < 1 dia | Edital, em definitivo, para assinaturas.
78ª) SLIC | 23/05/2013 às 18:03 | 23/05/2013 às 18:21 | < 1 dia | A pedido
79ª) CPL | 23/05/2013 às 18:21 | 23/05/2013 às 18:58 | < 1 dia | Edital, em definitivo, para assinaturas.
80ª) SLIC | 23/05/2013 às 18:58 | 28/05/2013 às 14:11 | 4 dias | Edital assinado.
81ª) SECADM | 28/05/2013 às 14:11 | 28/05/2013 às 16:49 | < 1 dia | Para designar gestores.
82ª) SCON | 28/05/2013 às 16:49 | 28/05/2013 às 17:21 | < 1 dia | Para registrar no sitema a designação de gestores elencada em doc. 115954
83ª) CPL | 28/05/2013 às 17:21 | 25/06/2013 às 15:09 | 27 dias | Para aguardar o certame.
84ª) ASSDG | 25/06/2013 às 15:09 | 25/06/2013 às 16:28 | < 1 dia | Para análise e homologação.
85ª) CPL | 25/06/2013 às 16:28 | 25/06/2013 às 18:00 | < 1 dia | A pedido.
86ª) ASSDG | 25/06/2013 às 18:00 | 25/06/2013 às 18:45 | < 1 dia | com informação.
87ª) DG | 25/06/2013 às 18:45 | 25/06/2013 às 18:57 | < 1 dia | Para apreciação.
88ª) CO | 25/06/2013 às 18:57 | 25/06/2013 às 19:08 | < 1 dia | para empenhar
89ª) ACO | 25/06/2013 às 19:08 | 26/06/2013 às 11:08 | < 1 dia | Para emissão de nota de empenho.
90ª) SECOFC | 26/06/2013 às 11:08 | 26/06/2013 às 11:12 | < 1 dia | -
91ª) DG | 26/06/2013 às 11:08 | 26/06/2013 às 11:12 | < 1 dia | -
92ª) ACO | 26/06/2013 às 11:12 | 26/06/2013 às 11:18 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
93ª) SCON | 26/06/2013 às 11:18 | 05/07/2013 às 17:23 | 9 dias | Para formalização do contrato.
94ª) SIASG | 05/07/2013 às 17:23 | 08/07/2013 às 16:26 | 2 dias | publicação
95ª) SCON | 08/07/2013 às 16:26 | 12/07/2013 às 14:17 | 3 dias | Com recibo de envio de matéria para publicação no D.O.U.
96ª) CLC | 12/07/2013 às 14:17 | 12/07/2013 às 15:52 | < 1 dia | Procedimentos contratuais concluídos.
97ª) SAEO | 12/07/2013 às 15:52 | 15/07/2013 às 17:31 | 3 dias | Para lançamentos.
98ª) CO | 15/07/2013 às 17:31 | 16/07/2013 às 14:52 | < 1 dia | Para autorizar.
99ª) SECOFC | 16/07/2013 às 14:52 | 16/07/2013 às 16:57 | < 1 dia | Para solicitar autorização
100ª) DG | 16/07/2013 às 16:57 | 16/07/2013 às 19:14 | < 1 dia | Com solicitação para emissão de NE.
101ª) CO | 16/07/2013 às 19:14 | 16/07/2013 às 19:16 | < 1 dia | Para empenhar.
102ª) ACO | 16/07/2013 às 19:16 | 17/07/2013 às 17:08 | < 1 dia | Para empenhar

## 59662012
Processo Nº: 005966/2012 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS
Classificação
AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO PLACAS INDICATIVAS
Fase Atual
PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
Situação Atual
Arquivado por CARLOSP no setor SARQ, em 11/06/2013 às 14:26
Movimentações deste Processo
Total: 56
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 28/08/2012 às 11:46 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 28/08/2012 às 11:46 | 29/08/2012 às 17:06 | 1 dia | Para análise e encaminamentos.
3ª) SMOEP | 29/08/2012 às 17:06 | 20/10/2012 às 14:33 | 51 dias | Para informar possibilidade de inserção de um orçamento dos serviços ou,se for o caso,anexar fotos
4ª) CAA | 20/10/2012 às 14:33 | 20/10/2012 às 16:09 | < 1 dia | Para os encaminhamentos.
5ª) SECADM | 20/10/2012 às 16:09 | 22/10/2012 às 14:50 | 1 dia | Segue para os procedimentos necessários à contratação, conforme projeto básico.
6ª) ACO | 22/10/2012 às 14:50 | 23/10/2012 às 17:31 | 1 dia | Para informar disponibilidade orçamentária.
7ª) CO | 23/10/2012 às 17:31 | 23/10/2012 às 18:26 | < 1 dia | Com os pré-empenhos.
8ª) SECOFC | 23/10/2012 às 18:26 | 23/10/2012 às 21:22 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
9ª) CLC | 23/10/2012 às 21:22 | 24/10/2012 às 15:14 | < 1 dia | Para providências
10ª) SC | 24/10/2012 às 15:14 | 04/12/2012 às 13:35 | 40 dias | Para verificar a possibilidade de obtenção de outros orçamentos.
11ª) CLC | 04/12/2012 às 13:35 | 05/12/2012 às 14:05 | 1 dia | Com a informação.
12ª) SPO | 05/12/2012 às 14:05 | 05/12/2012 às 19:12 | < 1 dia | Para reforço de disponibilidade orçamentária.
13ª) SC | 05/12/2012 às 19:12 | 11/12/2012 às 17:34 | 5 dias | Considerando as classificações diferentes para aquisição e reforma, conforme demonstrado no doc.
14ª) CLC | 11/12/2012 às 17:34 | 12/12/2012 às 13:47 | < 1 dia | Com a informação.
15ª) SMOEP | 12/12/2012 às 13:47 | 13/12/2012 às 17:40 | 1 dia | Para informar.
16ª) CLC | 13/12/2012 às 17:40 | 13/12/2012 às 20:05 | < 1 dia | Com a informção
17ª) SMOEP | 13/12/2012 às 20:05 | 21/12/2012 às 18:25 | 7 dias | Com informação.
18ª) CO | 21/12/2012 às 18:25 | 21/12/2012 às 18:45 | < 1 dia | Para anulação de pré-empenho visto que o serviço não será contratadom neste ano.
19ª) SPO | 21/12/2012 às 18:45 | 26/12/2012 às 12:04 | 4 dias | Para anulação de pré-empenho
20ª) SECOFC | 26/12/2012 às 12:04 | 26/12/2012 às 15:17 | < 1 dia | Com a informação.
21ª) SECADM | 26/12/2012 às 15:17 | 26/12/2012 às 16:53 | < 1 dia | Com informação.
22ª) CAA | 26/12/2012 às 16:53 | 14/01/2013 às 18:02 | 19 dias | Em devolução com a anulação do pré-empenho.
23ª) SMOEP | 14/01/2013 às 18:02 | 14/01/2013 às 18:46 | < 1 dia | Para ciência e reiterar o pedido de contratação neste exercício 2013.
24ª) CAA | 14/01/2013 às 18:46 | 15/01/2013 às 12:54 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
25ª) CLC | 15/01/2013 às 12:54 | 15/01/2013 às 15:53 | < 1 dia | Para dar sequência aos procedimentos de contratação neste exercício.
26ª) SPO | 15/01/2013 às 15:53 | 15/01/2013 às 16:48 | < 1 dia | Para informar a disponibilidade orçamentária.
27ª) SC | 15/01/2013 às 16:48 | 22/01/2013 às 14:47 | 6 dias | Para cotação. Após, volte.
28ª) CLC | 22/01/2013 às 14:47 | 22/01/2013 às 16:37 | < 1 dia | Para análise do orçamento
29ª) SPO | 22/01/2013 às 16:37 | 01/03/2013 às 19:48 | 38 dias | Para informar disponibilidade orçamentária.
30ª) CO | 01/03/2013 às 19:48 | 04/03/2013 às 14:42 | 2 dias | Com o pré-empenho.
31ª) SECOFC | 04/03/2013 às 14:42 | 04/03/2013 às 15:27 | < 1 dia | Para solicitar autorização.
32ª) CLC | 04/03/2013 às 15:27 | 04/03/2013 às 18:36 | < 1 dia | com informação, para providências
33ª) SC | 04/03/2013 às 18:36 | 11/03/2013 às 18:34 | 6 dias | Para formalizar a contratação.
34ª) CLC | 11/03/2013 às 18:34 | 12/03/2013 às 14:09 | < 1 dia | Com a informação.
35ª) SECADM | 12/03/2013 às 14:09 | 12/03/2013 às 17:25 | < 1 dia | Para autorizar a contratação direta.
36ª) DG | 12/03/2013 às 17:25 | 12/03/2013 às 20:12 | < 1 dia | Solicita autorização para a contratação por dispensa de licitação.
37ª) CO | 12/03/2013 às 20:12 | 13/03/2013 às 13:16 | < 1 dia | Para empenhar

## PAD 1395.2014
Processo Nº: 001395/2014 | Localização: SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
Assunto
Contratação de limpeza de final de obra para os Fóruns Eleitorais a serem inaugurados em 2014 e 2015. PAD 1395/2014
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRAS FÓRUM INTERIOR
Fase Atual
AGUARDANDO DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
Situação Atual
SMIN enviou a SAPRE, em 25/07/2016 às 15:37
Movimentações deste Processo
Total: 241
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SGACI | - | 28/02/2014 às 15:57 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 28/02/2014 às 15:57 | 07/03/2014 às 17:15 | 7 dias | Para apreciação superior.
3ª) SGACI | 07/03/2014 às 17:15 | 11/03/2014 às 16:54 | 3 dias | Para complementações ao projeto básico.
4ª) CAA | 11/03/2014 às 16:54 | 12/03/2014 às 14:08 | < 1 dia | Com as alterações solicitadas
5ª) SECADM | 12/03/2014 às 14:08 | 12/03/2014 às 16:21 | < 1 dia | Para os procedimentos necessários à licitação.
6ª) CLC | 12/03/2014 às 16:21 | 13/03/2014 às 14:40 | < 1 dia | orçar
7ª) SC | 13/03/2014 às 14:40 | 07/05/2014 às 15:14 | 55 dias | Para orçar.
8ª) CLC | 07/05/2014 às 15:14 | 07/05/2014 às 17:31 | < 1 dia | ORÇAMENTO
9ª) SPO | 07/05/2014 às 17:31 | 08/05/2014 às 17:22 | < 1 dia | Para informar a disponibilidade orçamentária.
10ª) COBRAS | 08/05/2014 às 17:22 | 12/05/2014 às 15:27 | 3 dias | Para informar.
11ª) SPO | 12/05/2014 às 15:27 | 12/05/2014 às 18:38 | < 1 dia | Com a expectativa das inaugurações
12ª) CO | 12/05/2014 às 18:38 | 12/05/2014 às 19:03 | < 1 dia | Com a informação.
13ª) SECOFC | 12/05/2014 às 19:03 | 12/05/2014 às 20:35 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento
14ª) CLC | 12/05/2014 às 20:35 | 14/05/2014 às 14:26 | 1 dia | Para formalização da contratação
15ª) SC | 14/05/2014 às 14:26 | 16/05/2014 às 20:07 | 2 dias | Para elaborar o Termo de Abertura de Licitação.
16ª) CLC | 16/05/2014 às 20:07 | 19/05/2014 às 15:39 | 2 dias | Com Termo de Abertura de Licitação
17ª) SECADM | 19/05/2014 às 15:39 | 19/05/2014 às 16:42 | < 1 dia | Para autorizar o termo de abertura de licitação nº 85/14.
18ª) CLC | 19/05/2014 às 16:42 | 20/05/2014 às 15:15 | < 1 dia | Ciente e de acordo com o contido no termo de abertura de licitação nº 85/2014
19ª) SLIC | 20/05/2014 às 15:15 | 28/05/2014 às 17:51 | 8 dias | Para elaborar a minuta do edital.
20ª) SCON | 28/05/2014 às 17:51 | 03/06/2014 às 16:34 | 5 dias | Para minutar contrato.
21ª) SGACI | 03/06/2014 às 16:34 | 03/06/2014 às 16:41 | < 1 dia | A pedido.
22ª) SPO | 03/06/2014 às 16:41 | 03/06/2014 às 18:13 | < 1 dia | Para adequa¿¿
23ª) CO | 03/06/2014 às 18:13 | 03/06/2014 às 18:51 | < 1 dia | Com o pré-empenho.
24ª) SECOFC | 03/06/2014 às 18:51 | 04/06/2014 às 13:50 | < 1 dia | Para ci¿ncia e encaminhamento ¿ Coordenadoria de Licita¿¿es e Contratos.
25ª) CLC | 04/06/2014 às 13:50 | 04/06/2014 às 14:33 | < 1 dia | para demais providências.
26ª) SGACI | 04/06/2014 às 14:33 | 04/06/2014 às 15:35 | < 1 dia | Tendo em vista que não faremos contrato solicito que seja excluído os foruns que serão inaugurados n
27ª) CLC | 04/06/2014 às 15:35 | 04/06/2014 às 15:58 | < 1 dia | Com a informação
28ª) SC | 04/06/2014 às 15:58 | 05/06/2014 às 18:57 | 1 dia | Retificar o termo de abertura de licitação excluindo os itens 1, 6,10, e 15 relativo aos fóruns elei
29ª) CLC | 05/06/2014 às 18:57 | 06/06/2014 às 18:37 | < 1 dia | com termo de abertura
30ª) SLIC | 06/06/2014 às 18:37 | 10/06/2014 às 16:57 | 3 dias | Para emitir edital de licitação de acordo com o termo de abertura retificado. Esclareço que já tem a
31ª) CLC | 10/06/2014 às 16:57 | 11/06/2014 às 14:55 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital.
32ª) SECADM | 11/06/2014 às 14:55 | 12/06/2014 às 11:22 | < 1 dia | Submetemos à apreciação superior.
33ª) CPL | 12/06/2014 às 11:22 | 12/06/2014 às 12:41 | < 1 dia | análise da minuta de edital
34ª) ASSDG | 12/06/2014 às 12:41 | 13/06/2014 às 15:56 | 1 dia | para análise
35ª) DG | 13/06/2014 às 15:56 | 13/06/2014 às 18:44 | < 1 dia | Com a análise da minuta do edital de licitação e seus anexos.
36ª) SLIC | 13/06/2014 às 18:44 | 16/06/2014 às 11:40 | 2 dias | para publicação do edital
37ª) CPL | 16/06/2014 às 11:40 | 16/06/2014 às 12:47 | < 1 dia | Com edital, em definitivo, para assinatura.
38ª) SLIC | 16/06/2014 às 12:47 | 18/06/2014 às 15:53 | 2 dias | Edital assinado.
39ª) CPL | 18/06/2014 às 15:53 | 09/07/2014 às 17:06 | 21 dias | Para aguardar a data de abertura do certame.
40ª) ASSDG | 09/07/2014 às 17:06 | 11/07/2014 às 19:08 | 2 dias | Para análise e homologação
41ª) DG | 11/07/2014 às 19:08 | 14/07/2014 às 19:41 | 3 dias | Com o parecer, para apreciação.
42ª) CO | 14/07/2014 às 19:41 | 15/07/2014 às 12:43 | < 1 dia | para empenhar
43ª) ACO | 15/07/2014 às 12:43 | 15/07/2014 às 17:51 | < 1 dia | Para emissão de notas de empenho.
44ª) SGACI | 15/07/2014 às 17:51 | 16/10/2014 às 14:23 | 92 dias | A pedido.
45ª) COBRAS | 16/10/2014 às 14:23 | 16/10/2014 às 17:27 | < 1 dia | Para informar
46ª) SGACI | 16/10/2014 às 17:27 | 17/10/2014 às 17:10 | < 1 dia | Com a informação.
47ª) SPO | 17/10/2014 às 17:10 | 17/10/2014 às 17:31 | < 1 dia | Com a informação
48ª) CO | 17/10/2014 às 17:31 | 17/10/2014 às 18:01 | < 1 dia | Com a informação.
49ª) ACO | 17/10/2014 às 18:01 | 20/10/2014 às 13:14 | 2 dias | Para emissão de nota de empenho.

## PAD 6832.2015
Processo Nº: 006832/2015 | Localização: ASSISTÊNCIA DA COORDENADORIA DE ORÇAMENTO
Assunto
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CAD 2016. PAD 6832/2015
Classificação
AQUISIÇÃO BENS PERMANENTES EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Fase Atual
AGUARDANDO A DECLARAÇÃO DE ACEITE DA NOTA DE EMPENHO
Situação Atual
MMATTOS colocou em espera no setor ACO, em 11/11/2016 às 14:57
Movimentações deste Processo
Total: 66
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 30/09/2015 às 17:35 | 5 dias | -
2ª) CAA | 30/09/2015 às 17:35 | 01/10/2015 às 15:33 | < 1 dia | Para análise e encaminhamentos.
3ª) SMOEP | 01/10/2015 às 15:33 | 08/10/2015 às 15:17 | 6 dias | informar
4ª) CAA | 08/10/2015 às 15:17 | 19/10/2015 às 12:27 | 10 dias | Para encaminhamentos.
5ª) SECADM | 19/10/2015 às 12:27 | 19/10/2015 às 18:54 | < 1 dia | Para análise.
6ª) SECTI | 19/10/2015 às 18:54 | 20/10/2015 às 14:15 | < 1 dia | Encaminha-se para apreciação e especificação técnica do objeto.
7ª) ASSTI | 20/10/2015 às 14:15 | 20/10/2015 às 19:34 | < 1 dia | Para cadastrar a demanda.
8ª) SECTI | 20/10/2015 às 19:34 | 22/10/2015 às 07:35 | 1 dia | Para encaminhamento
9ª) CSUP | 22/10/2015 às 07:35 | 22/10/2015 às 14:49 | < 1 dia | Encaminhar à SESOP para providências.
10ª) SESOP | 22/10/2015 às 14:49 | 11/12/2015 às 15:33 | 50 dias | para análise e providências;
11ª) CSUP | 11/12/2015 às 15:33 | 11/12/2015 às 16:04 | < 1 dia | Para demais providências.
12ª) CGEU | 11/12/2015 às 16:04 | 16/12/2015 às 15:05 | 4 dias | Para informar.
13ª) SECTI | 16/12/2015 às 15:05 | 17/12/2015 às 12:58 | < 1 dia | Para providências
14ª) SECADM | 17/12/2015 às 12:58 | 17/12/2015 às 16:08 | < 1 dia | Com a informação.
15ª) SMOP | 17/12/2015 às 16:08 | 01/04/2016 às 16:56 | 106 dias | Segue em atendimento ao despacho exarado no doc.247432
16ª) CIP | 01/04/2016 às 16:56 | 20/04/2016 às 14:37 | 18 dias | Para ciência e encaminhamentos.
17ª) SECADM | 20/04/2016 às 14:37 | 27/04/2016 às 20:09 | 7 dias | Tendo em vista a necessidade do software AUTOCAD para os trabalhos de engenharia deste TRE, segue
18ª) SECTI | 27/04/2016 às 20:09 | 02/05/2016 às 17:22 | 4 dias | para elaboração do projeto básico
19ª) CSUP | 02/05/2016 às 17:22 | 03/05/2016 às 14:47 | < 1 dia | Encaminhar à SESOP para informar.
20ª) SESOP | 03/05/2016 às 14:47 | 03/05/2016 às 17:47 | < 1 dia | Para informar
21ª) CGEU | 03/05/2016 às 17:47 | 05/05/2016 às 13:46 | 1 dia | Com a informação.
22ª) SECTI | 05/05/2016 às 13:46 | 09/08/2016 às 16:03 | 96 dias | Para ciência e encaminhamento
23ª) SECGA | 09/08/2016 às 16:03 | 09/08/2016 às 16:54 | < 1 dia | Para a aquisição
24ª) SECGS | 09/08/2016 às 16:54 | 09/08/2016 às 17:16 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento à CLC a fim de providenciar a contratação, se o projeto básico estiver
25ª) SMIC | 09/08/2016 às 17:16 | 09/08/2016 às 17:33 | < 1 dia | Solicito anexar o documento do SIOFI, se houver orçamento em PO, e enviar, brevemente, à CLC.
26ª) CLC | 09/08/2016 às 17:33 | 11/08/2016 às 19:03 | 2 dias | Conforme doc. 158891/2016.
27ª) SOP | 11/08/2016 às 19:03 | 25/08/2016 às 16:38 | 13 dias | A pedido.
28ª) CIP | 25/08/2016 às 16:38 | 27/08/2016 às 15:44 | 1 dia | Para apreciação superior
29ª) SECGS | 27/08/2016 às 15:44 | 29/08/2016 às 19:09 | 2 dias | Para análise encaminhamento.
30ª) CLC | 29/08/2016 às 19:09 | 02/09/2016 às 14:52 | 3 dias | Projeto bÃ¡sico readequado e incluÃ­do orÃ§amento, visando sequÃªncia dos trÃ¢mites necessÃ¡rios Ã contr
31ª) SECTI | 02/09/2016 às 14:52 | 05/09/2016 às 17:13 | 3 dias | À SECTI: para atualizar as informações técnicas prestadas. Após, à SOP.
32ª) CGEU | 05/09/2016 às 17:13 | 09/09/2016 às 16:18 | 3 dias | -
33ª) SESOP | 05/09/2016 às 17:13 | 13/09/2016 às 12:37 | 7 dias | -
34ª) SECTI | 13/09/2016 às 12:37 | 13/09/2016 às 15:54 | < 1 dia | Conclusão de trâmite colaborativo
35ª) SOP | 13/09/2016 às 15:54 | 14/09/2016 às 17:27 | 1 dia | Após informações da SECTI, encaminho para providências.
36ª) CLC | 14/09/2016 às 17:27 | 23/09/2016 às 16:06 | 8 dias | Com o projeto bÃ¡sico readequado
37ª) SC | 23/09/2016 às 16:06 | 29/09/2016 às 17:47 | 6 dias | Para elaborar a planilha de custos.
38ª) CLC | 29/09/2016 às 17:47 | 30/09/2016 às 17:00 | < 1 dia | ORÇAMENTOS
39ª) SPO | 30/09/2016 às 17:00 | 30/09/2016 às 19:10 | < 1 dia | À SPO: para informar disponibilidade orçamentária.
40ª) CO | 30/09/2016 às 19:10 | 30/09/2016 às 19:15 | < 1 dia | Com a informação de disponibilidade
41ª) SECOFC | 30/09/2016 às 19:15 | 01/10/2016 às 16:51 | < 1 dia | Segue para ciÃªncia e encaminhamento Ã Coordenadoria de LicitaÃ§Ãµes e Contratos para as demais provid.
42ª) CLC | 01/10/2016 às 16:51 | 02/10/2016 às 15:25 | < 1 dia | Para demais providências
43ª) SC | 02/10/2016 às 15:25 | 03/10/2016 às 15:19 | < 1 dia | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação.
44ª) CLC | 03/10/2016 às 15:19 | 04/10/2016 às 15:50 | 1 dia | Senhora Coordenadora:
45ª) SECGA | 04/10/2016 às 15:50 | 06/10/2016 às 18:43 | 2 dias | À SECGA: para apreciação do TAL n. 171, designação de gestor/fiscal e definição da modalidade.
46ª) CLC | 06/10/2016 às 18:43 | 07/10/2016 às 16:12 | < 1 dia | De acordo com o termo de abertura de licitação, retorno o presente com a designação.
47ª) SLIC | 07/10/2016 às 16:12 | 13/10/2016 às 16:56 | 6 dias | À SLIC: para elaborar minuta de edital.
48ª) CLC | 13/10/2016 às 16:56 | 13/10/2016 às 18:27 | < 1 dia | Para análise e encaminhamento do edital e seus anexos.
49ª) SECGA | 13/10/2016 às 18:27 | 13/10/2016 às 18:38 | < 1 dia | Para análise da minuta o Edital e anexos.
50ª) CPL | 13/10/2016 às 18:38 | 13/10/2016 às 19:14 | < 1 dia | De acordo com a minuta do edital e seus anexos. Segue para análise dessa CPL e demais encaminhament
51ª) ASSDG | 13/10/2016 às 19:14 | 16/10/2016 às 11:47 | 2 dias | Para análise e aprovação.
52ª) DG | 16/10/2016 às 11:47 | 17/10/2016 às 12:29 | 1 dia | Para apreciação.
53ª) SLIC | 17/10/2016 às 12:29 | 18/10/2016 às 12:52 | 1 dia | para publicação do edital.
54ª) CPL | 18/10/2016 às 12:52 | 18/10/2016 às 14:08 | < 1 dia | Com edital e anexos, para assinaturas.
55ª) SLIC | 18/10/2016 às 14:08 | 18/10/2016 às 15:02 | < 1 dia | A pedido.
56ª) CPL | 18/10/2016 às 15:02 | 18/10/2016 às 15:22 | < 1 dia | Com edital e anexos, em definitivo, para assinaturas.
57ª) SLIC | 18/10/2016 às 15:22 | 19/10/2016 às 15:57 | 1 dia | Edital assinado.
58ª) CPL | 19/10/2016 às 15:57 | 04/11/2016 às 14:46 | 15 dias | Para aguardar a abertura do certame.
59ª) ASSDG | 04/11/2016 às 14:46 | 04/11/2016 às 17:54 | < 1 dia | Para análise e homologação.
60ª) DG | 04/11/2016 às 17:54 | 07/11/2016 às 19:03 | 3 dias | Para os devidos fins.
61ª) CO | 07/11/2016 às 19:03 | 07/11/2016 às 19:16 | < 1 dia | Para empenhar.

## 3140.2015
Processo Nº: 003140/2015 | Localização: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA CAPITAL
Assunto
Contratação de empresa especializada para realizar limpeza de dutos e monitoramento da qualidade do ar condicionado no ambiente do TRE/PR e Fórum Eleitoral de Curitiba para o exercício 2015.
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL QUALIDADE DO AR. Pad 3140/2015
Fase Atual
PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE PAGAMENTO
Situação Atual
MLEMOS recebeu o processo no setor SMOP, em 27/06/2016 às 16:31
Movimentações deste Processo
Total: 67
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 12/05/2015 às 18:34 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 12/05/2015 às 18:34 | 14/05/2015 às 12:38 | 1 dia | Para análise e encaminhamentos.
3ª) SECADM | 14/05/2015 às 12:38 | 14/05/2015 às 18:13 | < 1 dia | Para análise
4ª) SPO | 14/05/2015 às 18:13 | 14/05/2015 às 19:24 | < 1 dia | solicito informar diusponibilidade orçamentária
5ª) CO | 14/05/2015 às 19:24 | 15/05/2015 às 13:00 | < 1 dia | Com a informação.
6ª) SECOFC | 15/05/2015 às 13:00 | 15/05/2015 às 16:56 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
7ª) CLC | 15/05/2015 às 16:56 | 18/05/2015 às 19:50 | 3 dias | Para demais providências
8ª) SECADM | 18/05/2015 às 19:50 | 20/05/2015 às 20:29 | 2 dias | Para análise e conveniência da contratação por dispensa de licitação pelo valor.
9ª) CLC | 20/05/2015 às 20:29 | 21/05/2015 às 14:57 | < 1 dia | Para efetivar a contratação.
10ª) SC | 21/05/2015 às 14:57 | 25/05/2015 às 15:49 | 4 dias | Para emitir Termo de Dispensa de Licitação.
11ª) CLC | 25/05/2015 às 15:49 | 27/05/2015 às 16:51 | 2 dias | À PEDIDO.
12ª) SECADM | 27/05/2015 às 16:51 | 01/06/2015 às 20:14 | 5 dias | Submetemos a apreciação superior.
13ª) CLC | 01/06/2015 às 20:14 | 01/06/2015 às 20:26 | < 1 dia | Para efetivar a contratação.
14ª) SC | 01/06/2015 às 20:26 | 03/06/2015 às 16:23 | 1 dia | Para emitir termo de dispensa de licitação conforme autorização da Secretaria de Administração.
15ª) CLC | 03/06/2015 às 16:23 | 03/06/2015 às 20:08 | < 1 dia | TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
16ª) SCON | 03/06/2015 às 20:08 | 10/06/2015 às 18:06 | 6 dias | Para elaborar a minuta do contrato.
17ª) SC | 10/06/2015 às 18:06 | 11/06/2015 às 14:48 | < 1 dia | Para realizar inclusões no Termo de dispensa e incluir a minuta em campo.DOC.
18ª) SCON | 11/06/2015 às 14:48 | 11/06/2015 às 17:44 | < 1 dia | Com a informação.
19ª) CLC | 11/06/2015 às 17:44 | 12/06/2015 às 16:51 | < 1 dia | Segue minuta do contrato para análise, anexado o aceite da empresa.
20ª) SECADM | 12/06/2015 às 16:51 | 15/06/2015 às 16:42 | 2 dias | À apreciação superior.
21ª) ASSDG | 15/06/2015 às 16:42 | 16/06/2015 às 17:36 | 1 dia | Para análise da minuta de contrato
22ª) DG | 16/06/2015 às 17:36 | 16/06/2015 às 19:07 | < 1 dia | Com a análise da minuta contratual
23ª) CO | 16/06/2015 às 19:07 | 16/06/2015 às 19:19 | < 1 dia | para empenhar

## 7816.2013
Processo Nº: 007816/2013 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
Serviços de montagem e desmontagem de divisórias e forros, incluindo mão de obra e o fornecimento de materiais/acessórios complementares - PAD 7816/2013
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS
Fase Atual
ARQUIVO CENTRAL
Situação Atual
Arquivado por AREBELO no setor SARQ, em 27/08/2014 às 15:45
Movimentações deste Processo
Total: 89
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 24/09/2013 às 17:27 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 24/09/2013 às 17:27 | 25/09/2013 às 16:01 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
3ª) SMOEP | 25/09/2013 às 16:01 | 25/09/2013 às 17:15 | < 1 dia | informar
4ª) CAA | 25/09/2013 às 17:15 | 25/09/2013 às 17:57 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
5ª) SECADM | 25/09/2013 às 17:57 | 25/09/2013 às 19:43 | < 1 dia | Segue o projeto básico para os procedimentos necessários à licitação.
6ª) CLC | 25/09/2013 às 19:43 | 26/09/2013 às 16:54 | < 1 dia | Solicito obter outros orçamentos visando a abertura de procedimento licitatório.
7ª) SC | 26/09/2013 às 16:54 | 11/10/2013 às 18:14 | 15 dias | Para orçar.
8ª) CLC | 11/10/2013 às 18:14 | 14/10/2013 às 14:01 | 2 dias | Para verificar orçamento
9ª) SPO | 14/10/2013 às 14:01 | 14/10/2013 às 18:25 | < 1 dia | Para informar disponibilidade orçamentária.
10ª) SMOEP | 14/10/2013 às 18:25 | 15/10/2013 às 13:42 | < 1 dia | Para informar.
11ª) CAA | 15/10/2013 às 13:42 | 15/10/2013 às 16:43 | < 1 dia | Para análise.
12ª) SECADM | 15/10/2013 às 16:43 | 17/10/2013 às 20:29 | 2 dias | Conforme exposto pela gestão contratual, não há viabilidade de exclusão de itens do projeto básico.
13ª) SPO | 17/10/2013 às 20:29 | 18/10/2013 às 18:32 | < 1 dia | Solicito informar disponibilidade orçamentária, observando-se a manifestação exarada pela CAA no doc
14ª) CO | 18/10/2013 às 18:32 | 18/10/2013 às 19:21 | < 1 dia | Com a informação.
15ª) SECOFC | 18/10/2013 às 19:21 | 21/10/2013 às 14:50 | 2 dias | Para ciência e encaminhamento.
16ª) CLC | 21/10/2013 às 14:50 | 22/10/2013 às 15:53 | 1 dia | Para procedimentos.
17ª) SC | 22/10/2013 às 15:53 | 24/10/2013 às 18:23 | 2 dias | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação.
18ª) CLC | 24/10/2013 às 18:23 | 25/10/2013 às 15:12 | < 1 dia | p/ analise
19ª) SC | 25/10/2013 às 15:12 | 28/10/2013 às 17:55 | 3 dias | Para autorizar Termo de Abertura de Licitação.
20ª) CLC | 28/10/2013 às 17:55 | 28/10/2013 às 20:21 | < 1 dia | P/ análise
21ª) SECADM | 28/10/2013 às 20:21 | 29/10/2013 às 17:27 | < 1 dia | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação nº. 231/13.
22ª) CLC | 29/10/2013 às 17:27 | 29/10/2013 às 18:35 | < 1 dia | elaboração da respectiva minuta de edital
23ª) SLIC | 29/10/2013 às 18:35 | 12/11/2013 às 14:29 | 13 dias | Para elaborar a minuta do edital.
24ª) SCON | 12/11/2013 às 14:29 | 20/11/2013 às 14:49 | 8 dias | Para minutar contrato.
25ª) SLIC | 20/11/2013 às 14:49 | 20/11/2013 às 16:22 | < 1 dia | com minuta do contrato
26ª) CLC | 20/11/2013 às 16:22 | 20/11/2013 às 17:38 | < 1 dia | Para análise.
27ª) SECADM | 20/11/2013 às 17:38 | 20/11/2013 às 20:02 | < 1 dia | Para apreciação superior.
28ª) CPL | 20/11/2013 às 20:02 | 22/11/2013 às 20:44 | 2 dias | De acordo com a minuta do Edital seus anexos e Contrato. Segue para análise dessa Comissão, após en
29ª) ASSDG | 22/11/2013 às 20:44 | 28/11/2013 às 19:15 | 5 dias | para análise.
30ª) DG | 28/11/2013 às 19:15 | 28/11/2013 às 20:15 | < 1 dia | Com a análise da minuta do edital de licitação e seus anexos
31ª) SLIC | 28/11/2013 às 20:15 | 29/11/2013 às 16:18 | < 1 dia | PARA OS DEMAIS PROCEDIMENTOS
32ª) CLC | 29/11/2013 às 16:18 | 29/11/2013 às 16:27 | < 1 dia | A pedido.
33ª) SLIC | 29/11/2013 às 16:27 | 29/11/2013 às 17:33 | < 1 dia | À SLIC Favor considerar a média dos dois preços mais baratos (R$43.500,00 e R$125.906,00 = R$84.703
34ª) SPO | 29/11/2013 às 17:33 | 29/11/2013 às 18:44 | < 1 dia | Para rever a disponibilidade orçamentária, em vista do despacho doc 260.367/13
35ª) CO | 29/11/2013 às 18:44 | 29/11/2013 às 19:04 | < 1 dia | Com a informação.
36ª) SLIC | 29/11/2013 às 19:04 | 02/12/2013 às 15:17 | 2 dias | Conforme despacho anterior
37ª) CPL | 02/12/2013 às 15:17 | 02/12/2013 às 15:28 | < 1 dia | Para assinaturas, após volte.
38ª) SLIC | 02/12/2013 às 15:28 | 04/12/2013 às 12:54 | 1 dia | Edital assinado.
39ª) CPL | 04/12/2013 às 12:54 | 26/12/2013 às 14:36 | 22 dias | Para aguardar data abertura certame licitatório.
40ª) ASSDG | 26/12/2013 às 14:36 | 26/12/2013 às 15:24 | < 1 dia | Para análise e homologação
41ª) DG | 26/12/2013 às 15:24 | 26/12/2013 às 16:15 | < 1 dia | Com o parecer, para apreciação.
42ª) CO | 26/12/2013 às 16:15 | 26/12/2013 às 16:34 | < 1 dia | Para empenhar.
43ª) ACO | 26/12/2013 às 16:34 | 26/12/2013 às 18:44 | < 1 dia | Para emissão de empenho

## 7945.2013
Processo Nº: 007945/2013 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
Contratação de pacote de serviços de pequenas reformas e manutenções
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFORMAS
Fase Atual
ARQUIVO CENTRAL
Situação Atual
Arquivado por AREBELO no setor SARQ, em 10/11/2014 às 14:21
Processo Apensados
001867/2014, 005624/2014
Movimentações deste Processo
Total: 103
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 28/10/2013 às 14:56 | 27 dias | -
2ª) CAA | 28/10/2013 às 14:56 | 28/10/2013 às 16:48 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
3ª) SECADM | 28/10/2013 às 16:48 | 29/10/2013 às 17:22 | 1 dia | Segue o projeto básico para análise e trâmites pertinentes à licitação.
4ª) DG | 29/10/2013 às 17:22 | 29/10/2013 às 18:32 | < 1 dia | Submeto à apreciação dessa Direção Geral
5ª) SPO | 29/10/2013 às 18:32 | 30/10/2013 às 14:49 | < 1 dia | para informar.
6ª) CO | 30/10/2013 às 14:49 | 30/10/2013 às 15:01 | < 1 dia | Com o pré-empenho.
7ª) SECOFC | 30/10/2013 às 15:01 | 30/10/2013 às 15:58 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
8ª) CLC | 30/10/2013 às 15:58 | 30/10/2013 às 18:00 | < 1 dia | Para procedimentos.
9ª) SC | 30/10/2013 às 18:00 | 19/11/2013 às 15:06 | 19 dias | Para emissão do Termo de Abertura de Licitação.
10ª) CLC | 19/11/2013 às 15:06 | 19/11/2013 às 18:08 | < 1 dia | c/ termo de abertura de licitação para análise
11ª) SECADM | 19/11/2013 às 18:08 | 20/11/2013 às 20:03 | 1 dia | Para autorizar o termo de Abertura de Licitação nº 241/13.
12ª) CLC | 20/11/2013 às 20:03 | 21/11/2013 às 15:59 | < 1 dia | elaboração da minuta do respectivo edital
13ª) SLIC | 21/11/2013 às 15:59 | 27/11/2013 às 14:04 | 5 dias | Para elaborar a minuta do edital.
14ª) CLC | 27/11/2013 às 14:04 | 27/11/2013 às 17:16 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital.
15ª) SECADM | 27/11/2013 às 17:16 | 27/11/2013 às 19:17 | < 1 dia | Para apreciação.
16ª) CPL | 27/11/2013 às 19:17 | 29/11/2013 às 18:28 | 1 dia | nálise da minuta do edital
17ª) ASSDG | 29/11/2013 às 18:28 | 03/12/2013 às 17:24 | 3 dias | para análise.
18ª) SCON | 03/12/2013 às 17:24 | 03/12/2013 às 18:09 | < 1 dia | Para inclusão de minuta contratual.
19ª) SLIC | 03/12/2013 às 18:09 | 03/12/2013 às 19:08 | < 1 dia | INCLUÍDA A MINUTA DO CONTRATO.
20ª) CLC | 03/12/2013 às 19:08 | 03/12/2013 às 19:15 | < 1 dia | Com minuta do edital e anexos para análise.
21ª) SECADM | 03/12/2013 às 19:15 | 03/12/2013 às 19:30 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
22ª) CLC | 03/12/2013 às 19:30 | 04/12/2013 às 12:27 | < 1 dia | De acordo com a minuta do Edital, seus anexos e minuta contratual. Segue para análise dessa CPL, ap
23ª) CPL | 04/12/2013 às 12:27 | 04/12/2013 às 14:14 | < 1 dia | Para análise da minutas do edital, do contrato e seus anexos.
24ª) ASSDG | 04/12/2013 às 14:14 | 04/12/2013 às 15:10 | < 1 dia | para análise.
25ª) DG | 04/12/2013 às 15:10 | 04/12/2013 às 17:29 | < 1 dia | Com a análise da minuta do edital de licitação e seus anexos
26ª) SLIC | 04/12/2013 às 17:29 | 04/12/2013 às 17:51 | < 1 dia | À Seção de Licitações.
27ª) CPL | 04/12/2013 às 17:51 | 04/12/2013 às 19:00 | < 1 dia | Para assinatura do edital.
28ª) SLIC | 04/12/2013 às 19:00 | 05/12/2013 às 17:31 | < 1 dia | Edital assinado.
29ª) CPL | 05/12/2013 às 17:31 | 30/12/2013 às 14:17 | 24 dias | Para aguardar licitação a qual ocorrerá em 17/12/13 às 11:00hs.
30ª) ASSDG | 30/12/2013 às 14:17 | 30/12/2013 às 14:37 | < 1 dia | Para análise e homologação
31ª) DG | 30/12/2013 às 14:37 | 30/12/2013 às 15:37 | < 1 dia | Para apreciação.
32ª) CO | 30/12/2013 às 15:37 | 30/12/2013 às 15:39 | < 1 dia | para empenhar.

## 3445.2015
Processo Nº: 003445/2015 | Localização: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA CAPITAL
Assunto
Contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços para montagem/desmontagem e readequação de forros e divisórias, através de Registro de Preços.
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS
Situação Atual
EMCN colocou em espera no setor SMOEP, em 01/06/2015 às 19:54
Movimentações deste Processo
Total: 6
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 19/05/2015 às 16:17 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 19/05/2015 às 16:17 | 20/05/2015 às 14:03 | < 1 dia | Para encaminhar
3ª) SMOEP | 20/05/2015 às 14:03 | 26/05/2015 às 13:02 | 5 dias | informar
4ª) CAA | 26/05/2015 às 13:02 | 29/05/2015 às 16:09 | 3 dias | Para encaminhamentos.
5ª) SECADM | 29/05/2015 às 16:09 | 01/06/2015 às 19:46 | 3 dias | Para ciência.
6ª) SMOEP | 01/06/2015 às 19:46 | - | 533 dias | De acordo.

## 5779.2015
Processo Nº: 005779/2015 | Localização: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA CAPITAL
Assunto
Contratação de empresa para realizar pacote de serviços de pequenas reformas no prédio sede do TRE/PR e Fórum Eleitoral de Curitiba.
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA - OBRAS REFORMA
Fase Atual
CONTRATO VIGENTE
Situação Atual
Raul recebeu o processo no setor SMIC, em 19/10/2016 às 16:39
Processo Anexados
006996/2016
Movimentações deste Processo
Total: 111
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 13/08/2015 às 13:06 | 2 dias | -
2ª) CAA | 13/08/2015 às 13:06 | 20/08/2015 às 10:42 | 6 dias | Para análise e encaminhamentos.
3ª) SMOEP | 20/08/2015 às 10:42 | 20/08/2015 às 20:12 | < 1 dia | Para verificar.
4ª) CAA | 20/08/2015 às 20:12 | 21/08/2015 às 11:12 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
5ª) SECADM | 21/08/2015 às 11:12 | 24/08/2015 às 16:20 | 3 dias | Segue para os procedimentos necessários à contratação nos moldes do projeto básico.
6ª) SPO | 24/08/2015 às 16:20 | 24/08/2015 às 18:31 | < 1 dia | Para informar disponibilidade orçamentária.
7ª) SMOEP | 24/08/2015 às 18:31 | 25/08/2015 às 15:12 | < 1 dia | Para indicar uma substituição de despesa.
8ª) SPO | 25/08/2015 às 15:12 | 25/08/2015 às 16:16 | < 1 dia | Para continuidade dos procedimentos.
9ª) CO | 25/08/2015 às 16:16 | 25/08/2015 às 17:08 | < 1 dia | Com o pré-empenho.
10ª) SECOFC | 25/08/2015 às 17:08 | 25/08/2015 às 18:15 | < 1 dia | Para ciência e encaminhamento.
11ª) CLC | 25/08/2015 às 18:15 | 26/08/2015 às 14:37 | < 1 dia | Para procedimentos.
12ª) SC | 26/08/2015 às 14:37 | 01/09/2015 às 17:26 | 6 dias | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico.
13ª) CLC | 01/09/2015 às 17:26 | 04/09/2015 às 18:10 | 3 dias | SENHORA COORDENADORA: Segue no documento 164.469/2015 o Termo de Abertura de Licitação.
14ª) CAA | 04/09/2015 às 18:10 | 09/09/2015 às 14:42 | 4 dias | Solicito que seja revisto a planilha de BDI já que a somatoria dos percentuais dos itens da mesma
15ª) SMOEP | 09/09/2015 às 14:42 | 14/09/2015 às 19:59 | 5 dias | Para verificação dos itens referidos pela CLC e retificação do BDI.
16ª) CAA | 14/09/2015 às 19:59 | 17/09/2015 às 16:54 | 2 dias | Anexada a planilha revisada, encaminho para seguir os tramites da contratação.
17ª) CLC | 17/09/2015 às 16:54 | 17/09/2015 às 17:28 | < 1 dia | Segue planilha revisada, conforme solicitação, e informações complementares BDI
18ª) SC | 17/09/2015 às 17:28 | 22/09/2015 às 14:00 | 4 dias | Para reemitir novo termo de abertura de licitação considerando que houve alteração da planilha de cu
19ª) CLC | 22/09/2015 às 14:00 | 22/09/2015 às 15:37 | < 1 dia | SENHORA COORDENADORA: Conforme pedido segue o Termo de abertura de licitação retificado.
20ª) SECADM | 22/09/2015 às 15:37 | 23/09/2015 às 16:56 | 1 dia | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação nº 160/2015.
21ª) CLC | 23/09/2015 às 16:56 | 23/09/2015 às 18:37 | < 1 dia | Encaminha-se para elaboração da minuta do Edital.
22ª) SLIC | 23/09/2015 às 18:37 | 29/09/2015 às 18:39 | 6 dias | Para elaborar minuta do Edital
23ª) SCON | 29/09/2015 às 18:39 | 01/10/2015 às 14:49 | 1 dia | Para elaborar a minuta do contrato (anexo V).
24ª) SLIC | 01/10/2015 às 14:49 | 01/10/2015 às 16:16 | < 1 dia | Com a minuta do contrato.
25ª) CLC | 01/10/2015 às 16:16 | 01/10/2015 às 20:05 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
26ª) SECADM | 01/10/2015 às 20:05 | 02/10/2015 às 15:32 | < 1 dia | Para análise das minutas do Edital, contrato e anexos.
27ª) CPL | 02/10/2015 às 15:32 | 02/10/2015 às 16:33 | < 1 dia | De acordo com a minuta do Edital e seus anexos. Segue para análise da minuta do Edital e seus anex
28ª) SECADM | 02/10/2015 às 16:33 | 02/10/2015 às 18:42 | < 1 dia | Para adequações conforme reunião de 30/09/2015 - acórdão 754/2015 TCU
29ª) CLC | 02/10/2015 às 18:42 | 06/10/2015 às 16:46 | 3 dias | adequações pertinentes na minuta de edital
30ª) SLIC | 06/10/2015 às 16:46 | 14/10/2015 às 16:15 | 7 dias | Para efetuar as as adequações na minuta do edital sugeridas pela CPL.
31ª) CLC | 14/10/2015 às 16:15 | 14/10/2015 às 17:39 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
32ª) SECADM | 14/10/2015 às 17:39 | 16/10/2015 às 20:05 | 2 dias | Submetemos a apreciação superior.
33ª) CPL | 16/10/2015 às 20:05 | 20/10/2015 às 17:54 | 3 dias | análise e demais providências
34ª) ASSDG | 20/10/2015 às 17:54 | 23/10/2015 às 16:09 | 2 dias | Para análise e aprovação.
35ª) SLIC | 23/10/2015 às 16:09 | 27/10/2015 às 13:53 | 3 dias | A pedido.
36ª) SMOEP | 27/10/2015 às 13:53 | 30/10/2015 às 12:07 | 2 dias | Para informar.
37ª) SLIC | 30/10/2015 às 12:07 | 05/11/2015 às 14:57 | 6 dias | Com o detalhamento do atestado de capacidade técnica.
38ª) ASSDG | 05/11/2015 às 14:57 | 05/11/2015 às 16:08 | < 1 dia | Com informação.
39ª) CPL | 05/11/2015 às 16:08 | 05/11/2015 às 17:22 | < 1 dia | Para análise.
40ª) ASSDG | 05/11/2015 às 17:22 | 09/11/2015 às 14:53 | 3 dias | Para análise e aprovação.
41ª) DG | 09/11/2015 às 14:53 | 09/11/2015 às 17:46 | < 1 dia | Para apreciação.
42ª) SLIC | 09/11/2015 às 17:46 | 10/11/2015 às 19:31 | 1 dia | PARA PUBLICAÇÃO
43ª) CPL | 10/11/2015 às 19:31 | 10/11/2015 às 19:36 | < 1 dia | à
44ª) SLIC | 10/11/2015 às 19:36 | 13/11/2015 às 16:29 | 2 dias | Edital assinado.
45ª) CPL | 13/11/2015 às 16:29 | 15/12/2015 às 12:52 | 31 dias | Aguardar o certame.
46ª) ASSDG | 15/12/2015 às 12:52 | 15/12/2015 às 19:23 | < 1 dia | Para análise
47ª) DG | 15/12/2015 às 19:23 | 16/12/2015 às 15:37 | < 1 dia | Com o parecer, para apreciação.
48ª) CO | 16/12/2015 às 15:37 | 16/12/2015 às 15:53 | < 1 dia | Para empenhar.