## Instruções
Instruções de como imprimir em A0
Para gráficas que possuem impressoras A0 basta enviar o arquivo e informar o formato de impressão.
Para não corrermos riscos sugiro o seguinte procedimento:
Instalar o aplicativo CutePdf Write e o complemento de conversão PS2PDF informado no final da instalação
Link do aplicativo - http://www.cutepdf.com/
Após instalação ir e com o Excel aberto ir na aba Arquivo e opção imprimir
Com estas duas alterações efetuadas clicar em imprimir
Efetuando isto irá salvar o arquivo em PDF para impressão em A0.
Alterar para CutePDF
Alterar para ISO A0

## Round 1
|  | PROJETO LEAN SEIS SIGMA - EMPRESA: |  | TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE CURITIBA
DEFINE |  |  |  | MEASURE
1. QUAL É O PROBLEMA? |  |  | 2. OS DADOS SÃO CONFIÁVEIS? | 1. QUAL A ESTRATIFICAÇÃO
3. COMO OS DADOS SE COMPORTAM? |  |  | 4. QUAL A META E OS POSSÍVEIS GANHOS?
2. QUAL O FOCO DO PROBLEMA?
Verificar ANEXO 02 -GRÁFICOS SEQUENCIAL POR UNIDADE RELEVANTE POR UNIDADE
6. QUAL O PRINCIPAL PROCESSO?
1. QUAL EQUIPE DO PROJETO? |  |  |  | 3. QUAIS AS METAS PRIORITÁRIAS? | 4. COMPROVAÇÃO DA META GLOBAL
Os dados sâo confiáveis devido que os mesmos foram coletados do Sistema PAD (Processo Administrativo Digital - Menu Detalhes) do TRE Paraná via relatório.
Orientador: Pedro
Champion: SILMARA
Candidatos: André Rodrigues / Ivis Martins / Ruhan Sanabria
Sim, os processos que tramitam pelo PAD passam por auditoria periódica pelo Controle Interno e pelo TCU (Tribunal de Contas da União). A única divergência que foi encontrada é referente aos cálculos da quantidade de dias para cada trâmite. Isto foi contornado com a inclusão do cálculo por horas e não somente por dias, o qual traria possíveis inconsistências no futuro que atingiria diretamente a meta geral de 15% de redução de Lead Time.
Pode ser observado um elevado número de dias para tramitar alguns processos.
No grafico abaixo, observam-se os diferentes setores e as quantidade de dias que cada tramite durou, assim como seus os gargalos.
Elevado número de dias, desde o ínicio até o seu encerramento (Homologação (Licitação) / Homologação(Registro de Preços)/ Autorização da Dispensa de Licitação) dos processos de Contratações no TRE. No gráfico abaixo temos um comparativo do tempo médio geral versus o tempo médio por trâmitação por áreas relevantes da CSTA e da CIP que estão abaixo da Secretaria de Gestão de Serviços. Verifica-se que para CSTA leva-se 169,67 dias em média para que o processo de contratação se encerre . As unidades pertencentes à CSTA contribuem com 6,51 dias em média ou 3,83%. Para o CIP observa-se a média geral de 143,69, já as unidades pertencentes à CIP contribuem com 12,84ou 8,93% do tempo total de tramitação. Verificar Anexo 01- ESTRATIFICAÇÃO DAS MÉDIAS DE DIAS POR PARETOS
META: Reduzir o lead time de 20 para 17 dias para o processo de contratações de bens e serviços até fevereiro de 2018.
GANHOS DIRETOS - Redução de retrabalho; - Redução de dias de trabalho 3 dias por PAD –Economia $ ( R$ 3.360.958,52 /ano e 150 dias para alocação de servidores em outros projetos e processos). - Redução do tempo do processo de contratações; - Redução de custo por processo de contratação (PAD); GANHOS INDIRETOS - Aumento de satisfação do servidor no trabalho;
- Redução do stress no cotidiano;
- Possibilidade replicação das melhorias nos outros processos de contratações;
- Realocação de Servidores entre as áreas do Tribunal;
- Maior tempo disponível para planejamento e melhoria contínua;
ABAIXO É POSSÍVEL OBSERVAR QUAIS UNIDADES DA SECGS TERÃO METAS ESPECÍFICAS DEVIDO TEREM MAIORES MÉDIAS DE DIAS EM TEMPO DE TRAMITAÇÃO. DESTACAM-SE AS UNIDADES SESEG , CSTA , SAPRE e SMIN AS QUAIS TERÃO METAS PRIORITÁRIAS MAIS ELEVADAS.
Na Coordenadoria de Segurança e Apoio Administrativo temos como foco de trabalho as Unidades SESEG, CSTA e ST, com 11,38| 8,60 e 3,26 como média de dias por trâmite. Na Coordenadoria de Infraestrutura Predial temos a unidade SMIN, SAPRE E SMIC com 24 | 22,49 e 9,94 como média de dias por trâmite.
Na Secretaria de Serviços temos somente trâmites para a SECGS os quais representaram uma média de 2,34 dias .

## Round 2 - Fluxo
| PROJETO LEAN SEIS SIGMA - EMPRESA: |  | NOME DA EMPRESA HOSPEDEIRA
DEFINE |  |  | ANALYZE
1. QUAL É O PROBLEMA? |  | 2. OS DADOS SÃO CONFIÁVEIS? | 1.FLUXOGRAMA DO PROCESSO |  | 2. LISTA DAS CAUSAS COMPROVADAS
3. COMO OS DADOS SE COMPORTAM? |  | 4. QUAL A META E OS POSSÍVEIS GANHOS?
3. EXEMPLO DAS CAUSAS COMPROVADAS
6. QUAL O PRINCIPAL PROCESSO?
1. QUAL EQUIPE DO PROJETO?
MEASURE |  |  | IMPROVE
1. QUAL A ESTRATIFICAÇÃO |  | 2. QUAL O FOCO DO PROBLEMA? | 1. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES
3. QUAIS AS METAS PRIORITÁRIAS? |  | 4. COMPROVAÇÃO DA META GLOBAL
2. VERIFICAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS PRIORITÁRIAS
|  |  | Metas prioritárias foram alcançadas? ---> | integralmente |  | parcialmente | não
|  |  | Meta global foi alcançada? ---> | integralmente |  | parcialmente | não
|  |  | Qual retorno financeiro do Projeto Black Belt? ---> | R$

## Round 2 - Mapa
| PROJETO LEAN SEIS SIGMA - EMPRESA: |  | NOME DA EMPRESA HOSPEDEIRA
DEFINE |  |  | ANALYZE
1. QUAL É O PROBLEMA? |  | 2. OS DADOS SÃO CONFIÁVEIS? | 1.MAPA DO PROCESSO
3. COMO OS DADOS SE COMPORTAM? |  | 4. QUAL A META E OS POSSÍVEIS GANHOS?
|  |  | 2. LISTA DAS CAUSAS COMPROVADAS |  | 3. EXEMPLO DAS CAUSAS COMPROVADAS
6. QUAL O PRINCIPAL PROCESSO?
1. QUAL EQUIPE DO PROJETO?
MEASURE |  |  | IMPROVE
1. QUAL A ESTRATIFICAÇÃO |  | 2. QUAL O FOCO DO PROBLEMA? | 1. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SOLUÇÕES
3. QUAIS AS METAS PRIORITÁRIAS? |  | 4. COMPROVAÇÃO DA META GLOBAL
2. VERIFICAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS PRIORITÁRIAS
|  |  | Metas prioritárias foram alcançadas? ---> | integralmente |  | parcialmente | não
|  |  | Meta global foi alcançada? ---> | integralmente |  | parcialmente | não
|  |  | Qual retorno financeiro do Projeto Black Belt? ---> | R$

## Anexos Round 1
ANEXO 01 - ESTRATIFICAÇÃO DAS MÉDIAS DE DIAS POR PARETOS
OS DADOS COLETADOS ABRAGEM PROCESSOS DESDE 2012 ATÉ 2016 EM UM TOTAL DE 38 PADS E 1700 TRÂMITES , DENTRE OS QUAIS 278 TRÂMITES SÃO RELEVANTES PARA AS ANÁLISES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - SECGS

## Anexos Round 1.2
ANEXO 02 -GRÁFICOS SEQUENCIAL POR UNIDADE RELEVANTE POR UNIDADE
OS DADOS COLETADOS ABRAGEM PROCESSOS DESDE 2012 ATÉ 2016 EM UM TOTAL DE 38 PADS E 1700 TRÂMITES , DENTRE OS QUAIS 278 TRÂMITES SÃO RELEVANTES PARA AS ANÁLISES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - SECGS
Os 278 registros de trâmites que pertencem as unidades
da SECGS não apresentam dados normais de distribuição valor P <0,10.
Sendo portanto a geração das Cartas de Controle não confiável devido ao fato de o processo não apresentar Valor P >0,50.