## 455.2012
REGISTRO DE PREÇOS
Processo Nº: 000455/2012 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
Solicitação de aquisição, mediante registro de preços, de extintores de pó químico classes "A", "B" e "C"
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Fase Atual
PARA CIÊNCIA
Situação Atual
Arquivado por AREBELO no setor SARQ, em 07/02/2013 às 16:30
Processo Anexados
003714/2012
Movimentações deste Processo
Total: 58
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMCI | - | 19/01/2012 às 19:00 | < 1 dia | -
2ª) SMOEP | 19/01/2012 às 19:00 | 20/01/2012 às 18:46 | < 1 dia | Para ciência.
3ª) SECADM | 20/01/2012 às 18:46 | 24/01/2012 às 18:57 | 4 dias | Para apreciação.
4ª) DG | 24/01/2012 às 18:57 | 24/01/2012 às 19:47 | < 1 dia | autorizar
5ª) SC | 24/01/2012 às 19:47 | 26/01/2012 às 17:24 | 1 dia | para ratificar orçamentos e elaborar o termo de abertura de licitação.
6ª) CLC | 26/01/2012 às 17:24 | 26/01/2012 às 17:56 | < 1 dia | Com as informações.
7ª) SLIC | 26/01/2012 às 17:56 | 27/01/2012 às 17:57 | 1 dia | Para elaborar a minuta do edital.
8ª) GABSA | 27/01/2012 às 17:57 | 31/01/2012 às 16:25 | 3 dias | Para ratificação do termo de abertura de registro de preços.
9ª) DG | 31/01/2012 às 16:25 | 31/01/2012 às 18:26 | < 1 dia | Solicito autorização pra abertura de licitação por RP, tendo em vista os valores retificados para a contratação.
10ª) CLC | 31/01/2012 às 18:26 | 31/01/2012 às 18:49 | < 1 dia | Para elaborar a minuta do edital
11ª) SLIC | 31/01/2012 às 18:49 | 01/02/2012 às 13:48 | < 1 dia | Para elaborar a minuta do edital.
12ª) CLC | 01/02/2012 às 13:48 | 01/02/2012 às 15:23 | < 1 dia | Para análise da minuta de edital e anexos.
13ª) CPL | 01/02/2012 às 15:23 | 02/02/2012 às 13:39 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital e seus anexos.
14ª) ASSDG | 02/02/2012 às 13:39 | 02/02/2012 às 17:01 | < 1 dia | Analisada a minuta do edital
15ª) SLIC | 02/02/2012 às 17:01 | 07/02/2012 às 14:21 | 4 dias | Para continuidade dos procedimentos.
16ª) CPL | 07/02/2012 às 14:21 | 07/02/2012 às 15:59 | < 1 dia | Para assinatura do edital.
17ª) SLIC | 07/02/2012 às 15:59 | 08/02/2012 às 18:46 | 1 dia | Com o edital assinado.
18ª) CPL | 08/02/2012 às 18:46 | 10/02/2012 às 15:55 | 1 dia | Para aguardar a realização do certame.
19ª) SLIC | 10/02/2012 às 15:55 | 13/02/2012 às 14:11 | 2 dias | A pedido
20ª) CPL | 13/02/2012 às 14:11 | 29/02/2012 às 19:09 | 16 dias | Para aguardar a realização do certame.
21ª) ASSDG | 29/02/2012 às 19:09 | 01/03/2012 às 16:28 | < 1 dia | Para análise e homologação.
22ª) DG | 01/03/2012 às 16:28 | 01/03/2012 às 18:20 | < 1 dia | Para apreciação.
23ª) SMCI | 01/03/2012 às 18:20 | 16/03/2012 às 17:10 | 14 dias | À SMCI para anexar as Atas.
24ª) DG | 16/03/2012 às 17:10 | 16/03/2012 às 20:02 | < 1 dia | Para assinatura da Ata de Registro de Preços
25ª) SMCI | 16/03/2012 às 20:02 | 19/03/2012 às 15:56 | 2 dias | para os demais procedimentos.
26ª) CPL | 19/03/2012 às 15:56 | 19/03/2012 às 18:22 | < 1 dia | para registros.
27ª) SMCI | 19/03/2012 às 18:22 | 19/03/2012 às 19:05 | < 1 dia | Para publicação.
28ª) CAA | 19/03/2012 às 19:05 | 11/04/2012 às 16:15 | 22 dias | Encaminha-se para publicação no Portal da Transparência.
29ª) SMCI | 11/04/2012 às 16:15 | 12/04/2012 às 18:00 | 1 dia | Para ciência e encaminhamento
30ª) SCCLC | 12/04/2012 às 18:00 | 12/04/2012 às 19:27 | < 1 dia | para análise do procedimento licitatório.
31ª) SMCI | 12/04/2012 às 19:27 | 13/04/2012 às 18:30 | < 1 dia | análise da regularidade e legalidade do processo licitatório.

## 6761.2014
REGISTRO DE PREÇOS
Processo Nº: 006761/2014 | Localização: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA CAPITAL
Assunto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS TUBOLED PARA PRÉDIO SEDE E FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA
Classificação
AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRAÚLICO
Situação Atual
EMCN colocou em espera no setor SMIC, em 07/12/2016 às 11:32
Processo Apensados
009361/2014, 002432/2015
Movimentações deste Processo
Total: 55
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 03/09/2014 às 18:49 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 03/09/2014 às 18:49 | 04/09/2014 às 12:57 | < 1 dia | Para análise e encaminhamentos.
3ª) SECADM | 04/09/2014 às 12:57 | 04/09/2014 às 14:42 | < 1 dia | Segue para autorizar a licitação por registro de preços.
4ª) SMOEP | 04/09/2014 às 14:42 | 11/09/2014 às 18:09 | 7 dias | anexar orçamentos
5ª) SECADM | 11/09/2014 às 18:09 | 12/09/2014 às 15:53 | < 1 dia | Anexados os orçamentos, para seguir o procedimento de contratação.
6ª) CLC | 12/09/2014 às 15:53 | 12/09/2014 às 17:07 | < 1 dia | providências
7ª) SC | 12/09/2014 às 17:07 | 20/09/2014 às 14:45 | 7 dias | Tendo em vista, já constar os orçamentos no pad, solicito que seja emitido o termo de abertura de li
8ª) CLC | 20/09/2014 às 14:45 | 22/09/2014 às 11:36 | 1 dia | Com Termo de Abertura de Licitação
9ª) SECADM | 22/09/2014 às 11:36 | 22/09/2014 às 15:01 | < 1 dia | Para autorizar abertura de licitação.
10ª) CLC | 22/09/2014 às 15:01 | 23/09/2014 às 17:17 | 1 dia | Para elaborar a minuta do edital.
11ª) SLIC | 23/09/2014 às 17:17 | 29/09/2014 às 15:11 | 5 dias | Para elaborar a minuta do edital.
12ª) CLC | 29/09/2014 às 15:11 | 29/09/2014 às 19:09 | < 1 dia | Para análise e encaminhamento.
13ª) SECADM | 29/09/2014 às 19:09 | 30/09/2014 às 18:35 | < 1 dia | Submetemos à apreciação superior.
14ª) CPL | 30/09/2014 às 18:35 | 30/09/2014 às 18:51 | < 1 dia | análise e encaminhamento devido
15ª) ASSDG | 30/09/2014 às 18:51 | 01/10/2014 às 18:14 | < 1 dia | para análise
16ª) DG | 01/10/2014 às 18:14 | 01/10/2014 às 19:45 | < 1 dia | Para apreciação.
17ª) SLIC | 01/10/2014 às 19:45 | 13/10/2014 às 16:13 | 11 dias | para publicação do edital
18ª) CPL | 13/10/2014 às 16:13 | 13/10/2014 às 19:12 | < 1 dia | Com edital e anexos, para assinatura.
19ª) SLIC | 13/10/2014 às 19:12 | 15/10/2014 às 19:01 | 1 dia | Edital assinado.
20ª) CPL | 15/10/2014 às 19:01 | 23/10/2014 às 15:15 | 7 dias | Para aguardar a data de abertura do certame.
21ª) SMOEP | 23/10/2014 às 15:15 | 23/10/2014 às 15:20 | < 1 dia | a pedido.
22ª) SLIC | 23/10/2014 às 15:20 | 23/10/2014 às 15:26 | < 1 dia | Para suspender o certame.
23ª) CPL | 23/10/2014 às 15:26 | 23/10/2014 às 17:39 | < 1 dia | Para juntada e resposta a impugnação interposta ao presente certame.
24ª) SLIC | 23/10/2014 às 17:39 | 24/10/2014 às 16:30 | < 1 dia | suspender.
25ª) CPL | 24/10/2014 às 16:30 | 24/10/2014 às 18:25 | < 1 dia | Para as demais providências pertinentes à impugnação e consequente suspensão do certame.
26ª) ASSDG | 24/10/2014 às 18:25 | 27/10/2014 às 16:12 | 2 dias | Relatório decisão Pregoeira
27ª) DG | 27/10/2014 às 16:12 | 27/10/2014 às 16:53 | < 1 dia | Para apreciação.
28ª) CPL | 27/10/2014 às 16:53 | 27/10/2014 às 19:31 | < 1 dia | Para dar continuidade.
29ª) SECADM | 27/10/2014 às 19:31 | 28/10/2014 às 16:51 | < 1 dia | Para conhecimento e demais providências.
30ª) SMOEP | 28/10/2014 às 16:51 | 03/11/2014 às 19:04 | 6 dias | providências / continuidade
31ª) SLIC | 03/11/2014 às 19:04 | 07/11/2014 às 15:35 | 3 dias | I- Com o projeto básico retificado. II- Para encaminhamentos.
32ª) CPL | 07/11/2014 às 15:35 | 07/11/2014 às 15:36 | < 1 dia | Com edital, em definitivo, para assinatura.
33ª) SLIC | 07/11/2014 às 15:36 | 10/11/2014 às 15:04 | 2 dias | Edital assinado.
34ª) CPL | 10/11/2014 às 15:04 | 10/11/2014 às 16:40 | < 1 dia | Para aguardar a abertura do certame.
35ª) SMOEP | 10/11/2014 às 16:40 | 10/11/2014 às 20:26 | < 1 dia | A pedido.
36ª) SLIC | 10/11/2014 às 20:26 | 11/11/2014 às 14:19 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
37ª) CPL | 11/11/2014 às 14:19 | 11/11/2014 às 18:09 | < 1 dia | Com edital para assinatura.
38ª) SLIC | 11/11/2014 às 18:09 | 12/11/2014 às 13:41 | < 1 dia | Edital assinado.
39ª) CPL | 12/11/2014 às 13:41 | 24/11/2014 às 17:08 | 12 dias | Segue para aguardar a abertura do certame.
40ª) SMOEP | 24/11/2014 às 17:08 | 25/11/2014 às 16:11 | < 1 dia | A pedido.
41ª) CPL | 25/11/2014 às 16:11 | 26/11/2014 às 17:36 | 1 dia | Para continuidade do pregão.
42ª) SMOEP | 26/11/2014 às 17:36 | 01/12/2014 às 11:04 | 4 dias | A pedido.
43ª) CPL | 01/12/2014 às 11:04 | 01/12/2014 às 16:26 | < 1 dia | Com as informações da SMOEP
44ª) SMOEP | 01/12/2014 às 16:26 | 03/12/2014 às 19:19 | 2 dias | para informações complementares.
45ª) CPL | 03/12/2014 às 19:19 | 18/12/2014 às 15:12 | 14 dias | Dar continuidade a licitação
46ª) ASSDG | 18/12/2014 às 15:12 | 18/12/2014 às 17:35 | < 1 dia | Para análise
47ª) DG | 18/12/2014 às 17:35 | 18/12/2014 às 20:22 | < 1 dia | Para apreciação.
48ª) CPL | 18/12/2014 às 20:22 | 19/12/2014 às 16:54 | < 1 dia | Para dar continuidade.
49ª) ASSDG | 19/12/2014 às 16:54 | 23/12/2014 às 12:09 | 3 dias | Para análise, adjudicação e homologação
50ª) DG | 23/12/2014 às 12:09 | 23/12/2014 às 14:10 | < 1 dia | Para apreciação.
51ª) SMOEP | 23/12/2014 às 14:10 | 23/12/2014 às 16:24 | < 1 dia | Para anexar ata de registro de preços.
52ª) GABDG | 23/12/2014 às 16:24 | 23/12/2014 às 17:16 | < 1 dia | Solicito assinatura da Diretora Geral na Ata de Registro de Preços.
53ª) CPL | 23/12/2014 às 17:16 | 23/12/2014 às 17:51 | < 1 dia | Ata assinada.
54ª) CMP | 23/12/2014 às 17:51 | 23/12/2014 às 18:56 | < 1 dia | Registrada a vigência no Siasg
55ª) SMOEP | 23/12/2014 às 18:56 | - | 717 dias | Realizada publicação Portal Transpar

## 1060.2012
REGISTRO DE PREÇOS
Processo Nº: 001060/2012 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
Contratação de serviços de desinsetização, desratização, esgotamento de fossas, esgotamento de caixas de gordura e de passagem e limpeza de dutos de esgoto para os Fóruns Eleitorais do Interior.
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - CAPITAL/INTERIOR
Fase Atual
PARA CIÊNCIA
Situação Atual
Arquivado por AREBELO no setor SARQ, em 03/09/2014 às 17:00
Processo Anexados
000109/2013, 000150/2013, 000201/2013, 000630/2013, 001960/2013, 001998/2013, 002233/2013, 005047/2012, 002698/2013, 003498/2013, 004151/2013, 005448/2013
Movimentações deste Processo
Total: 68
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMCI | - | 06/02/2012 às 19:08 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 06/02/2012 às 19:08 | 07/02/2012 às 14:21 | < 1 dia | Para apreciação.
3ª) SECADM | 07/02/2012 às 14:21 | 07/02/2012 às 21:54 | < 1 dia | Para apreciação superior
4ª) CLC | 07/02/2012 às 21:54 | 09/02/2012 às 16:55 | 1 dia | Para orçar.
5ª) SC | 09/02/2012 às 16:55 | 02/04/2012 às 18:03 | 53 dias | Para orçar.
6ª) CLC | 02/04/2012 às 18:03 | 03/04/2012 às 14:12 | < 1 dia | Com a informação.
7ª) SECADM | 03/04/2012 às 14:12 | 11/04/2012 às 14:36 | 8 dias | Para autorizar abertura de licitação.
8ª) DG | 11/04/2012 às 14:36 | 11/04/2012 às 20:03 | < 1 dia | Autorização de abertura de procedimento licitatório para contratação através de Registro de Preço.
9ª) SC | 11/04/2012 às 20:03 | 18/04/2012 às 18:27 | 6 dias | para elaborar o termo de abertura de licitação.
10ª) CLC | 18/04/2012 às 18:27 | 19/04/2012 às 18:46 | 1 dia | Para análise do termo de abertura de licitação
11ª) SECADM | 19/04/2012 às 18:46 | 24/04/2012 às 17:48 | 4 dias | Para autorizar o Termo de Abertura de Licitação n° 96/12.
12ª) CLC | 24/04/2012 às 17:48 | 25/04/2012 às 16:46 | < 1 dia | A pedido.
13ª) SLIC | 25/04/2012 às 16:46 | 07/05/2012 às 18:59 | 12 dias | Para elaboração da minuta do edital.
14ª) SC | 07/05/2012 às 18:59 | 07/05/2012 às 19:10 | < 1 dia | A pedido para inserir planilhas com preços médios.
15ª) SLIC | 07/05/2012 às 19:10 | 09/05/2012 às 14:27 | 1 dia | Com a planilha de preços médios unitarios
16ª) CPL | 09/05/2012 às 14:27 | 09/05/2012 às 18:15 | < 1 dia | Para análise da minuta do edital.
17ª) ASSDG | 09/05/2012 às 18:15 | 11/05/2012 às 14:44 | 1 dia | Analisada a minuta do edital
18ª) SLIC | 11/05/2012 às 14:44 | 18/05/2012 às 16:42 | 7 dias | Para continuidade dos procedimentos.
19ª) CPL | 18/05/2012 às 16:42 | 18/05/2012 às 17:00 | < 1 dia | Com edital, em definitivo, para assinaturas.
20ª) SLIC | 18/05/2012 às 17:00 | 21/05/2012 às 13:49 | 2 dias | Com o edital assinado
21ª) CPL | 21/05/2012 às 13:49 | 12/06/2012 às 19:26 | 22 dias | Edital publicado, conforme comprovantes. Segue para aguardar a abertura do certame.
22ª) ASSDG | 12/06/2012 às 19:26 | 13/06/2012 às 18:01 | < 1 dia | Para análise e homologação
23ª) DG | 13/06/2012 às 18:01 | 13/06/2012 às 18:18 | < 1 dia | Para apreciação.
24ª) CPL | 13/06/2012 às 18:18 | 14/06/2012 às 13:17 | < 1 dia | para registros de vigência das Atas no Sistema.
25ª) SMCI | 14/06/2012 às 13:17 | 11/07/2012 às 17:12 | 27 dias | Para providenciar ata de registro de preços
26ª) DG | 11/07/2012 às 17:12 | 11/07/2012 às 17:24 | < 1 dia | Para assinatura.
27ª) SMCI | 11/07/2012 às 17:24 | 12/07/2012 às 14:32 | < 1 dia | Ata assinada.
28ª) CPL | 12/07/2012 às 14:32 | 12/07/2012 às 17:00 | < 1 dia | Para registros.
29ª) CMP | 12/07/2012 às 17:00 | 13/07/2012 às 15:44 | < 1 dia | Para publicação

## 3819.2016
REGISTRO DE PREÇOS
Processo Nº: 003819/2013 | Localização: SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL
Assunto
Projeto Básico para contratação de serviços de pintura para 08 Fóruns Eleitorais.
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFORMAS
Situação Atual
Arquivado por AREBELO no setor SARQ, em 09/11/2015 às 09:46
Processo Anexados
009930/2013, 009929/2013
Movimentações deste Processo
Total: 64
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMCI | - | 17/05/2013 às 18:51 | < 1 dia | -
2ª) CAA | 17/05/2013 às 18:51 | 20/05/2013 às 12:47 | 2 dias | Para apreciação.
3ª) SMCI | 20/05/2013 às 12:47 | 22/05/2013 às 17:59 | 2 dias | complementar
4ª) CAA | 22/05/2013 às 17:59 | 22/05/2013 às 18:38 | < 1 dia | Para apreciação.
5ª) SECADM | 22/05/2013 às 18:38 | 27/05/2013 às 15:55 | 4 dias | Segue para análise o projeto básico - RP - pintura para os fóruns eleitorais.
6ª) CLC | 27/05/2013 às 15:55 | 27/05/2013 às 19:06 | < 1 dia | Para orçar.
7ª) CAA | 27/05/2013 às 19:06 | 28/05/2013 às 18:42 | < 1 dia | Com sugestões, para adequação do Projeto Básico.
8ª) CLC | 28/05/2013 às 18:42 | 05/06/2013 às 17:49 | 7 dias | informações
9ª) CAA | 05/06/2013 às 17:49 | 05/06/2013 às 18:10 | < 1 dia | Com esclarecimentos acerca do despacho 115019/2013.
10ª) SMCI | 05/06/2013 às 18:10 | 06/06/2013 às 18:34 | 1 dia | Para verificação breve dos itens 01 e 02 postos pela Coord. de Licit. e Contratos.
11ª) CAA | 06/06/2013 às 18:34 | 07/06/2013 às 14:14 | < 1 dia | Com as informações
12ª) CLC | 07/06/2013 às 14:14 | 07/06/2013 às 17:24 | < 1 dia | Segue o projeto básico.
13ª) SC | 07/06/2013 às 17:24 | 27/06/2013 às 15:38 | 19 dias | Para orçar.
14ª) CLC | 27/06/2013 às 15:38 | 28/06/2013 às 16:00 | 1 dia | ORÇAMENTO
15ª) SECADM | 28/06/2013 às 16:00 | 08/07/2013 às 14:02 | 9 dias | Para autorizar abertura de licitação.
16ª) DG | 08/07/2013 às 14:02 | 08/07/2013 às 14:20 | < 1 dia | solicita autorização para abertura de licitação sistema de registro de preços.
17ª) CLC | 08/07/2013 às 14:20 | 08/07/2013 às 14:32 | < 1 dia | para elaborar o termo de abertura de licitação.
18ª) SC | 08/07/2013 às 14:32 | 09/07/2013 às 16:21 | 1 dia | Para emitir Termo de Abertura de Licitação - sistema de REgistro de Preços.
19ª) CLC | 09/07/2013 às 16:21 | 09/07/2013 às 17:38 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - RP
20ª) SLIC | 09/07/2013 às 17:38 | 25/07/2013 às 19:03 | 16 dias | Para elaborar a minuta do edital.
21ª) CLC | 25/07/2013 às 19:03 | 26/07/2013 às 14:34 | < 1 dia | Para verificar com o setor solicitante de que forma será realizada a licitação (por cidade
22ª) SMCI | 26/07/2013 às 14:34 | 26/07/2013 às 17:07 | < 1 dia | Para informar.
23ª) CLC | 26/07/2013 às 17:07 | 26/07/2013 às 17:27 | < 1 dia | Com informação.
24ª) SC | 26/07/2013 às 17:27 | 29/07/2013 às 14:51 | 2 dias | Para adequação do termo de abertura de licitação com os valores respectivos tendo em vista
25ª) CLC | 29/07/2013 às 14:51 | 29/07/2013 às 17:07 | < 1 dia | TERMO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - RP
26ª) SLIC | 29/07/2013 às 17:07 | 07/08/2013 às 19:02 | 9 dias | Para elaborar a minuta do edital.
27ª) CLC | 07/08/2013 às 19:02 | 07/08/2013 às 19:44 | < 1 dia | Com minuta do edital e anexos para análise.
28ª) CPL | 07/08/2013 às 19:44 | 21/08/2013 às 19:40 | 13 dias | Para análise da minuta do edital e anexos.
29ª) ASSDG | 21/08/2013 às 19:40 | 23/08/2013 às 18:06 | 1 dia | para análise.
30ª) SLIC | 23/08/2013 às 18:06 | 23/08/2013 às 18:22 | < 1 dia | Para readequar.
31ª) CAA | 23/08/2013 às 18:22 | 26/08/2013 às 17:03 | 2 dias | Para se manifestar em relação ao documento nº 186.847/2013.
32ª) SLIC | 26/08/2013 às 17:03 | 26/08/2013 às 17:15 | < 1 dia | análise
33ª) CLC | 26/08/2013 às 17:15 | 26/08/2013 às 20:04 | < 1 dia | Para se manifestar quanto ao documento retro (nº 187.732/2013).
34ª) SLIC | 26/08/2013 às 20:04 | 28/08/2013 às 19:38 | 1 dia | Adequação.
35ª) CLC | 28/08/2013 às 19:38 | 28/08/2013 às 19:55 | < 1 dia | Com novas minutas para análise.
36ª) CPL | 28/08/2013 às 19:55 | 29/08/2013 às 20:21 | 1 dia | Para análise do edital e anexos com adequações.
37ª) ASSDG | 29/08/2013 às 20:21 | 04/09/2013 às 18:25 | 5 dias | para análise.
38ª) SLIC | 04/09/2013 às 18:25 | 13/09/2013 às 15:23 | 8 dias | Com a análise da minuta do edital de licitação e seus anexos.
39ª) CPL | 13/09/2013 às 15:23 | 13/09/2013 às 18:47 | < 1 dia | Para assinaturas do edital. Informando que não houve manifestação de interesse na IRP 05/13 (doc
40ª) SLIC | 13/09/2013 às 18:47 | 16/09/2013 às 15:01 | 2 dias | Edital assinado
41ª) CPL | 16/09/2013 às 15:01 | 05/11/2013 às 16:41 | 50 dias | Para aguardar a abertura do certame.
42ª) ASSDG | 05/11/2013 às 16:41 | 05/11/2013 às 19:59 | < 1 dia | Para análise
43ª) DG | 05/11/2013 às 19:59 | 06/11/2013 às 15:48 | < 1 dia | Com o parecer, para apreciação.
44ª) CPL | 06/11/2013 às 15:48 | 05/12/2013 às 16:10 | 29 dias | para providências.
45ª) ASSDG | 05/12/2013 às 16:10 | 11/12/2013 às 20:51 | 6 dias | Para análise e homologação
46ª) DG | 11/12/2013 às 20:51 | 12/12/2013 às 20:07 | < 1 dia | Com o parecer, para apreciação.
47ª) SECADM | 12/12/2013 às 20:07 | 16/12/2013 às 16:10 | 3 dias | À Secretaria de Administração.
48ª) CAA | 16/12/2013 às 16:10 | 16/12/2013 às 16:44 | < 1 dia | Solicita-se encaminhar aos gestores da contratação, SMCI, para anexar a ata de registro de preços.
49ª) SMCI | 16/12/2013 às 16:44 | 18/12/2013 às 12:29 | 1 dia | Para as providências pertinentes às assinaturas das atas do registro de preços.
50ª) DG | 18/12/2013 às 12:29 | 18/12/2013 às 13:59 | < 1 dia | Para assinatura.
51ª) CPL | 18/12/2013 às 13:59 | 18/12/2013 às 20:06 | < 1 dia | Para registro da vigência.
52ª) CMP | 18/12/2013 às 20:06 | 19/12/2013 às 10:44 | < 1 dia | Registrada a vigência
53ª) CAA | 19/12/2013 às 10:44 | 19/12/2013 às 14:00 | < 1 dia | Para encaminahr ao fiscal de contrato
54ª) SMCI | 19/12/2013 às 14:00 | 20/12/2013 às 13:12 | < 1 dia | Para as providências quanto aos registros pertinentes e pedidos para as contratações.
55ª) SMCI | 24/01/2014 às 18:48 | 24/01/2014 às 18:49 | < 1 dia | -
56ª) CMP | 24/01/2014 às 18:49 | 27/01/2014 às 12:32 | 2 dias | Para lançamento no portal transparência

## 7017.2016
REGISTRO DE PREÇOS
Processo Nº: 007017/2014 | Localização: SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS DA CAPITAL
Assunto
Contratação de empresa para fornecimento de materiais e serviços para montagem/desmontagem e readequação de forros e divisórias, através de Registro de Preços.
Classificação
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DIVISÓRIAS
Situação Atual
EMCN colocou em espera no setor SMOEP, em 08/01/2015 às 17:22
Movimentações deste Processo
Total: 30
Localização | Data de Chegada | Data de Saída | Duração | Finalidade
1ª) SMOEP | - | 23/09/2014 às 19:46 | 9 dias | -
2ª) CAA | 23/09/2014 às 19:46 | 24/09/2014 às 14:22 | < 1 dia | Para encaminhamentos.
3ª) SECADM | 24/09/2014 às 14:22 | 26/09/2014 às 15:28 | 2 dias | Segue o projeto básico pertinente ao RP de forros e divisórias.
4ª) CLC | 26/09/2014 às 15:28 | 26/09/2014 às 18:03 | < 1 dia | Para verificar orçamentos.
5ª) SC | 26/09/2014 às 18:03 | 12/11/2014 às 12:53 | 46 dias | Muito embora, intempestivo, segue para vericar orçamentos tendo em vista as justificativas apresenta
6ª) CLC | 12/11/2014 às 12:53 | 12/11/2014 às 15:17 | < 1 dia | Com a informação.
7ª) SC | 12/11/2014 às 15:17 | 12/11/2014 às 18:59 | < 1 dia | Para elaborar Termo de Abertura de Licitação - RP
8ª) CLC | 12/11/2014 às 18:59 | 12/11/2014 às 19:56 | < 1 dia | Com a informação.
9ª) SECADM | 12/11/2014 às 19:56 | 12/11/2014 às 21:05 | < 1 dia | Par autorizar o termo de abertura de licitação pelo sistema de RP
10ª) CLC | 12/11/2014 às 21:05 | 13/11/2014 às 17:47 | < 1 dia | elaboração da respectiva minuta de edital
11ª) SLIC | 13/11/2014 às 17:47 | 19/11/2014 às 19:11 | 6 dias | Para elaboração de minuta de edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo SRP
12ª) CLC | 19/11/2014 às 19:11 | 19/11/2014 às 19:18 | < 1 dia | Para análise e encaminhamento.
13ª) SECADM | 19/11/2014 às 19:18 | 19/11/2014 às 19:41 | < 1 dia | Encaminhamos minutas de editais para licitação:
14ª) CPL | 19/11/2014 às 19:41 | 20/11/2014 às 19:29 | < 1 dia | análise da minuta de edital
15ª) ASSDG | 20/11/2014 às 19:29 | 21/11/2014 às 15:51 | < 1 dia | para análise.
16ª) DG | 21/11/2014 às 15:51 | 21/11/2014 às 16:55 | < 1 dia | Para apreciação.
17ª) SLIC | 21/11/2014 às 16:55 | 01/12/2014 às 12:54 | 9 dias | À Seção de Licitações.
18ª) CPL | 01/12/2014 às 12:54 | 01/12/2014 às 15:40 | < 1 dia | Para assinatura.
19ª) SLIC | 01/12/2014 às 15:40 | 02/12/2014 às 13:20 | < 1 dia | Edital asisnado.
20ª) CPL | 02/12/2014 às 13:20 | 17/12/2014 às 16:53 | 15 dias | Para aguardar a abertura do certame.
21ª) CMP | 17/12/2014 às 16:53 | 17/12/2014 às 17:37 | < 1 dia | para informar
22ª) SMOEP | 17/12/2014 às 17:37 | 17/12/2014 às 18:51 | < 1 dia | Para Informar
23ª) CPL | 17/12/2014 às 18:51 | 23/12/2014 às 16:35 | 5 dias | Com a informação.
24ª) ASSDG | 23/12/2014 às 16:35 | 23/12/2014 às 16:55 | < 1 dia | Para análise e homologação
25ª) DG | 23/12/2014 às 16:55 | 23/12/2014 às 17:54 | < 1 dia | Para apreciação.
26ª) SMOEP | 23/12/2014 às 17:54 | 23/12/2014 às 18:06 | < 1 dia | para anexar a ata
27ª) GABDG | 23/12/2014 às 18:06 | 23/12/2014 às 18:36 | < 1 dia | Para assinatura na Ata de Registro de Preços.
28ª) CPL | 23/12/2014 às 18:36 | 26/12/2014 às 11:46 | 2 dias | Ata assinada.
29ª) CMP | 26/12/2014 às 11:46 | 26/12/2014 às 15:16 | < 1 dia | Registrada a vigência
30ª) SMOEP | 26/12/2014 às 15:16 | - | 714 dias | Publicado ata Portal Transparência