## Dados Historicos x Categoria
OBJETIVO | ESTE ESTUDO VISA O DETALHAMENTO DOS DADOS HISTORICOS DOS TEMPOS DE AQUISIÇÃO NAS MAIS DIVERSAS CATEGORIAS COM O FIM DE OBTERMOS UMA META DE REDUÇÃO DE TEMPO DE PROCESSO(LEAD TIME) MAIS ASSERTIVA E ALCANÇÁVEL, CONTUDO SENDO DESAFIADORA A PONTO DE TRAZER BONS RESULTADOS TANGÍVEIS TAIS COMO NÃO TANGÍVEIS(SOFT SAVINGS) | DATA | 2016-11-07 | PROJETO: Redução do lead time do processo de contratações.
Categoria | Descrição do Objeto | Data Início | Data Fim | Tempo TOTAL (Dias) =Lead Time | MÉDIA GERAL | META REDUÇÃO(%) | NOVO LEAD TIME(ATUAL-(MÉDIA - META(%))
Bens de Consumo - Materiais de Copa e Cozinha | Aquisição de xícaras | 28/03/2011 | 18/01/2012 | 298 | 340.7778 | 0% | 340.7778
Bens de Consumo - Materiais elétricos e hidráulicos | Aquisição de material elétrico de rede | 2011-05-05 | 2012-11-01 | 250
Bens de Consumo - Software | Software de engenharia | 22/12/2011 | 2012-03-05 | 133
Bens Permanentes - Eletrodomésticos | Ar Condicionado - RP | 2011-12-05 | 22/01/2013 | 620
Bens Permanentes - Eletrônicos | Aquisição de equipamentos | 2011-06-09 | 2012-10-08 | 338
Bens Permanentes - Mobiliário | Tribuna sala de sessões advogados cadeirantes | 14/03/2011 | 2012-05-06 | 449
Bens de Consumo - Levantamento de Necessidades | Conserto de empilhadeira | 16/02/2011 | 21/12/2011 | 309
Bens de Consumo - Materiais elétricos e hidráulicos | Aquisição de material elétrico luminárias | 2013-12-09 | 2014-04-08 | 326
Bens de Consumo - Software | Software Adobe | 2013-11-12 | 23/03/2015 | 466
Bens Permanentes - Eletrodomésticos | Ar Condicionado | 2013-08-01 | 2013-03-09 | 238
Bens Permanentes - Eletrônicos | Aquisição de televisores de LED - RP | 16/12/2013 | 2015-02-07 | 567
Bens Permanentes - Mobiliário | Aquisição de material para o fórum eleitoral de Mangueirinha | 23/05/2013 | 17/03/2015 | 668
Serviço - Manutenção e Jardim | Manutenção Jardinagem Curitiba | 2015-02-12 | 21/07/2015 | 159
Serviço - Manutenção e Jardim | Pintura Fóruns - RP | 14/05/2015 | 22/12/2015 | 218
Aquisição - Consumo | Aquisição de materiais de manutenção - RP | 2015-05-11 | 18/01/2016 | 247
Bens de Consumo - Materiais de Copa e Cozinha | Materiais de copa e limpeza - CANCELADO | 29/05/2015 | 2015-12-01 | 182
Serviço - Manutenção e Jardim | Pequenos reparos/manutenção | 2015-08-10 | 20/06/2016 | 310
Serviço - Manutenção e Jardim | Limpeza de vidros e janelas | 16/01/2015 | 2016-01-12 | 356
340.7778
[6 empty] | a | 1 | 1
[6 empty] | b | 2
[6 empty] | a | 1
[6 empty] | b | 2
[6 empty] | c | 3

## Graficos
OBJETIVO | ESTE GRAFICO VISA TORNAR CLARO QUAIS ARÉAS CONTRIBUEM MAIS PARA A ELEVAÇÃO DAS MÉDIAS DE LEAD TIME PARA TEMPO DE AQUISIÇÃO
CATEGORIA | MÉDIA
Bens de Consumo - Materiais de Copa e Cozinha | 240
Bens de Consumo - Materiais elétricos e hidráulicos | 288
Bens de Consumo - Software | 299.5
Bens Permanentes - Eletrodomésticos | 429
Bens Permanentes - Eletrônicos | 452.5
Bens Permanentes - Mobiliário | 558.5
Bens de Consumo - Levantamento de Necessidades | 309
Serviço - Manutenção e Jardim | 260.75
Aquisição - Consumo | 247
Conclusão
Conclusão
Conclusão
Conclusão

## Atas das Reuniões
Sl# | Data da Reunião | Participanates | Agenda Geral/Topico | Duração (hrs) | Action Items | Resp | Data Prevista | Status | Comentários/Notas
1 | 27/10/2016 | Ruhan, André, Pedro, Ivanilda, Silmara e Hélcio | Discussão acerca do problema principal referente a contração/aquisição e preenchimento do documento Business Case | 2 | Criar planilha para organizar dados históricos das diversas categorias de contratações | Ruhan, Ivis , Andre | 2016-03-11 | Concluído
[5 empty] | Coleta de dados histórios desde 2012 das mais diversas categorias | Ivanilda , Silmara e Hélcio | 2016-03-11 | Concluído
2 | 2016-03-11 | Ruhan, André, Ivis, Silmara | Coleta dos principais processos à serem utilizados como exemplo para analise dos Tempos Médios. | 2 | Fazer uma lista com os processos mais importantes. | Silmara | 2016-03-11 | Concluído
[5 empty] | Realizar os cálculos dos tempos médios dos processos selecionados | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-03-11 | Concluído
3 | 2016-09-11 |  |  |  | Coleta de dados adicionais, para reajuste das médias. (coletar outos itens que não sejam Manutenção e Jardinagem) | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-09-11 | Pendente
[5 empty] | Revisar nome correto da categoria "Aquisição - Consumo" | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-09-11 | Pendente
[5 empty] | Apresentar os Graficos com os resultados e resaltar a importancia da escolha de um processo simples. | Ruhan, Ivis, Andre | 2016-09-11 | Pendente
4 | 16/11/2016 |  |  |  | *Definir a Meta de redução ainda fazendo análise de dados históricos para coleta de médias. A partir destas será possível obter uma meta mais coerente. | Ivanilda , Silmara e Hélcio | 16/11/2016 | -

## PROCESSO PADRÃO
PROCESSO EXEMPLO
Bens de Consumo - Materiais de Copa e Cozinha | Aquisição de garrafas térmicas | 20/11/2013 | 2014-09-01 | 51

## Controle do Projeto
Sl# | Activity | Plan |  | Actual |  | Schedule Chart Plan Actual
|  | Start Date | End Date | Start Date | End Date | 2016-11-16 | 2016-12-16 | 2017-01-16 | 2017-02-16 | 2017-03-16 | 2017-04-16 | 2017-05-16 | 2017-06-16 | 2017-07-16 | 2017-08-16 | 2017-09-16 | 2017-10-16 | 2017-11-16
1 | Reunião Inicial | 27/10/16 | 27/10/16 | 27/10/16 | 27/10/16
2 | Define
3 | Measure
4 | Analyze
5 | Improve
6 | Control
7
8
9
10
11
12
| Status Geral |  |  |  |  | 30 | 30